阳光电源

园区智慧物流方案建议书

货车调度与货物转运效率提升 · 位置与时效可视管理 · 接入 IOC 平台

面向三大工业园区 · 智能预约 + YMS + 厂内定位 一体化

方案建议 · 供内部评审与选型参考

目录

一、项目背景与目标

二、需求分析与方案定位

三、总体方案架构

四、关键功能设计

五、与 IOC 平台及业务系统集成

六、系统选型建议

七、实施路径与分期建议

八、预期效益

九、下一步建议

# 一、项目背景与目标

阳光电源现有三个工业园区，单个园区占地约 350–480 亩（约 23–32 万平方米），每个园区每天货车吞吐量约 200 车次。随着业务规模扩大，园区内货车进出、排队、月台装卸等环节缺乏统一调度与实时管控，容易在高峰时段出现拥堵、等待时间长、月台利用不均等问题，影响整体转运效率。

本项目的核心目标是围绕园区内物流，构建一套可落地的智慧物流管理体系，实现以下四点：

- 提升园区内货车调度与货物转运效率，缩短车辆在园停留与等待时间；

- 对货车位置进行实时可视化管理，做到"车在哪、停多久、去哪个月台"一目了然；

- 对各环节转运时间进行量化与可视管理，形成可分析、可优化的时效数据；

- 数据统一接入园区 IOC 平台，实现一张图指挥与数据决策，并与业务系统联动。

# 二、需求分析与方案定位

需要特别指出的是：本项目的核心诉求（园区内货车调度、货车位置可视、转运时效管理），本质上属于厂内 / 园区物流（In-plant Logistics）范畴，而非传统 TMS 所擅长的领域。

经典 TMS（运输管理系统）主要解决的是"出厂之后的在途运输"问题，例如承运商协同、路线优化、运费结算、在途轨迹可视等；它对"园区内一辆车停在哪个月台、排队多久、装卸花了多长时间"这类厂内场景的覆盖能力较弱。

因此，本方案的重心确定为：以"智能预约 + YMS（园区 / 堆场管理）+ 厂内定位感知"为核心，TMS 作为外部运输环节的补充。这一定位将直接决定后续的功能设计与系统选型方向。

# 三、总体方案架构

方案采用"感知 — 网络 — 平台 — 集成 — IOC"分层架构，数据自下而上逐层汇聚，最终统一呈现于 IOC 平台。各层职责如下表所示。

| 层级 | 主要职责与组成 |
| --- | --- |
| IOC 决策层 | 园区智能运营中心：统一大屏、一张图指挥、跨园数据决策。 |
| 集成层 | 通过 API / Kafka / MQTT 等标准接口，与 SAP、WMS、MES 等业务系统对接，向 IOC 上送数据。 |
| 平台层 | 智能预约、排队叫号、YMS 在园调度、转运时效引擎、可视化一张图等核心应用。 |
| 网络层 | 5G / 工业 WiFi / 物联网专网，承载感知数据回传与终端联动。 |
| 感知层 | LPR 车牌识别与道闸、视频 AI、电子围栏、北斗 / UWB 定位、司机端小程序、地磅等。 |
| 园区现场 | 三个工业园区的货车、月台、蓄车场等物理作业对象。 |

# 四、关键功能设计

## 4.1 智能预约（削峰是第一优先级）

单园区 200 车次 / 天的总量并不算高，拥堵主要来自到场时间集中形成的"波峰"。通过让承运商 / 司机在小程序上按时间窗自主预约、系统按月台产能分配配额，并配合绿色通道、紧急插单、晚点过号等策略，可有效削峰填谷。这是投入产出比最高的一环，建议优先建设。

## 4.2 无人化准入与排队叫号

大门采用车牌识别（LPR）联动道闸、地磅，实现自动抬杆、自动过磅、身份核验；到场车辆先进入蓄车场等候，系统根据月台空闲情况叫号进厂并自动分配月台，避免车辆在园内无序聚集。当前主流 LPR 设备识别率可达 99.5% 以上、识别速度约 200 毫秒，支持蓝牌 / 黄牌 / 新能源等多种车牌，足以支撑无人值守出入口。

## 4.3 厂内定位与货车位置可视（分级部署）

这是"位置可视管理"的核心。建议按精度需求分级部署，避免全园区铺设高精度定位造成过度投资：

- 大门与关键卡口：LPR + 道闸，掌握车辆"进 / 出 / 在场"状态；

- 主干道与月台区：复用或新增视频监控做 AI 分析 + 电子围栏，实现米级位置、月台占用识别、违停与超时预警，成本低且能利用存量摄像头；

- 危化 / 装卸等关键作业区（可选）：北斗 RTK（室外厘米级）+ UWB（厂房内亚米级）融合，实现室内外无缝高精度定位；

- 司机端小程序：辅助 GPS / 北斗定位，并推送任务与叫号信息。

对多数货车调度场景，"LPR 门禁 + 视频 AI + 电子围栏 + 司机端"即可满足位置可视需求，无需全园区铺设 UWB 基站（后者更适用于叉车与人员安全定位）。

## 4.4 转运时效引擎

为每辆车打上全流程时间戳：预约 → 到场 → 入园 → 排队 → 上台 → 装卸开始 → 装卸完成 → 离场，自动计算各环节时长、在园停留、月台占用，并对超时自动预警。这是"转运时间可视管理"与后续持续优化的数据底座。

## 4.5 可视化"一张图"与多园协同

三个园区统一平台、数据打通，一张图实时呈现车辆位置、排队状态与月台利用率，跨园调拨同样可视。建议重点上大屏的 KPI 指标见下表。

| KPI 指标 | 管理价值 |
| --- | --- |
| 平均在园时长 | 衡量整体转运效率，是最核心的总量指标。 |
| 平均排队时长 | 反映预约与叫号调度效果，指导削峰策略。 |
| 平均装卸时长 | 定位月台与作业瓶颈。 |
| 月台利用率 | 评估月台资源配置是否均衡。 |
| 预约准时率 | 衡量承运商履约与预约机制成效。 |
| 超时车次 / 日吞吐量 | 异常监控与运营规模的日常跟踪。 |

# 五、与 IOC 平台及业务系统集成

采集侧数据（车辆实时位置、状态、各环节时效、KPI）通过标准接口上送 IOC：实时位置 / 状态走 MQTT 或 Kafka 消息流，KPI / 报表类走 RESTful API，统一在 IOC 大屏呈现与决策。

同时，物流平台需与阳光电源的业务系统打通。作为大型制造企业，其大概率使用 SAP ERP，装卸任务需与 WMS / 仓储、MES / 生产计划联动（到货齐套、线边库补料等），实现物流与生产的协同。

建议在方案落地前明确两个关键前提，它们将直接影响接口工作量与选型：

- IOC 平台的生态归属（如华为、阿里、新华三等）及其数据接入规范；

- 企业 ERP 是否为 SAP，以确定采用原生集成还是标准接口对接。

# 六、系统选型建议

结论：本项目需要的不是一套单纯的 TMS，而是以"智能预约 + YMS + 感知定位"为核心、TMS 为外部运输补充的组合。按此重心，推荐路线如下（详细逐项对比见随附《系统选型对比表》）。

## 6.1 主选：园区 / 厂内一体化（国产、本地化好、实施快）

- 唯智信息 vTradEx —— 同时具备 TMS、WMS、OMS 以及预约叫号 YMS、路径优化 ROS，大型制造企业客户多，可一家覆盖大部分诉求；

- 巨沃 GWALL YMS —— 园区预约管理为其主打，车辆预约、月台调度、道闸联动、在园可视做得专，且原生集成道闸 / 地磅 / 大屏硬件，与本场景高度贴合；

- 科箭 Comtop —— TMS 云 + 全程可视化，制造 / 汽车行业落地经验丰富，SaaS 与私有化部署均可。

## 6.2 若已上 SAP，值得同步评估的原生路线

SAP TM + EWM Yard Logistics 与 ERP 原生集成、数据一致性最好，但实施重、成本高、周期长。适合作为"集成深度优先"的备选，与国产"实施快、成本低但需做 SAP 接口"方案做对比评估。

## 6.3 外部车队 / 在途可视（如有出厂运输需求再加）

可选 G7 易流（车辆 IoT / 北斗在途可视强）或 oTMS（承运商协同强），作为在途环节的补充，与园区平台对接。

## 6.4 感知硬件层（与软件平台解耦采购）

车牌识别、视频 AI、道闸大屏一般选海康威视 / 大华；高精度定位选专业厂商（如品铂、汉远等），由软件平台统一对接。

# 七、实施路径与分期建议

建议遵循"单园试点 → 复制推广"的路径，风险最低、也最容易取得内部认可。

| 阶段 | 周期（建议） | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：试点 | 约 2–3 个月 | 选一个园区做 POC：建设智能预约、LPR 门禁、视频 AI 定位、时效引擎，打通 IOC 与 SAP 接口，跑通一套 KPI。 |
| 第二阶段：优化 | 约 1–2 个月 | 基于试点数据优化预约配额、叫号与调度策略，视需要在关键区补充高精度定位。 |
| 第三阶段：复制 | 约 2–3 个月 | 将成熟方案复制到另外两个园区，构建三园统一平台与多园协同一张图。 |

# 八、预期效益

- 效率提升：通过预约削峰与叫号调度，显著缩短车辆排队与在园停留时间；

- 管理透明：货车位置与各环节时效实时可视，异常自动预警，管理由"事后"转向"实时"；

- 资源优化：月台利用率与调度策略可量化，减少月台闲置与冲突；

- 数据驱动：统一接入 IOC，形成可持续分析与优化的运营数据资产；

- 可复制性：单园跑通后快速复制三园，降低整体实施风险。

# 九、下一步建议

建议尽快确认 IOC 平台生态与 ERP 是否为 SAP 两项前提，并选定一个园区启动 POC。在此基础上邀请候选厂商进行方案演示与试点比对，以实际数据验证预约削峰效果、定位可视精度与系统对接顺畅度，再据此做最终选型与三园推广。

（附：《阳光电源园区智慧物流系统选型对比表》另附 Excel 文件。）