## 说明与图例
阳光电源园区智慧物流 · 分部门调研问题清单
使用说明
1. 每个部门单独一个工作表（见下方标签），可分别打印或发给对应部门访谈填写。
2. 黄色列为填写栏：受访人 / 联系人、回答 / 现状记录、状态、跟进 / 备注。
3. 「优先级」和「状态」为下拉选择；优先级已按建议预填，可按贵司实际调整。
4. 「进度看板」工作表会根据各表「状态」列自动统计各部门完成率，无需手工汇总。
优先级定义
高 | 决定项目范围、造价或能否落地的关键问题，应最先问清。
中 | 影响方案设计与功能细节的重要问题。
低 | 锦上添花或后续阶段再细化的问题。
填写示例（此行仅为格式示范，正式填写见各部门工作表）
优先级 | 调研问题 | 目的 / 影响 | 受访人 / 联系人 | 回答 / 现状记录 | 状态 | 跟进 / 备注
高 | 现在如何调度、排队、分配月台？用什么工具？ | 现状基线与痛点 | 张经理（物流部） | 目前靠门卫电话通知 + 微信群，高峰全靠人工协调 | 进行中 | 需索取近一个月车流台账
★ 无论对接哪个部门，都应优先问清的关键先决问题
· IOC 平台是哪家生态、数据接入规范是什么？
· ERP 是否为 SAP？是否已上 WMS / MES？
· 三园高峰车流曲线与货物类型（是否含危化）？
· 现有硬件（摄像头 / 道闸 / 地磅）与网络（5G / WiFi / 专网）存量？
· 信息安全与部署要求（等保 / 私有化 / 内外网隔离）？
· 预算区间、分期节奏与期望上线时间？

## 进度看板
调研进度看板（自动统计）
各部门「状态」列填为「已完成」后，完成率自动更新。
部门 | 问题总数 | 已完成 | 完成率 | 高优先级数 | 待办（未完成）
决策层 / 项目发起人 | 8 | 0 | 0% | 5 | 8
物流部 / 供应链管理部 | 8 | 0 | 0% | 4 | 8
生产计划 | 5 | 0 | 0% | 2 | 5
仓储 / 收发货管理部 | 6 | 0 | 0% | 3 | 6
IT / 数字化 / 信息化部 | 9 | 0 | 0% | 5 | 9
智慧园区 / IOC 运营团队 | 5 | 0 | 0% | 2 | 5
安全 / EHS / 保卫部 | 5 | 0 | 0% | 2 | 5
园区 / 行政后勤 / 物业 | 5 | 0 | 0% | 2 | 5
采购 / 财务 | 5 | 0 | 0% | 1 | 5
一线现场 + 承运商 | 5 | 0 | 0% | 2 | 5
合计 | 61 | 0 | 0% | 28 | 61

## 决策层
决策层 / 项目发起人（Sponsor）
黄色列为填写栏；优先级 / 状态为下拉选择。填写后「进度看板」自动统计完成率。
序号 | 优先级 | 调研问题 | 目的 / 影响 | 受访人 / 联系人 | 回答 / 现状记录 | 状态 | 跟进 / 备注
1 | 高 | 本项目最想解决的前三个痛点是什么？ | 明确核心目标与范围 |  |  | 未开始
2 | 高 | 成功的量化标准是什么（如缩短在园时长 X%、可视度达到什么程度）？ | 定义验收指标 |  |  | 未开始
3 | 高 | 范围边界：仅园区内，还是含出厂在途？三园同步还是先试点？ | 直接决定方案范围与造价 |  |  | 未开始
4 | 高 | 预算区间与分期投资节奏？ | 决定方案档次与选型 |  |  | 未开始
5 | 高 | 期望上线时间与关键里程碑？ | 项目排期 |  |  | 未开始
6 | 中 | 业务 Owner 与决策 / 验收机制、项目组织如何设置？ | 明确责任与推进机制 |  |  | 未开始
7 | 中 | 对国产 vs 原生（SAP）路线、私有化 vs 云是否有倾向？ | 选型方向 |  |  | 未开始
8 | 低 | 是否有对标企业或期望参考的案例？ | 参考借鉴 |  |  | 未开始

## 物流供应链部
物流部 / 供应链管理部（核心业务方）
黄色列为填写栏；优先级 / 状态为下拉选择。填写后「进度看板」自动统计完成率。
序号 | 优先级 | 调研问题 | 目的 / 影响 | 受访人 / 联系人 | 回答 / 现状记录 | 状态 | 跟进 / 备注
1 | 高 | 每天 / 每园的车流时间分布与峰谷曲线，高峰几点、并发多少？ | 预约削峰与产能设计的关键输入 |  |  | 未开始
2 | 高 | 货车类型（重卡 / 厢车 / 新能源）与货物类别，是否含危化 / 超限？ | 影响定位分级与安全管控 |  |  | 未开始
3 | 高 | 现在如何调度、排队、分配月台？用什么工具（电话 / 微信 / 纸单 / Excel）？ | 现状基线与痛点 |  |  | 未开始
4 | 高 | 最需要监控的时效环节与 KPI 口径（在园时长从哪算到哪）？ | 时效引擎与 KPI 定义 |  |  | 未开始
5 | 中 | 承运商数量、能否要求司机用小程序预约、履约与考核现状？ | 预约落地可行性 |  |  | 未开始
6 | 中 | 现有排队等待、拥堵的典型场景与发生频次？ | 量化痛点 |  |  | 未开始
7 | 中 | 是否有跨园调拨？三园货量与流向差异？ | 多园协同设计 |  |  | 未开始
8 | 低 | 现有报表 / 台账样式，希望保留哪些口径？ | 平滑迁移 |  |  | 未开始

## 生产计划PMC
生产计划（PMC）/ 制造部
黄色列为填写栏；优先级 / 状态为下拉选择。填写后「进度看板」自动统计完成率。
序号 | 优先级 | 调研问题 | 目的 / 影响 | 受访人 / 联系人 | 回答 / 现状记录 | 状态 | 跟进 / 备注
1 | 高 | 到货与生产节拍如何联动？是否有齐套 / JIT / 线边库补料要求？ | 预约与生产协同 |  |  | 未开始
2 | 高 | 是否有 MES / APS？能否提供到货计划用于反向排预约？ | 集成与智能预约数据源 |  |  | 未开始
3 | 中 | 装卸优先级规则（哪些物料需插单 / 绿色通道）？ | 叫号与调度策略 |  |  | 未开始
4 | 中 | 生产异常（缺料 / 停线）时对物流的应急要求？ | 应急调度 |  |  | 未开始
5 | 低 | 计划变更频率与提前期？ | 预约配额动态调整 |  |  | 未开始

## 仓储收发货
仓储 / 收发货管理部
黄色列为填写栏；优先级 / 状态为下拉选择。填写后「进度看板」自动统计完成率。
序号 | 优先级 | 调研问题 | 目的 / 影响 | 受访人 / 联系人 | 回答 / 现状记录 | 状态 | 跟进 / 备注
1 | 高 | 每园月台数量、位置，可否指定车型 / 货类，当前利用率？ | 月台调度核心数据 |  |  | 未开始
2 | 高 | 装卸流程与平均时长、瓶颈在哪？ | 时效与瓶颈分析 |  |  | 未开始
3 | 高 | 是否已上 WMS？装卸任务是否需与库存 / 收货单联动、接口方式？ | 集成范围 |  |  | 未开始
4 | 中 | 叉车 / 装卸班组如何调度、人力班次如何安排？ | 资源协同 |  |  | 未开始
5 | 中 | 收发货单据流程与凭证要求（签收 / 拍照 / 过磅单）？ | 流程数字化 |  |  | 未开始
6 | 低 | 退货 / 逆向、异常收货如何处理？ | 边界场景 |  |  | 未开始

## IT数字化
IT / 数字化 / 信息化部（集成关键方）
黄色列为填写栏；优先级 / 状态为下拉选择。填写后「进度看板」自动统计完成率。
序号 | 优先级 | 调研问题 | 目的 / 影响 | 受访人 / 联系人 | 回答 / 现状记录 | 状态 | 跟进 / 备注
1 | 高 | ERP 是否为 SAP、版本？WMS / MES 是什么系统？ | 决定集成路线 |  |  | 未开始
2 | 高 | 各系统可提供的接口类型（API / 中间件 / 数据库 / 文件）？ | 集成方式 |  |  | 未开始
3 | 高 | IOC 平台是哪家（华为 / 阿里 / 新华三等）、数据接入协议与规范（MQTT / Kafka / API 主题格式）？ | IOC 对接关键 |  |  | 未开始
4 | 高 | 部署要求：私有化 / 云、等保合规、内外网隔离策略？ | 部署与合规 |  |  | 未开始
5 | 高 | 园区网络现状：5G / 工业 WiFi / 物联网专网覆盖，室外与厂房内信号如何？ | 感知层与网络设计 |  |  | 未开始
6 | 中 | 主数据（车辆 / 承运商 / 月台编码）由谁维护、如何同步？ | 数据一致性 |  |  | 未开始
7 | 中 | 账号 / 权限 / 单点登录、接口安全与运维要求？ | 安全与运维 |  |  | 未开始
8 | 中 | 现有数据中台 / 集成平台（ESB / iPaaS）可复用吗？ | 降低集成成本 |  |  | 未开始
9 | 低 | 数据留存周期、备份与灾备要求？ | 非功能需求 |  |  | 未开始

## 智慧园区IOC
智慧园区 / IOC 运营团队
黄色列为填写栏；优先级 / 状态为下拉选择。填写后「进度看板」自动统计完成率。
序号 | 优先级 | 调研问题 | 目的 / 影响 | 受访人 / 联系人 | 回答 / 现状记录 | 状态 | 跟进 / 备注
1 | 高 | IOC 大屏现有哪些主题？希望物流以什么形态呈现（一张图 / 看板 / 告警）？ | 可视化设计 |  |  | 未开始
2 | 高 | 接入是推数据还是页面嵌入？刷新频率与数据留存要求？ | 对接方式 |  |  | 未开始
3 | 中 | 是否已有其他子系统（安防 / 能耗 / 停车）可复用感知与联动？ | 复用与联动 |  |  | 未开始
4 | 中 | 大屏 / 指挥中心的使用场景与角色（值班 / 领导巡检）？ | 呈现优先级 |  |  | 未开始
5 | 低 | 是否需要移动端 / APP 查看？ | 交付形态 |  |  | 未开始

## 安全EHS保卫
安全 / EHS / 保卫部
黄色列为填写栏；优先级 / 状态为下拉选择。填写后「进度看板」自动统计完成率。
序号 | 优先级 | 调研问题 | 目的 / 影响 | 受访人 / 联系人 | 回答 / 现状记录 | 状态 | 跟进 / 备注
1 | 高 | 大门准入与身份核验现有规则？是否已有道闸 / 门禁 / 车牌识别设备？ | 准入方案与硬件复用 |  |  | 未开始
2 | 高 | 危化区 / 装卸区的安全管控与电子围栏 / 防撞 / 人员定位要求？ | 定位分级与安全 |  |  | 未开始
3 | 中 | 是否需与消防 / 应急联动（报警触发疏散 / 车位释放）？ | 联动机制 |  |  | 未开始
4 | 中 | 外来车辆 / 人员的登记与权限管控流程？ | 准入流程 |  |  | 未开始
5 | 低 | 安全事故历史与重点防控区域？ | 风险识别 |  |  | 未开始

## 园区行政物业
园区 / 行政后勤 / 物业
黄色列为填写栏；优先级 / 状态为下拉选择。填写后「进度看板」自动统计完成率。
序号 | 优先级 | 调研问题 | 目的 / 影响 | 受访人 / 联系人 | 回答 / 现状记录 | 状态 | 跟进 / 备注
1 | 高 | 园区道路、蓄车场 / 等候区、停车与地磅的现状与容量？ | 蓄车与叫号设计 |  |  | 未开始
2 | 高 | 现有摄像头点位、道闸、地磅的品牌型号（判断能否复用）？ | 硬件复用评估 |  |  | 未开始
3 | 中 | 施工布线可行性、供电、机房 / 弱电间条件？ | 实施可行性 |  |  | 未开始
4 | 中 | 物业配合与作业窗口、安装施工的时间限制？ | 实施排期 |  |  | 未开始
5 | 低 | 园区平面图 / CAD、点位图能否提供？ | 设计输入 |  |  | 未开始

## 采购财务
采购 / 财务
黄色列为填写栏；优先级 / 状态为下拉选择。填写后「进度看板」自动统计完成率。
序号 | 优先级 | 调研问题 | 目的 / 影响 | 受访人 / 联系人 | 回答 / 现状记录 | 状态 | 跟进 / 备注
1 | 高 | 采购模式（整体集成商 vs 分包）、招投标流程与合规要求？ | 采购路径 |  |  | 未开始
2 | 中 | 预算科目、分期投资节奏？ | 资金安排 |  |  | 未开始
3 | 中 | 投资回报衡量口径（ROI / 降本指标）？ | 立项支撑 |  |  | 未开始
4 | 中 | 若涉及外部 TMS：运费结算规则与承运商合同现状？ | 结算范围 |  |  | 未开始
5 | 低 | 供应商准入 / 合格供应商库要求？ | 采购合规 |  |  | 未开始

## 现场与承运商
一线现场 + 承运商（最真实的一线视角）
黄色列为填写栏；优先级 / 状态为下拉选择。填写后「进度看板」自动统计完成率。
序号 | 优先级 | 调研问题 | 目的 / 影响 | 受访人 / 联系人 | 回答 / 现状记录 | 状态 | 跟进 / 备注
1 | 高 | 现场调度 / 门卫 / 装卸班组：实际操作卡在哪、最耗时环节、最想要什么？ | 真实痛点 |  |  | 未开始
2 | 高 | 司机 / 承运商能否接受线上预约？晚点 / 爽约如何处理？ | 预约落地 |  |  | 未开始
3 | 中 | 司机对绿色通道、紧急插单的诉求？ | 策略设计 |  |  | 未开始
4 | 中 | 现场信息传递方式（对讲 / 微信 / 喊话）与交接痛点？ | 现状 |  |  | 未开始
5 | 低 | 一线人员的信息化接受度与培训需求？ | 变革管理 |  |  | 未开始