## 总价汇总表
密级：公开
XX智慧园区一期建设清单报价清单-汇总表
序号 | 系统名称 | 税率 | 不含税总价 | 含税总价 | 备注
1 | 硬件部分 | 13% | x | x | x
2 | 软件部分 | 13% | 3167173 | 3578905.49
3 | 总计（元） |  | 3167173
按此未税金额投标

## 软件-报价汇总表
密级：公开
XX智慧园区一期建设清单（软件）报价清单
序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 税率 | 未税单价 | 未税小计 | 含税小计
1 | 产品费用 | 1 | 项 | 13% | 709773 | 709773
2 | 实施费用 | 1 | 项 | 13% | 2457400 | 2457400
3 | 运维费（第四到第五年） | 2 | 年 | 13% |  | 0 | 0
4 | 合计 |  |  |  |  | 3167173 | 0
报价须知： 1、三年免费维护（即一期整体验收后36个月），第四年开始维护费用比率为产品费用的【供应商填写】 %；即第四年开始每年收取【供应商填写】元；维保协议根据需要另行签订，维保价格不高于本次报价。 2、报价已包含完成本项目的一切费用； 3、报价有效期：90天； 4、付款方式：电汇，蓝图完成经客户确认后支付合同对应金额20%，上线完成经客户确认后支付合同对应金额50%，上线6个月保驾护航完成经客户确认后支付合同对应金额20%，自上线验收合格1年后支付10%。详见SOW 约定。 5、本项目一期的所有功能需求及产品，均由报价人提供； 6、实施费用为人天单价，后续增加期数（如有）实施费用以不高于本次人天价格执行； 7、人天费用不得已“赠送、总价折扣、缩减人天量形式”进行优惠； 8、单价需符合市场规律，价格不得以免费赠送形式报价； 9、本次项目具体清单，请按自己格式拟定，并且与本表一起盖章作为投标价格标；

## 软件-产品费用报价明细
序号 | 软件/模块名称 | 版本号 | 数量 | 单位 | 未税单价 | 未税合计 | 是否买断 | 备注
1 | 智慧物流 | V5.0 | 1 | 套 | 198046 | 198046 |  | 如是否买断为“否”，则报价需包含运维阶段（第一至五年）的所有订阅费用
2 | 智慧消防 | V5.0 | 1 | 套 | 42505 | 42505
3 | 智慧安防 | V5.0 | 1 | 套 | 129850 | 129850
4 | 宿舍管理 | V5.0 | 1 | 套 | 98000 | 98000
5 | 外协人员管理 | V5.0 | 1 | 套 | 75800 | 75800
6 | 报表管理模块 | V5.0 | 1 | 套 | 15007 | 15007
7 | 系统管理模块 | V5.0 | 1 | 套 | 9580 | 9580
8 | 移动及多屏应用 | V5.0 | 1 | 套 | 25980 | 25980
9 | 智慧园区平台 | V5.0 | 1 | 套 | 115005 | 115005
未税合计 | [5 empty] | 709773

## 软件-实施费用报价明细
密级：秘密
【XX智慧园区一期建设项目】人天资源投入价格清单
项目人员姓名 | 项目角色 | 实施方式 | 人天数量（人/天） | [8 empty] | 人天费用（未税）
|  |  | 项目启动与流程分析、调研报告编写 | 蓝图文件编写、讨论、评估、确认、汇报 | 系统配置、客户化接口开发 | 接口联调、内部测试 | 关键用户测试（单元测试及集成测试） | 用户培训及KT | 上线准备 | 上线后现场运维【3】个月 | 人天汇总 | 实施单价 （人/天/元） | 实施费用 小计(元)
| 自然周 | 现场/远程 | Week1—Week？ | Week？—Week？ | Week？—Week？ | Week？—Week？ | Week？—Week？ | Week？—Week？ | Week？—Week？ | Week？—Week？
陈可妮 | 项目经理 | 现场 | Week1 | Week2—Week3 | Week4—Week10 | Week11—Week12 | Week12 | Week13 | Week14 | 运维【3】个月 | 103 | 3000 | 309000
|  | 远程 | [8 empty] | 70 | 1900 | 133000
麦茵婷 | 产品经理 | 现场 | Week1 | Week2—Week3 | Week4—Week10 |  |  | Week13 | Week14 |  | 25 | 1900 | 47500
|  | 远程 | [8 empty] | 35 | 1900 | 66500
张政 | 前端JAVA开发工程师 | 现场 |  |  | Week4—Week10 | Week11—Week12 | Week12 |  | Week14 | 运维【3】个月 | 10 | 1900 | 19000
|  | 远程 | [8 empty] | 70 | 1900 | 133000
陈超胜 | 前端JAVA开发工程师 | 现场 |  |  | Week4—Week10 | Week11—Week12 | Week12 |  |  |  | 35 | 1900 | 66500
|  | 远程 | [8 empty] | 70 | 3000 | 210000
谢新耒 | 后端JAVA开发工程师 | 现场 |  |  | Week4—Week10 | Week11—Week12 | Week12 |  | Week14 | 运维【3】个月 | 80 | 3000 | 240000
|  | 远程 | [8 empty] | 80 | 1900 | 152000
李帅 | 后端JAVA开发工程师 | 现场 |  |  | Week4—Week10 | Week11—Week12 | Week12 |  | Week14 |  | 80 | 3000 | 240000
|  | 远程 | [8 empty] | 80 | 1900 | 152000
唐超 | 后端JAVA开发工程师 | 现场 |  |  | Week4—Week10 | Week11—Week12 | Week12 |  |  |  | 20 | 3000 | 60000
|  | 远程 | [8 empty] | 80 | 1900 | 152000
农采冰 | 测试工程师 | 现场 |  |  |  | Week8—Week12 | Week12 | Week13 | Week14 | 运维【3】个月 | 20 | 1900 | 38000
|  | 远程 | [8 empty] | 40 | 1900 | 76000
杨涛 | UI工程师 | 现场 |  | Week3 | Week4—Week12 |  | Week12 |  | Week14 |  | 0 | 1900 | 0
|  | 远程 | [8 empty] | 30 | 1900 | 57000
蔡松彬 | 实施工程师 | 现场 |  |  |  | Week8—Week12 | Week12 | Week13 | Week14 |  | 30 | 1900 | 57000
|  | 远程 | [8 empty] | 10 | 1900 | 19000
张树强 | 实施工程师 | 现场 |  |  |  | Week8—Week12 | Week12 |  |  | 运维【3】个月 | 30 | 1900 | 57000
|  | 远程 | [8 empty] | 11 | 1900 | 20900
钟蔚为 | 架构工程师 | 现场 | Week1—Week2 | Week2—Week3 | Week4—Week8 |  |  | Week13 |  |  | 10 | 1900 | 19000
|  | 远程 | [8 empty] | 30 | 1900 | 57000
李文涛 | 业务顾问 | 现场 | Week1—Week2 | Week2—Week3 | Week4—Week10 | Week8—Week12 | Week12 | Week13 | Week14 | 运维【3】个月 | 10 | 1900 | 19000
|  | 远程 | [8 empty] | 30 | 1900 | 57000
…...
[10 empty] | 人天量总计 | 1089 | 费用总计 | 2457400
：甲方备注 |  | 请合理安排项目计划，人力投入需要具体到每个人员的每周投入
本项目报价清单中单价固定，招标范围内总价包干。项目交付中若有需求量变更按投标单价据实结算；
项目费用需要在表中具体到每个人员的实施费用，费用包含差旅食宿等一切费用，后期不再接受报价外费用。
乙方备注： |  | 实施费用增值税专票税率：【供应商填写】13 %
备注：以上是实施费用报价模板，须按照模板报价。
Note on D4: Administrator: 仅为示意，请根据SOW要求划分关键阶段 - 卢晓华 lulu - 吕先超