## Slide 1
SUNGROW · HEFEI YARD ｜ SMART LOGISTICS POC
阳光电源合肥园区
智慧物流模块 POC 方案汇报
基于 巨沃 GWALL-YMS 园区物流管理系统
覆盖 多月台 · 多任务 · 多园区 场景 ｜ 单园试点跑通后复制三园
预约削峰
一车多月台任务流
厂内位置可视
转运时效引擎
三园统一平台
汇报单位：联想（方案集成） ｜ 产品方：深圳市巨沃科技有限公司 ｜ 2026 年 8 月
Notes: 开场：本次汇报的目的是把上一阶段《园区智慧物流方案建议书》的结论落到具体产品与可验证的 POC 上。重点讲三件事：多月台多任务怎么管、三个园区怎么统一、POC 怎么验收。

## Slide 2
CONTENTS
汇报内容
01
项目回顾与 POC 目标
从方案建议书到可验证的试点
02
现状痛点与需求定位
厂内物流的真实瓶颈在哪里
03
YMS 能力与需求映射
SOW 功能点逐项对应
04
POC 场景设计
多月台 · 多任务 · 多园区
05
集成与部署方案
SAP / WMS / IOC / 硬件
06
验收指标 · 计划 · 风险
怎么算跑通，怎么推三园
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
01

## Slide 3
WHERE WE ARE
项目回顾：从方案建议书走到 POC 验证
已完成
01
分部门需求调研
10 个部门问题清单 + 补遗清单，覆盖决策层、物流、仓储、IT、EHS、承运商
▶
已完成
02
方案建议书
明确核心诉求属厂内物流范畴，定位「智能预约 + YMS + 定位感知」
▶
已完成
03
系统选型对比
对比国产一体化、SAP 原生、在途可视三条路线，YMS 与本场景贴合度最高
▶
本次
04
POC 方案与验证
以巨沃 GWALL-YMS 承载智慧物流模块，选一个园区跑通全流程并量化验收
本次汇报要回答的一句话
YMS 能不能承接阳光电源「货车入园后走多个月台、干多段任务」的真实作业，以及三个园区能不能在一个平台里既统一口径又各自按需配置策略 —— POC 就是用真实车流把这两件事验出来。
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
02
Notes: 强调 POC 不是演示功能清单，而是用真实车流验证两个最不确定的点：多月台多任务链路、多园区策略隔离。

## Slide 4
POC OBJECTIVES
POC 三个必须验证的目标
01
流程能跑通
预约 → 签到 → 排队叫号 → 入园 → 过磅 → 多月台作业 → 出门证 → 出园，全链路在系统内闭环，无线下电话与纸质单据。
验收要点
一车双月台任务不断链
异常（超时、插队、爽约）有处置路径
司机端可独立完成全部操作
02
数据能算清
每辆车每个环节都有时间戳，在园时长、排队时长、装卸时长、转场时长可按车 / 单 / 供应商追溯。
验收要点
KPI 口径与业务方达成一致
基线数据与试点数据可对比
指标可按统一口径上送 IOC
03
策略能复制
试点园区跑通的流程与策略，可在第二、第三园区以配置方式复用，同时允许园区级差异。
验收要点
集团 › 园区 › 部门 三级数据隔离
排队 / 签到 / 过磅策略按园区独立
复制阶段以配置为主、开发为辅
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
03

## Slide 5
PAIN POINTS
现状痛点：单园 200 车次不算多，难的是"挤在一起"
到场时间集中
车辆按自己节奏到场，高峰几小时内挤满，园区外道路与门岗排长队，而低峰月台空转。
月台资源不均
同一时段部分月台排队、部分闲置，缺乏按车型 / 货类 / 产能的统一分配规则。
车在哪不知道
入园后位置靠对讲和人跑，调度看不到全局，找车、催车占用大量沟通成本。
时效没有数据
在园多久、卡在哪一段全凭印象，缺少基线，改善效果无法量化，也无法考核承运商。
多月台靠人喊
一车要卸完再去装、要过两次磅时，全靠现场协调，转场等待长且无记录。
三园各自为政
三个园区规则不一、口径不一，集团层面无法横向比较，也无法跨园调拨与复制经验。
※ 结论：瓶颈不在总量，而在时间分布与协同规则 —— 这决定了 POC 必须先做预约削峰与任务流编排，而不是先铺硬件。
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
04

## Slide 6
POSITIONING
需求定位：厂内物流 ≠ 传统 TMS，YMS 才是主角
经典 TMS 擅长的
出厂之后的在途运输与承运商协同
干线路线优化与运费结算
在途轨迹可视与到达预测
订单发运履约跟踪
对「车停在哪个月台、排队多久、装卸多长」覆盖弱
本项目真正需要的（YMS）
预约与时段配额 削峰填谷，按月台产能放行 排队叫号与蓄车 虚拟队列、月台空闲触发叫号 月台与作业点调度 策略化分配、预锁定、多月台流转 厂内位置与动线 电子围栏、园内导航、偏航预警 转运时效引擎 全链时间戳、超时预警、效能分析
方案重心：以「智能预约 + YMS 园区调度 + 分级定位感知」为核心，TMS 仅作为出厂在途环节的补充；巨沃 GWALL-YMS 正是这一重心上的专用产品。
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
05

## Slide 7
CAPABILITY MAPPING
SOW 智慧物流需求 ↔ GWALL-YMS 能力逐项对应
SOW 需求子模块 | 业务要求 | YMS 对应能力 | 实现方式
车辆预约管理 | 多端预约、内部代预约、爽约处理、配额控制 | 预约单 + 预约策略 + 预约容量看板 | 标准功能配置
车辆入园管理 | 车牌识别放行、电子证件、黑白名单、拍照贴标 | 出入园申请单 + 签到策略 + 道闸集成 | 标准 + 硬件对接
车辆排队叫号 | 虚拟队列、优先级、紧急插队、超时过号 | 排队策略 + 园区排队看板 + LED 大屏 | 标准功能配置
月台可视化管理 | 月台空满、预锁定、车型适配、物料在途 | 月台分配策略 + 月台排队 / 排版看板 | 标准功能配置
车辆停靠引导 | 园内路线导航、偏航预警、到位识别 | GPS+RTK 导航 + 电子围栏 + 图文导航 | 标准 + 定位对接
多月台多任务作业 | 一车多月台、跨库转场、地点间流转排队 | 任务流引擎 + 地点排队规则 + 任务流看板 | 标准功能配置
称重与过磅 | 进出双向过磅、无人值守、净重校验 | 磅重单 + IOT 地磅集成 + 校验规则 | 标准 + 硬件对接
车辆出园管理 | 电子出门证、装车核准、EPO 联动、归档 | 出门证 + 装车核准 + 道闸放行校验 | 标准 + 接口开发
报表与效率分析 | 人效 / 月台效率 / 园区 / 预约四类报表 | 数据中心报表 + 数据驾驶舱 | 标准 + 报表定制
多园区管理 | 三园统一平台、策略独立、口径统一 | 集团-园区-部门三级组织与数据隔离 | 标准功能配置
SOW 需求子模块
业务要求
YMS 对应能力
实现方式
※ 10 项需求中 5 项由标准功能配置即可满足，另 5 项仅需硬件 / 接口 / 报表层面的对接，无颠覆性定制开发 —— 这是选择 YMS 而非通用平台自研的主要理由。
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
06

## Slide 8
ARCHITECTURE
POC 总体架构：感知 — 网络 — 平台 — 集成 — IOC
IOC 决策层
园区智能运营中心：物流一张图、跨园对比看板、告警指挥
▲ ▼
集成层
API / Kafka / MQTT：SAP · SRM · WMS · MES · EPO · 费控 · IOC
▲ ▼
平台层 · GWALL-YMS
预约 · 签到 · 排队叫号 · 月台调度 · 任务流引擎 · 时效引擎 · 报表驾驶舱
▲ ▼
网络层
5G / 工业 WiFi / 物联网专网：感知回传与终端联动
▲ ▼
感知层
LPR 道闸 · 视频 AI · 电子围栏 · 北斗 RTK / UWB · IOT 地磅 · 司机端小程序 · LED 大屏
POC 阶段的取舍
先做
预约削峰 + 排队叫号 + 月台任务流：投入产出比最高
复用
存量摄像头做视频 AI 与电子围栏，避免全园铺高精度定位
后置
UWB / RTK 仅在危化与关键装卸区按需补点
必打通
SAP / WMS / EPO 与 IOC 四个接口，缺一不成闭环
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
07

## Slide 9
POC SCOPE
POC 范围与边界：一个园区、两条业务线、全部关键场景
试点园区
合肥总部园区
占地约 480 亩 ｜ 日吞吐 ≈ 220 车次
12 个月台 ｜ 2 台地磅 ｜ 2 个门岗
纳入 POC（In Scope）
送货收料 + 提货发运两条业务线
一车单月台 / 一车多月台 / 无月台
进出双向过磅与净重校验
司机端小程序全流程自助
暂不纳入（Out of Scope）
出厂后干线在途与运费结算
叉车 / 人员安全定位（UWB）
另外两个园区的正式上线
危化品全流程（仅做规则验证）
POC 必须覆盖的六类场景
S1
单月台标准送货
预约→叫号→A 月台卸货→出园
S2
一车双月台混合
卸原材料后转月台装成品，双向过磅
S3
一车三月台提货
同库跨区 + 跨库转场，三单合并装载
S4
无月台地面作业
危化 / 大件在作业点排队与独占管控
S5
异常场景
爽约、晚点过号、超时占用、紧急插队
S6
多园区策略
同平台内两套不同排队 / 过磅策略并行
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
08

## Slide 10
END-TO-END BLUEPRINT
端到端业务蓝图：11 个环节、3 段作业、5 类角色
入园作业
车辆预约
到场签到
排队叫号
入园放行
园内作业
进场称重
月台停靠
装卸作业
转月台流转
出园作业
离场称重
出门证核准
道闸放行
角色与系统触点
司机 / 承运商
小程序预约、签到、看队列、收叫号、看导航、出示电子出门证
门岗 / 安防
无感放行为主，例外情况人工核验；危化与特殊车辆双确认
仓储 / 月台负责人
按系统分配接车，开工完工报量，装卸凭证上传
调度中心
看板监控队列与月台，处理插队、超时、改派等异常干预
管理层 / IOC
看 KPI 与趋势，做配额与资源决策，跨园横向对比
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
09
Notes: 配合交互动画演示：动画左侧地图会按这 11 个环节移动车辆，右侧同步显示任务流与月台状态。

## Slide 11
CORE · TASK FLOW MODEL
核心一：多月台多任务如何管 —— 任务流（Task Flow）模型
一张预约单 = 一条任务流 = N 个任务节点。每个节点绑定「地点 + 业务类型 + 顺序 + 状态」，节点完成自动激活下一节点，车辆无需重新预约、无需二次登记。
示例：一车双月台 + 双向过磅（POC 场景 S2）
1
TF-01
地磅 1
进场过磅（重车）
磅重单
→
2
TF-02
A-03 月台
原材料卸货
SRM 到货单
→
3
TF-03
B-02 月台
成品装货
提货单
→
4
TF-04
地磅 2
离场过磅（重车）
净重校验
→
5
TF-05
东门岗
出门证核准出园
电子出门证
地点间流转的排队规则
园内转场启用独立排队策略：已在园车辆优先于场外车辆，避免"进得来、转不动"。
节点级预锁定
叫号时即对后续月台做软预锁，多月台任务中途不再重复排队等待。
分段计时
等待 / 行驶 / 装卸 / 转场分别计时，能精确定位是哪一段拖慢了整车。
异常不断链
任一节点超时、跳台、改派，任务流状态机自动修正并留痕，不需要重开单据。
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
10
Notes: 这一页是客户最关心的。要说清楚：多月台不是"多做几次预约"，而是一条任务流串起来，中间不落地、不重复排队。

## Slide 12
SCENARIO COVERAGE
核心一（续）：月台与作业点场景全覆盖矩阵
场景类型 | 典型业务 | YMS 处理机制 | POC 验证方式
单边 / 双边月台 | 常规收料、常规发运 | 月台属性建模，按车型与可作业数分配 | 真实车流连续跑 3 个工作日
一车多月台（同库） | 同一仓库不同区域连续装货 | 任务流自动流转 + 后续月台软预锁 | S3 场景：一车三月台合并装载
一车多月台（跨库） | 先卸原材料再到成品仓装车 | 跨库转场路线重算 + 地点间排队规则 | S2 场景：一车双月台 + 双向过磅
无月台地面作业 | 危化品、大件、露天堆场 | 作业点建模，同样具备排队 / 锁定 / 计时 | S4 场景：单车独占 + 围栏告警
一月台多车协同 | 大批量到货需并行卸车 | 月台可作业数配置 + 并行任务编排 | 高峰时段压力观察
逆向 / 回收任务 | 空桶、包材、退货返厂 | 逆向任务与正向共用任务流引擎 | 顺路回收，一车两段任务
过磅节点 | 进场 / 离场、单向 / 双向 | 过磅节点可按园区与业务类型配置开关 | 总部双向过磅、新港空车免磅
异常与例外 | 超时占用、跳台、临时改派 | 异常事件登记 + 分级干预 + 责任追溯 | 人为制造 5 类异常并观察处置
场景类型
典型业务
YMS 处理机制
POC 验证方式
※ 上述 8 类场景均由 YMS 标准能力 + 策略配置实现，POC 阶段全部纳入验证，避免上线后才发现"这类车管不了"。
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
11

## Slide 13
RESOURCE ORCHESTRATION
多任务并行时，人 / 车 / 场 / 具怎么协同
车与月台
月台按车型、货类、可作业数匹配
预锁定避免抢位与空等
空满状态与占用时长实时上屏
超阈值自动预警并支持改派
司机与任务
一次下发全部任务节点与顺序
叫号、导航、偏航提醒推送到端
分段计时，停留时长可考核
违规与爽约进入黑白名单机制
叉车与班组
装卸任务与月台任务同源派发
工作量统计到班组 / 到人
备货完成才叫车，减少车等货
人效报表支撑班次与人力配置
单据与凭证
装车照片、提货单、磅单在线归集
三单合并开一张电子出门证
凭证不齐无法核准出园
全链留痕，支持审计追溯
协同的本质是"信号先到、资源先到、车最后到"
入园动作即触发仓库备货、叉车派工、月台预锁；车到位时人机料已就位，装卸等待被前移消解 —— 这也是在园时长能压缩 30% 以上的主要来源。
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
12

## Slide 14
CORE · MULTI-YARD
核心二：三个园区，一个平台 —— 统一而不僵化
组织与数据隔离
集团总部
全域数据、统一 KPI 口径、配额与规则基线
园区
独立策略、独立看板，仅见本园区数据与流程
部门 / 班组
按角色授权，仅见本职范围的单据与任务
同一平台内，三园策略按需差异化配置
策略项 | 合肥总部园区 | 合肥高新园区 | 合肥新港园区
排队策略 | 全局队列 + 月台二次排队 | 危化绿色通道免排队 | 月台独立队列
签到围栏 | 500 m | 800 m | 500 m
过磅规则 | 进出双向过磅 | 危化强制双向过磅 | 空车免进场、离场必磅
月台形态 | 12 个月台，单边为主 | 月台 + 无月台作业点 | 12 个月台，以装货为主
主要业务 | 送货 / 提货混合 | 危化 + 逆向回收 | 成品发运，一车多月台
KPI 口径 | 集团统一 | 集团统一 | 集团统一
策略项
合肥总部园区
合肥高新园区
合肥新港园区
统一
车辆、承运商、月台编码与 KPI 口径全集团一致，跨园可直接横向比较
独立
排队 / 签到 / 过磅 / 流程策略按园区配置，互不干扰，改一园不动其他园
可复制
试点园区的策略模板可整套复制到新园区，第二、三园以配置为主
可协同
跨园调拨、共享承运商与黑白名单，一张图看三园车流与月台利用率
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
13
Notes: 客户最担心的是"三园一套系统会不会互相绑死"。答案：数据隔离靠组织层级，业务差异靠策略配置，统一靠主数据与 KPI 口径。

## Slide 15
INTEGRATION
集成方案：YMS 居中，向上送 IOC、向内连业务、向下控硬件
GWALL-YMS
园区物流协同中枢
IOC 智慧园区平台
位置 / 状态走 MQTT · Kafka ｜ KPI 报表走 REST API
▲
业务系统（内）
SAP ERP
收货 / 发货凭证、成本中心
SRM
到货单与预约自动匹配
WMS
收货过账、备货下架、装车确认
MES / PMC
到货计划、齐套与插单优先级
◀▶
第三方与安防（外）
EPO 出门证
出门证开具规则与联动字段
达实门禁
人员与车辆权限一卡通
红门道闸
LPR 抬杆、黑白名单校验
费控 / 财务
调度费用与成本中心回写
◀▶
▼
LPR 车牌识别
智能道闸
IOT 地磅
视频 AI / 电子围栏
北斗 RTK 导航
LED 排队大屏
司机端小程序
两个必须先确认的前提
① IOC 平台的生态归属与数据接入规范（MQTT / Kafka 主题格式、刷新频率、是否页面嵌入）；② ERP 是否为 SAP 及版本 —— 这两项直接决定接口工作量与实施排期，建议在 POC 启动前一周内闭环。
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
14

## Slide 16
POSITIONING TIERS
厂内位置可视：按精度分级部署，不做过度投资
1
门岗与关键卡口
LPR + 智能道闸
掌握车辆「进 / 出 / 在场」状态与时间戳
复用存量设备为主
必做
2
主干道与月台区
视频 AI + 电子围栏
米级位置、月台占用识别、违停与超时预警
复用存量摄像头，成本低
必做
3
司机端定位
小程序 GPS / 北斗
辅助定位、签到、导航与叫号推送
零硬件投入
必做
4
危化与关键装卸区
北斗 RTK + UWB 融合
室外厘米级、厂房内亚米级无缝定位
按需补点，POC 后评估
可选
※ 对货车调度场景，前三级即可满足「车在哪、停多久、去哪个月台」的可视需求；UWB 更适合叉车与人员安全定位，建议放到后续阶段单独立项。
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
15

## Slide 17
TIME ENGINE & KPI
转运时效引擎：给每辆车打满时间戳
1
预约
2
签到
3
入园
4
进磅
5
上台
6
开工
7
完工
8
转场
9
离台
10
出磅
11
出园
11 个节点自动打点，任意两点相减即为该环节时长 —— 无需人工填报，无法事后修改。
KPI 指标 | 口径定义（POC 建议） | 管理价值
平均在园时长 | 入园放行 → 出园放行 | 整体转运效率的总量指标
平均排队时长 | 签到 → 入园放行 | 衡量预约削峰与叫号调度效果
平均装卸时长 | 开工 → 完工（按月台汇总） | 定位月台与作业瓶颈
平均转场时长 | 离台 → 下一月台上台 | 多月台任务的专属瓶颈指标
月台利用率 | 月台占用时长 ÷ 可用时长 | 评估月台资源配置是否均衡
预约准时率 | 在预约时段内签到车次 ÷ 总车次 | 衡量承运商履约与预约机制成效
异常车次占比 | 触发超时 / 违规 / 改派的车次占比 | 异常监控与承运商考核依据
KPI 指标
口径定义（POC 建议）
管理价值
※ 口径必须在 POC 启动前与物流部、仓储部书面确认，否则试点数据无法与现有台账对比，效益也无法认定。
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
16

## Slide 18
ACCEPTANCE CRITERIA
POC 验收指标：拿数据说话
Chart: POC 前后关键指标对比（基线 = 100）
| 平均在园时长 | 平均排队时长 | 月台利用率 | 异常处理效率 | 单据人工环节
试点前基线（指数化） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
POC 目标值（指数化） | 70 | 60 | 130 | 150 | 20
验收清单
≥ 30%
平均在园时长下降
以确认口径的试点前台账为基线
≥ 40%
平均排队时长下降
预约削峰 + 叫号调度的直接效果
100%
车辆位置与环节时效可视
每车 11 个时间戳完整无缺失
0
多月台任务断链次数
一车多月台不得重复预约或线下协调
≥ 95%
LPR 识别与自动放行成功率
例外走人工，但需系统留痕
4 / 4
关键接口打通数
SAP · WMS · EPO · IOC 全部联调通过
※ 指标为 POC 目标值，最终以试点数据实测为准；基线数据需在 POC 启动前完成 2 周台账采集。
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
17

## Slide 19
PLAN
POC 实施计划：8 周跑通一个园区
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
需求确认与基线采集
口径确认、台账采集、前提闭环
系统部署与基础配置
组织、月台、车辆、承运商主数据
策略配置与流程搭建
预约 / 签到 / 排队 / 月台分配 / 任务流
硬件集成调测
道闸、地磅、摄像头、大屏联调
接口联调（SAP/WMS/EPO/IOC）
四个关键接口逐一验证
多月台多任务场景验证
S1–S6 六类场景验证
司机与现场培训
承运商宣导 · 司机端推广
真实车流试运行
连续 3 个工作日全量车流
数据复盘与验收
验收
W2
前提闭环 · 基线就绪
W5
系统与硬件可用
W7
六类场景跑通
W8
数据验收 · 复制决策
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
18

## Slide 20
CUSTOMER PREREQUISITES
需要贵司配合与确认的事项
决策与范围
试点园区最终确认与业务 Owner 指定
验收指标与口径的书面确认
POC 期间的决策与例会机制
数据与资料
近 2 个月车流台账（分时段 / 车型 / 月台）
园区 CAD / 平面图与道路通行规则
月台、厂房、车辆、承运商主数据
IT 与接口
IOC 生态归属与数据接入规范
ERP 是否 SAP 及可提供的接口类型
WMS / EPO 接口人与联调窗口
部署方式与等保合规要求
现场与硬件
现有道闸 / 地磅 / 摄像头品牌型号
蓄车场位置与容量
施工布线、供电与作业窗口
组织与人
承运商宣导与预约使用约束条款
司机端推广与培训安排
门岗、仓储、调度的配合人员
最高优先级
① IOC 平台生态与接入规范
② ERP 是否为 SAP
③ 试点园区与 KPI 口径
这三项未闭环，POC 排期无法锁定。
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
19

## Slide 21
RISK & MITIGATION
风险识别与对策
等级 | 风险 | 表现 | 对策
高 | 司机与外部承运商不配合 | 抵触使用小程序、操作不熟、爽约晚点 | 实操培训 + 合同条款约束 + 奖惩与黑白名单绑定 + 客服响应机制；POC 期间设现场帮扶岗
高 | 接口前提未按期闭环 | IOC 规范与 ERP 版本迟迟不明确，接口返工 | 启动前设为准入门槛；先以标准接口 + 中间表方式跑通业务，接口细节并行细化
中 | 多月台场景规则遗漏 | 实际作业中存在未预见的转场与例外情况 | POC 明确纳入 8 类场景矩阵；预留策略配置能力，例外走异常事件登记而非停系统
中 | 基线数据缺失 | 现有台账不完整，效益无法量化认定 | 启动前 2 周专项采集；口径书面确认；必要时以人工抽样测时作为补充基线
中 | 高峰并发压力 | 高峰时段叫号与月台分配集中触发 | 按实际峰值做压力设定；预约配额按月台产能约束，从源头限流
低 | 制度覆盖不到的例外 | 不可抗力、临时急单、新旧流程衔接 | 建立特殊情况处理机制与授权层级；定期复盘并回写策略配置
等级
风险
表现
对策
※ 经验值：园区物流项目失败的主因很少是系统功能不足，而是司机不用、数据没基线、接口没打通 —— 三项都属可管理风险。
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC 汇报
20

## Slide 22
NEXT STEPS
单园跑通 → 复制三园
第一阶段
POC 试点
约 8 周
合肥总部园区：预约削峰、LPR 门禁、视频 AI 定位、任务流与时效引擎，打通 SAP / WMS / EPO / IOC，跑通一套 KPI
第二阶段
优化调参
约 4–6 周
基于试点数据优化预约配额、叫号与月台分配策略；按需在危化与关键装卸区补高精度定位
第三阶段
三园复制
约 8–10 周
策略模板整套复制至高新、新港园区，构建三园统一平台与跨园协同一张图
本次建议的下一步
◆
确认 IOC 生态与 ERP 前提（本周内）
◆
确认试点园区与 KPI 口径（本周内）
◆
启动 2 周基线台账采集（下周起）
◆
以 YMS 标准环境做一次现场实操演示
THANK YOU
联想 × 巨沃科技 ｜ 阳光电源园区智慧物流 POC ｜ 2026.08
Notes: 结尾落到三个动作：前提确认、口径确认、基线采集。并邀请客户看交互动画演示。