## 调研计划
阳光电源智慧园区一期项目 — 调研计划
日期 | 时间 | 调研主题 | 具体内容 | 参与方 | 备注
Day 1 （周一） | 上午 09:00-12:00 | 调研项目启动会 | 项目启动会；园区总体情况及双方团队介绍 | 客户项目组全体
|  | 智慧物流模块调研（上） | 物流现状流程访谈；车辆预约/排队/入园流程 | 仓储物流部、调度中心 | 同步调研
|  | 系统集成专题调研 | IT架构现状调研；15+外围系统接口现状；ESB架构；主数据管理；数据流转需求 | IT部、各系统负责人
| 下午 14:00-18:00 | 智慧物流模块调研（下）+ 现场踏勘 | 月台管理/车辆调度/费用分析；物流现场踏勘（月台/车道/装卸点） | 仓储物流部、调度中心 | 同步调研
|  | 硬件现场踏勘 | IT架构现状调研 园区全域硬件踏勘：摄像头/传感器/门禁/道闸/消防设备等 | IT部、安保部、硬件工程师
Day 2 （周二） | 上午 09:00-12:00 | 智慧消防模块调研 | 消防设施现状；监测/预警/联动需求；巡检/维保管理 | EHS管理部、消防管理岗 | 同步调研
|  | 智慧安防模块调研 | 视频监控现状；AI算法需求；周界防护方案；EHS联动需求 | 安保部、EHS管理部
| 下午 14:00-18:00 | 宿舍管理模块调研 | 入住/退宿流程；房务/维修/水电费管理；数据看板需求 | 后勤服务部 | 同步调研
|  | 外协系统模块调研 | 外协人员管理现状；准入/考勤/服务质量/费用结算全流程 | 后勤服务部、采购部、EHS管理部
Day 3 （周三） | 待定 | 需求汇总 | 调研发现汇报；关键需求确认；待解问题讨论；后续计划对齐 | 客户项目组全体

## 调研预约
日期 | 时间 | 参会人员 | 钉钉会议号 | 调研主题 | 具体内容 | 参与方
Day 1 （周一） | 上午 09:00-12:00 | 窦田田 | 421 848 055 | 智慧物流模块调研（上） | 物流现状流程访谈；车辆预约/排队/入园流程 | 仓储物流部、调度中心
| 下午 14:00-18:00 | 窦田田、夏林锋 | 498 743 094 | 智慧物流模块调研（下）+ 现场踏勘 | 月台管理/车辆调度/费用分析；物流现场踏勘（月台/车道/装卸点） | 仓储物流部、调度中心
| 上午 09:00-12:00 | 张建华、郑瑜梅、夏林锋 | 403 193 144 | 系统集成专题调研 | 15+外围系统接口现状；ESB架构；主数据管理；数据流转需求 | IT部、各系统负责人 | 同步调研
| 下午 14:00-18:00 | 黄晓虎、刘凯、张忠魁、夏林锋 | 442 994 432 | 硬件现场踏勘 | IT架构现状调研 园区全域硬件踏勘：摄像头/传感器/门禁/道闸/消防设备等 | IT部、安保部、硬件工程师 | 同步调研
Day 2 （周二） | 上午 09:00-12:00 | 李建国、夏林锋 | 450 169 053 | 智慧安防模块调研 | 视频监控现状；AI算法需求；周界防护方案；EHS联动需求 | 安保部、EHS管理部
| 下午 14:00-18:00 | 刘凯、张忠魁 | 467 602 545 | 智慧消防模块调研 | 消防设施现状；监测/预警/联动需求；巡检/维保管理 | EHS管理部、消防管理岗
Day 3 （周三） | 上午 09:00-12:00 | 聂玉洁、吴东 | 463 145 405 | 宿舍管理模块调研 | 入住/退宿流程；房务/维修/水电费管理；数据看板需求 | 后勤服务部
| 下午 14:00-18:00 | 辛辰、郭中梅 | 440 471 594 | 外协系统模块调研 | 外协人员管理现状；准入/考勤/服务质量/费用结算全流程 | 后勤服务部、采购部
Day 4 （周四） | 下午 14:00-18:00 | 全体项目成员 | 489 361 879 | 需求汇总 | 调研发现汇报；关键需求确认；待解问题讨论；后续计划对齐 | 客户项目组全体

## 调研说明
阳光电源智慧园区一期项目 — 业务调研提纲
面向客户业务部门的需求边界确认与SOW技术实现落实
项目背景 | 本调研提纲基于《智慧园区一期项目SOW工作说明书》及首次现场沟通情况编制，覆盖智慧物流、智慧消防、智慧安防、宿舍管理、外协人员管理五大业务模块及平台总体需求。
调研目标 | 1. 确认各业务模块的需求边界与范围 2. 摸清客户业务现状与现存痛点 3. 收集客户对系统建设的期望与诉求 4. 落实SOW需求的技术实现路径与对接边界 5. 输出项目详细设计方案的关键输入
使用方法 | 1. 每个Sheet对应一个业务模块，按子模块逐条开展访谈 2. 「调研问题」列为核心提问项，「功能说明与要求（SOW摘要）」列为SOW原文摘要 3. 访谈过程中在「调研记录」列实时填写客户回答要点 4. 「调研时间」记录实际访谈日期，「跟进情况」标注需二次确认或待补充事项 5. 「关键待确认事项/备注」列标注需重点跟踪的决策项或争议项
调研类别说明 | 【业务现状】浅蓝色 — 了解当前业务流程、系统现状、管理方式 【现存痛点】浅橙色 — 挖掘当前业务运作中的问题与短板 【建设期望】浅绿色 — 收集客户对新系统功能的期望与诉求 【待确认事项】浅红色 — 需在调研中明确确认的关键决策点或争议项 【优先级】 — 标识事项重要等级，调研优先落实高优先级内容确认
调研对象 | 建议按模块组织专项访谈会，每个模块邀请对应的业务部门负责人、一线操作人员及IT对接人共同参与。跨部门协同事项建议组织联合会议。
注意事项 | 1. 调研问题可根据现场情况灵活调整顺序和深度 2. 每个子模块末尾的「现存痛点」「建设期望」为总结性问题，建议在详细问题之后提问 3. 标注「会议交流待确认」的为首次会议遗留的待确认事项 4. 涉及第三方系统对接的问题需IT部门共同参与确认
模块概览 | Sheet1 智慧物流 — 车辆预约/排队/入园/停靠/月台/出园/评价/调度 Sheet2 智慧消防 — 设施监测/火灾预警/应急联动/日常巡检 Sheet3 智慧安防 — 平台架构/AI分析/系统联动/硬件建设 Sheet4 宿舍管理 — 入住/住宿/水电费/退宿/统计物业 Sheet5 外协人员管理 — 基础管理/服务质量/结算联动/调度服务 Sheet6 平台总体需求 — 报表/系统管理/移动多屏/数据范围/系统集成 Sheet7 跨部门协同 — 统一工单池/系统联动/多园区复制/地磅联动
2026 Lenovo Internal. All rights reserved. 编制日期：2026年8月 ¦ 版本：V1.0 ¦ 编制：项目咨询团队

## 智慧物流
模块一 智慧物流（SOW 1.4.3.1）
说明：「调研记录」「调研时间」「跟进情况」三列由调研人员在访谈过程中填写；「★」标注为定制开发需求，「会议交流待确认」为首次现场会议遗留事项。
序号 | 二级模块 | 功能点 | 功能说明与要求 （SOW摘要） | 调研类别 | 优先级 | 调研问题 | 建议调研对象 | 实际调研对象 | 调研记录 | 调研时间 | 跟进情况 | 关键待确认事项/备注
1.4.3.1.1 车辆预约管理
1 | 车辆预约管理 | 在线预约入园 | 支持司机通过 APP/PC/微信小程序端在线预约入园时段、送货厂房、卸货位等信息；系统自动关联(到货单)供应商或客户(送货单)；系统智能排期，自动确认预约。 | 业务现状 | 高 | 目前园区车辆入园预约完整业务流程是什么？可支持哪些主体（内部人员、供应商、司机等）发起预约申请？ | 仓储收发管理员、物流业务人员 | 请补充姓名、联系方式
2 |  |  |  | 业务现状 | 高 | 当前开放的车辆预约渠道包含哪些（PC端/APP/微信小程序/线下登记/电话预约等）？这几种方式是否都需要？ | 仓储收发管理员
3 | 车辆预约管理 | 内部代预约 | 支持内部人员（如仓储、采购）代供应商司机或提货司机预约，填写车牌、货物、预计到达时间等信息，系统自动关联供应商或客户。
4 | 车辆预约管理 | 爽约补救机制 | 对未按预约时段抵达的司机自动触发提醒；提供爽约原因分析（交通拥堵、操作失误、主观原因等）及补救方案（重新预约、释放月台、手动补签）。 | 业务现状 | 高 | 针对车辆预约爽约、未按预约时段入园等情况，当前的异常上报、处理、闭环机制是怎样的？是否有标准化的异常处理SOP？是否常态化统计爽约原因、制定整改及补救方案？ | 仓储收发管理员
5 | 车辆预约管理 | 信息推送 | 自动推送送货/提货厂房、卸货位/装货位、路线导航信息给司机，解决频次较少司机的路线困惑。 | 业务现状 | 高 | 预约审核通过后，当前通过何种方式向司机推送入园厂房、指定货位、行驶路线、导航指引等入园关键信息？ | 仓储收发管理员
6 | 车辆预约管理 | 管理规定更新 | 实时推送最新管理规定、安全须知至司机端，确保司机及时了解最新要求。 | 业务现状 | 高 | 园区车辆管理规范、入园安全须知等制度文件，当前通过哪些渠道同步至司机及相关业务人员？ | 仓储收发管理员、安全员
7 | 车辆预约管理 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前车辆预约流程、系统操作、信息同步、爽约管理等环节存在哪些问题与短板？ | 仓储收发管理员、物流业务人员
8 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对车辆预约管理模块，期望优化的流程、升级的系统功能、完善的管理规则分别是什么？ | 仓储收发管理员、物流业务负责人
1.4.3.1.2 车辆排队叫号管理
1 | 车辆排队叫号 | 预约信息可视化 | 实时展示预约车辆列表、预计等候时长、排队队列等。 | 业务现状 | 高 | 当前园区车辆入园排队、叫号作业的完整流程是什么？系统是否支持展示预约车辆列表、实时等候人数、预计等候时长等可视化信息？ | 调度主管、门岗值班员
2 | 车辆排队叫号 | 智能叫号服务 | 支持按预约优先级、车辆类型自动或手动叫号，减少人工干预。 | 业务现状 | 高 | 叫号系统需新增还是利旧？ | 调度主管
3 | 车辆排队叫号 | 紧急插队机制 | 支持授权人员（调度主管、仓储收发管理员）对紧急生产物料、异常处理等场景设置插队任务；记录插队原因、审批人、插队时间；插队车辆自动置于队列最前，并通知后续车辆等待时间延长。 | 业务现状 | 高 | 车辆紧急插队机制主要规则是什么？ | 调度主管、仓储收发管理员
4 | 车辆排队叫号 | 等候状态提醒 | 通过 APP/短信推送预计等候时长，避免司机长时间等待。
5 | 车辆排队叫号 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前车辆排队叫号、优先级管控、特殊场景处理、等候告知等环节存在哪些核心痛点？ | 调度主管
6 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 期望在排队可视化、智能叫号、插队管控、等候提醒等方面做哪些升级？ | 调度主管、物流业务负责人
1.4.3.1.3 车辆入园管理
1 | 车辆入园管理 | 入园效率提升 | 通过黑白名单管理车辆权限与预约机制，实现无感通行；业务保留对司机手机信息安全的拍照贴标。 | 业务现状 | 高 | 当前车辆入园身份核验、资质审核、放行的完整流程是什么？实现无感通行与入院道闸之间是如何联动的？当前单辆车平均入园耗时为多久？ | 门岗值班员、安保主管
2 | 车辆入园管理 | 电子手续自动化 | 系统自动办理电子登记、电子证件审核、电子卸货牌/装货牌发放，消除手工登记流程。 | 业务现状 | 高 | 车辆入园登记、证件审核、装卸货牌发放等手续，目前为人工线下办理还是电子化线上办理？是否仍存在纸质登记、手工录入等低效环节？ | 门岗值班员
3 | 车辆入园管理 | 入园信息同步 | 自动将车辆信息同步至卸货位管理模块及其他系统，为后续调度提供基础。 | 业务现状 | 中 | 车辆入园登记信息是否可自动同步至货位管理、仓储管理、调度管理等下游业务系统？是否还有其他的系统，系统之间接口胡同情况如何？ | 仓储收发管理员、IT对接人
4 | 车辆入园管理 | 全流程 | / | 现存痛点 | 高 | 当前车辆入园核验、手续办理、数据同步、安全管控等环节存在哪些问题？ | 门岗值班员、安保主管
5 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 期望在入园效率、电子化改造、系统数据联动、安全留痕管理方面实现哪些优化？ | 门岗值班员、物流业务负责人
1.4.3.1.4 车辆停靠引导
1 | 车辆停靠引导 | 园内路线引导可视 | 提供车辆入园后的园内导航指引、最优月台分配。 | 业务现状 | 高 | 车辆入园后，当前通过何种方式引导司机前往指定月台、装卸货位？ | 调度主管、仓储收发管理员
2 | 车辆停靠引导 | 月台指引功能 | 车辆通过道闸后，系统自动推送最优行驶路线至司机端，引导车辆准确到达指定月台（存在多月台装卸货情形）。 | 业务现状 | 高 | 针对路线规划目前是否有系统承接？是否具备精确化地图能力？ | 调度主管
3 | 车辆停靠引导 | 智能调度信息发布 | 自动推送卸货位/装货位状态、车辆调度信息至司机端。 | 业务现状 | 高 | 作业过程中货位状态变更、车辆调度调整、作业顺序变动等信息，当前通过哪些渠道实时同步给在途及等候司机？是否需要增加传感器进行状态检测？ | 调度主管、仓储收发管理员
4 | 车辆停靠引导 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前车辆入园路线引导、货位停靠指引、动态信息同步等环节存在哪些短板？ | 调度主管
5 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 期望在智能路线引导、精准停靠指引、动态信息推送等方面实现哪些功能升级？ | 调度主管、物流业务负责人
1.4.3.1.5 月台可视化管理
1 | 月台可视化管理 | 卸货位状态实时监控 | 实时显示各卸货位空满状态、占用时长、使用效率。 | 业务现状 | 高 | 园区现有装卸货月台/货位总数量为多少？当前货位占用、空闲、作业中状态为人工登记更新还是系统实时自动监控？是否具备智能监控能力？ | 仓储收发管理员
2 | 月台可视化管理 | 月台空满警告 | 当月台长时间被占用（超过设定阈值）或出现异常占用时，系统自动向调度人员、仓储管理人员推送警告信息，支持人工介入处理。 | 业务现状 | 高 | 针对月台长期占用、异常占用、闲置浪费等异常场景，系统是否具备自动预警能力？预警触发后如何通知调度、仓储管理人员介入处置？ | 仓储收发管理员、调度主管
3 | 月台可视化管理 | 智能分配与预锁定 | 根据车辆类型、货物特性自动分配卸货位，支持预分配/锁定功能。 | 业务现状 | 中 | 当前装卸货位分配模式为人工手动分配还是系统根据车辆规格、货物类型、作业优先级自动分配？ | 仓储收发管理员
4 | 月台可视化管理 | 物料在途信息跟踪（供应商来料） | 关联 SRM 送货单，实时获取车内物料类型、数量、状态，准确掌握物料在途情况。 | [8 empty] | 涉及SRM系统对接
5
6 | 月台可视化管理 | 发货单关联（发货车辆） | 关联发货订单，实时获取待装货物信息，支持装车作业有序调度。 | 业务现状 | 低 | 园区发货车辆当前的工作流程是什么样的？与园区其他类型车辆的通行策略是如何并行管理的？ | 仓储收发管理员
7 | 月台可视化管理 | 月台效率分析 | 自动生成卸货位使用率、作业时长等数据，为装卸效率优化提供依据。
8 | 月台可视化管理 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前月台管控、货位分配、状态监控、数据统计、订单联动等环节存在哪些核心问题？ | 仓储收发管理员、调度主管
9 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 期望在月台可视化管控、智能货位分配、异常预警、数据化运营方面做哪些优化升级？ | 仓储收发管理员、物流业务负责人
1.4.3.1.6 车辆出园管理
1 | 车辆出园管理 | 出园检查 | 仓库端检查拍照，门岗处复核。 | 业务现状 | 高 | 当前车辆装卸完成后出园的完整检查核验流程是什么？涉及哪些岗位人员参与审核管控？单辆车平均出园耗时多久？ | 门岗值班员、仓储收发管理员
2 | 车辆出园管理 | 电子出门条联动 | 依托电子出门条自动联动 EPO 系统，业务上保留车辆检查流程。 | 业务现状 | 高 | 车辆检查流程是什么？管理上需执行哪些步骤？ | 仓储收发管理员、IT对接人 |  |  |  |  | 涉及EPO系统对接
3 | 车辆出园管理 | 违规记录闭环管理 | 系统与车辆违规记录打通，实现：违规记录生成→推送司机/供应商→限期整改→未整改纳入黑名单→黑名单限制预约 的闭环管理。 | 业务现状 | 高 | 针对车辆入园、作业、出园过程中的违规行为，当前是否建立"违规记录-问题整改-权限限制"的闭环管理机制？ | 安保主管、仓储收发管理员
4 | 车辆出园管理 | 出园信息自动推送 | 自动推送车辆出园信息至调度系统及其他系统、园区管理人员。
5 | 车辆出园管理 | 物流数据自动归档 | 完成车辆出园后，系统自动归档车辆入园、停靠、卸货全流程数据。
6 | 车辆出园管理 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前车辆出园核验、单据管理、违规管控、数据归档等环节存在哪些短板与问题？ | 门岗值班员、仓储收发管理员
7 |  |  | / | 建设期望 | 低 | 期望在出园效率、电子化单据、违规闭环管控、全流程数据归档方面实现哪些优化？ | 仓储收发管理员、物流业务负责人
1.4.3.1.7 评价反馈
1 | 评价反馈 | 送货/提货即时评价 | 送货或提货结束后，供应商/司机端弹窗进行本次服务评价，提供投诉渠道，快速收集单次作业问题线索。
2 | 评价反馈 | 仓储收货/发货异常登记 | 收货端或发货端增加异常反馈，如司机不配合、货物破损等。 | 业务现状 | 高 | 仓储收货、发货环节出现的各类异常（司机不配合、货物破损、数量不符、超时等），当前如何登记、跟进、闭环处理？是否建立标准化异常台账？ | 仓储收发管理员
3 | 评价反馈 | 供应商满意度调查 | 支持管理员不定期下发服务调查问卷，由供应商对仓库阶段性服务质量多维度评分并电子留存，用于长期服务水平评估。 | 业务现状 | 中 | 园区是否定期开展供应商服务满意度调研？调研方式、评价维度包含哪些？ | 采购对接人、仓储收发管理员
4 | 评价反馈 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前评价反馈、异常处置、供应商满意度管控环节存在哪些问题？ | 仓储收发管理员、采购对接人
5 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 期望在服务评价、异常闭环管理、供应商满意度管控方面完善哪些机制与系统功能？ | 仓储收发管理员、采购对接人
1.4.3.1.9 园区车辆调度管理（含跨园区转运）
1 | 园区车辆调度 | 调度申请 | 用车部门在线提交用车申请，系统按业务规则自动匹配可用车辆或由调度人指派；车辆资源涉及外部供方（安徽交运、力之辉等）及自有车辆。自有车辆优先执行内部固定任务，空余才执行临时任务，固定任务需简化流程操作。 | 业务现状 | 高 | 当前园区内部物资转运、跨园区货运调度的完整业务流程是什么？ | 调度主管、用车部门代表
2 |  |  |  | 业务现状 | 高 | 当前物流调度团队的组织架构是怎样的？各岗位（调度、月台管理、门岗、司机）的职责分工如何？日常作业的班次安排和人员配置是怎样的？ | 调度主管、用车部门代表
3 |  |  |  | 业务现状 | 低 | 园区日均进出货车数量大概多少？高峰时段和低谷时段的流量差异有多大？送货车辆和提货车辆的占比分别是多少？涉及多少家供应商和承运商？ | 调度主管、用车部门代表
4 | 园区车辆调度 | 需求提交区分 | 调度业务人员提交需求时可直接指定自有车辆和包月车辆；非调度业务人员（外部门）提供简易入口（填写预估重量、体积、类型），由调度人后台转为正式订单（支持依据距离、空闲状态做派单推荐）。 | 业务现状 | 高 | 不同类型的车辆在调度过程中的管理要求及区别？ | 调度主管
5 | 园区车辆调度 | 实时派车详情 | 提供车辆预计到达时间、实时位置、路线导航信息；新订单需加声音或消息推送提醒，部分需求可提前一天预估。 | 业务现状 | 中 | 对于内外部车辆的实时位置和路线导航信息当前是如何管理的？ | 调度主管、司机代表
6 | 园区车辆调度 | 调度流程节点 | 含需求申请→需求接收→订单装车→订单卸货→订单收货→订单查看；订单存在起始点、途径点、目的地；各关键节点联动开具出门证。 | 业务现状 | 高 | 完整的车辆调度业务包含哪些关键节点？各节点是否可联动出门证开具、台账登记等配套手续，实现一体化流转？ | 调度主管
7 | 园区车辆调度 | 接单/超时规则 | 当天任务10分钟内司机未接单、接单后2小时需求人未上传装车照片，通知外部物流公司调度人并记录异常数据。 | 业务现状 | 中 | 当前司机接单、到场装车、物资卸货等关键环节是否设置标准化时限要求？ | 调度主管
8 | 园区车辆调度 | 异常流程处理机制 | 支持调度取消、接单未响应等异常流程；超时未接单、超时未装车、超时未卸货等场景，系统自动升级通知相关人员并记录异常数据。
9 | 园区车辆调度 | 调度效率分析 | 自动生成调度效率报告（接单时长、订单装货时间、订单完成时间、平均等待时长、车辆周转率、订单准时完成率等），持续优化调度策略。
10 | 园区车辆调度 | 调度费用分析 | 依据按趟/按月/按年租赁等固定费用，结合实际驳运次数，按成本中心（多成本中心均摊）汇总车辆调度费用；租赁货车且驾驶员为内部员工时只记录设备租赁费用。 | 业务现状 | 高 | 园区车辆调度费用当前采用何种结算模式（按趟/按月/年度租赁等）？是否建立统一的费用核算标准、成本中心分摊规则？ | 调度主管、财务对接人
11 | 园区车辆调度 | 覆盖范围 | 园区间车间调度覆盖集团12个园区（产业园、智源、物流园、储能南区、总部南区、总部北区、堆场、蓝点、仁洁、零碳等），需在项目一期实施上线。 | 业务现状 | 高 | 目前跨园区调度业务覆盖多少个园区/作业场地？各园区调度业务是否统一管控？现有系统对跨园区调度、多场地协同的支撑能力如何？ | 调度主管、物流业务负责人 |  |  |  |  | 一期需覆盖12园区
12 | 园区车辆调度 | 车辆资源与优先级 | 自有车辆优先执行内部固定任务，空余才执行临时任务，固定任务需简化流程操作。 | 业务现状 | 高 | 园区调度车辆分为自有车辆与外部供方车辆，当前两类车辆的任务分配、优先级调度业务管理规则是什么？ | 调度主管
13 | 园区车辆调度 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前车辆调度流程、系统支撑、异常管控、数据统计、跨园区协同、费用结算等环节存在哪些核心痛点？ | 调度主管、物流业务负责人
14 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对车辆调度全流程管理，期望优化的业务流程、新增的系统功能、完善的管理规则分别是什么？ | 调度主管、物流业务负责人
■ 关键待确认事项
1 | 跨模块 | 固废地磅称重联动 | 需实现固废地磅与园区管理系统联动，打通称重、台账、核验、留存全流程。 | 待确认事项 | 中 | 固废地磅设备对接协议、数据联动规则、台账生成逻辑、异常告警机制等需细化，请确认当前地磅设备型号、通信协议及现有数据管理方式。 | 物流仓储部、EHS、IT |  |  |  |  | 会议交流待确认
2 | 跨模块 | SRM/EPO对接边界 | SRM送货单关联物料在途信息、EPO出门条联动出园流程。 | 待确认事项 | 中 | 请确认SRM送货单数据接口规范、EPO系统出门条联动接口规范及数据交互范围，明确对接费用边界。 | 物流仓储部、IT |  |  |  |  | 涉及第三方系统对接
3 | 跨模块 | 跨12园区调度一期范围 | 12园区需一期实施上线。 | 待确认事项 | 中 | 请确认12园区跨园区调度一期的实施优先级、分批上线策略，以及各园区现有系统/设备差异情况。 | 物流仓储部、IT |  |  |  |  | 一期需全部上线

## 智慧消防
模块二 智慧消防（SOW 1.4.3.2）
说明：「调研记录」「调研时间」「跟进情况」三列由调研人员在访谈过程中填写；「★」标注为定制开发需求，「会议交流待确认」为首次现场会议遗留事项。
序号 | 二级模块 | 功能点 | 功能说明与要求 （SOW摘要） | 调研类别 | 优先级 | 调研问题 | 建议调研对象 | 实际调研对象 | 调研记录 | 调研时间 | 跟进情况 | 关键待确认事项/备注
1.4.3.2.1 消防设施状态监测（检测准确率不低于95%）
1 | 消防水系统 | 水压/水位/水泵监测 | 消防泵、稳压泵出水管后水压监测；消防水池、高位水箱水位监测；水泵启停/故障状态监测记录。 | 业务现状 | 高 | 园区已部署哪些消防设施子系统？各子系统是否已实现联网集中监测、统一管控？ | EHS管理人员、消防维保负责人
2 |  |  |  | 业务现状 | 中 | 园区消防水系统当前可监测哪些核心参数（水压、水位、水泵运行状态、设备故障等）？是否还有其他的参数？ | 消防维保负责人
3 | 消防水系统 | 末端与报警阀监测 | 消防系统末端压力监测；湿式/干式报警阀动作信号及前后压力监测（含系统侧与供水侧压力差事件提醒）；关键管路阀门启闭状态监测。 | 业务现状 | 中 | 末端试水装置、报警阀组、关键管网阀门的动作信号与压力数据，是否支持远程实时监测？ | 消防维保负责人
4 | 火灾报警监测 | 火灾探测信息联网 | 烟感、温感、手报联网监测；吸气式烟感、红外对射、感温光纤、可燃气体/氧气/粉尘探测等特有场所监测；红外热成像、视频火灾监控等新型报警器监测。 | 业务现状 | 高 | 园区现有火灾探测设备包含哪些类型？所有探测点位是否已全部接入统一的消防监控平台，无遗漏点位？是否有硬件安装的需求？ | EHS管理人员
5 | 消防防排烟系统 | 排烟/防烟设备监测 | 排烟风机/补风机启闭状态、远程启动、故障监测；排烟口/阀/窗动作及故障监测；加压送风机/送风口动作及故障监测；电动挡烟垂壁、空调防火阀动作及故障监测；排烟排风主机流量和风向监测。 | 业务现状 | 中 | 防排烟系统的风机、排烟阀、送风口等设备，当前是否支持远程运行状态监控、故障告警及远程控制操作？ | 消防维保负责人
6 | 电气火灾监控 | 电气参数监测 | 在线电压、剩余电流、电缆温度监测及记录；异常现场报警，现场人员确认断电。 | 业务现状 | 高 | 电气火灾监控、是否已全部接入统一的消防监控平台，数据支付支持实时对接？ | EHS管理人员
7 | 建筑设施监控 | 防火/机房监测 | 防火门、防火卷帘状态监测；关键机房防水浸监测；关键机房排水泵启闭信号及液位监测。
8 | 消防专用电源监控 | 电源监测 | 消防主/备用电源监测；应急照明主/备电源监测。
9 | 应急照明和疏散系统 | 状态监控 | 应急照明状态监控；疏散指示系统监控。
10 | 气体灭火系统 | 灭火系统监测 | 系统压力监测；气体灭火主机联网监测。
11 | 消火栓/灭火器 | 状态监测 | 室内外消火栓箱监测（人工录入）；灭火器状态监测（人工录入）。
12 | 消防设施全模块 | 故障处置 | / | 业务现状 | 高 | 消防设施设备出现故障告警后，当前通过哪些渠道通知运维值班人员？故障从发现、派单、维修到闭环的平均处理周期为多久？ | 消防维保负责人
13 |  | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前消防设施监测、数据采集、设备管控、故障处置等环节存在哪些核心问题与短板？ | EHS管理人员、消防维保负责人
14 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对消防设施状态监测模块，期望优化的业务流程、升级的系统功能、完善的管控机制分别是什么？ | EHS管理人员、消防维保负责人
1.4.3.2.2 火灾监测预警功能
1 | 火灾多维感知预警 | 多类型报警 | 传统报警器（烟感、温感、吸气式烟感、红外对射、感温光纤）+ 新型报警器（热成像、电缆测温、可燃气体、粉尘）+ AI视频分析识别烟雾/火焰；联动监控自动调取覆盖视频，空间标记弹窗、文字地址播报通知指定人员确认。 | 业务现状 | 高 | 园区当前配置的火灾报警探测设备、监测手段有哪些？是否已应用热成像监测、电缆测温、AI视频烟火识别等智能化监测技术？ | EHS管理人员
2 | 智能预警机制 | 分级预警与推送 | 多级预警阈值实现分级预警；单一火情报警后联动附近多传感器与视频降低误报率；管理员确认后通过短信、微信、钉钉推送至现场/处置/相关人员；基于历史数据趋势分析识别高风险区域。 | 业务现状 | 高 | 现有火警预警体系是否建立分级预警机制？不同等级预警对应的推送岗位、推送渠道分别是什么？ | EHS管理人员
3 |  |  |  | 业务现状 | 中 | 火警触发后，系统是否可自动调取现场监控视频、精准定位报警点位？当前火警误报、错报率整体处于什么水平？ | EHS管理人员、安保值班员
4 |  |  |  | 业务现状 | 中 | 是否依托历史报警数据、隐患数据开展风险分析，识别园区消防安全高风险区域？是否可根据区域风险等级动态调整防控、巡检策略？ | EHS管理人员
5 | 火灾监测预警 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前火灾监测、智能预警、风险识别、点位定位等环节存在哪些问题与不足？ | EHS管理人员
6 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 期望在火灾智能监测、分级预警、风险研判、精准定位等方面实现哪些优化升级？ | EHS管理人员
1.4.3.2.3 应急处置与联动控制功能
1 | 应急联动控制 | 自动联动 | 火情确认后对未启动的灭火系统、应急广播/疏散指示系统进行报警或自动启动；危险源电/液/气联动切断；通风排烟系统联动；增加模拟演练的应急联动控制功能。 | 业务现状 | 高 | 现场火情确认后，园区标准应急联动处置流程是什么？现有哪些消防设备、系统可实现自动启动、联动告警？ | EHS管理人员、安保主管
2 | 应急指挥调度 | 预案与资源调度 | 预设多场景火灾应急预案一键启动；自动调动最近救援力量、设备、物资；通过预设疏散引导员指挥疏散并协助清点；处置责任人、部门责任人、园区/集团安全管理人多方信息协同。 | 业务现状 | 高 | 园区是否制定车间起火、电气起火、物资起火等多场景标准化火灾应急预案？应急场景下是否支持一键启动预案、自动联动调度救援人员与应急物资？ | EHS管理人员
3 |  |  |  | 业务现状 | 高 | 火灾应急处置过程中，当前各岗位人员职责、疏散引导分工，多部门、多层级人员是如何实时信息协同、联动处置？ | EHS管理人员、安保主管
4 | 应急联动控制 | 危险源切断 | 对于火情区域具有危险的电/液/气实现联动切断功能 | 业务现状 | 中 | 火情现场危险电源切断、易燃易爆气/液介质切断等安全处置动作，当前为人工现场操作还是系统自动执行？操作完成后是否有状态反馈、全程日志记录？ | EHS管理人员
5 |  | 现场触发覆盖 | / | 业务现状 | 中 | 园区现场各作业区域是否配置就近应急触发设备？一线人员能否快速触发应急联动机制？现场联动接入覆盖是否全面、无盲区？ | EHS管理人员、安保主管
6 | 应急处置联动 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前火灾应急流程、系统联动、人员协同、现场处置等环节存在哪些短板与痛点？ | EHS管理人员、安保主管
7 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 期望在应急预案管理、智能联动、人员协同、快速处置等方面完善哪些功能与机制？ | EHS管理人员
1.4.3.2.4 日常管理和巡检功能
1 | 消防设备全生命周期管理 | 电子档案与SOP | 建立设备电子档案（采购、安装、维修、更换全过程）；设备故障自动诊断与告警；维保记录电子化；建立操作/维保/巡检电子化SOP。 | 业务现状 | 高 | 园区消防设备全生命周期（采购、安装、维保、维修、报废更换）当前如何管理？是否建立电子化设备档案、标准化作业SOP流程？ | 消防维保负责人
2 | 维保管理 | 维保计划与评价 | 自动生成维保计划到期提醒并分发；维保过程全程记录、支持照片上传与关键参数填写；建立维保质量标准并对维保单位评价。
3 | 消防巡检管理 | 巡检任务闭环 | 巡检分为每日防火巡查、季度防火检查、节前安全大检查、突击检查；任务自动分发属地责任人、钉钉提醒、延迟提醒；图片与关键参数上传确认到位；自动生成巡检报告并评估。 | 业务现状 | 中 | 园区消防巡检包含哪些类型？巡检任务如何分配、提醒、督办？巡检发现隐患如何闭环整改？ | 消防维保负责人、安保主管
4 | 火灾隐患整改管理 | 隐患闭环 | 一键上报EHS隐患随手拍，抓取全链路数据形成报表；整改延迟前三天风险预警；不能按期完成需三方确认后延期；自动抓取生成消防类隐患整改记录并动态评估风险。 | 业务现状 | 中 | 火灾隐患排查整改的完整业务流程是什么？是否支持线上上报、进度实时跟踪、整改延期线上审批？超期未整改隐患是否具备自动预警、督办功能？ | EHS管理人员
5 | 人员培训与演练 | 培训演练 | 支持培训与演练计划制定及提醒；在线学习、测试、记录效果；模拟/实战演练消息推送、数据记录、生成演练报告。 | 业务现状 | 高 | 园区消防人员安全培训、应急演练如何组织开展？是否已搭建线上学习、考核、培训平台？ | EHS管理人员
6 | 智慧消防空间与设施定位 | 四级空间建模 | 建立园区/建筑/楼层/区域四级空间模块（轻量化建模）；自动抓取EHS 5S责任区数据；消防资源位置编码与空间维护；消防资源电子地图（网页/手机端）。 | 业务现状 | 高 | 园区是否完成消防设施空间建模、统一编码、点位定位？是否支持在可视化地图上直观查看消防资源分布、设备实时状态、隐患点位？ | EHS管理人员、IT
7 | 园区消防数据智能分析 | 风险模型与考核 | 基于消防数据的风险评估模型；AI算法隐患预测预警；定期自动生成分析报告；多维度输出人员消防管理目标评价。 | 业务现状 | 中 | 主要需要生产哪些类型的分析报告？ | EHS管理人员
8 | 用户权限管理 | 角色与审计 | 预设多角色；精细化权限分配；关键操作日志审计；支持园区/楼栋楼层多级管理架构。
9 | 系统集成与数据互联 | 系统对接 | 对接监控系统（视频与设施地址关联、故障报警关联视频弹窗）、门禁系统（火情区域疏散门禁全开）、企业钉钉、钉钉EHS管理平台；预留扩展园区接口及消防/应急管理部门监管平台接口。 | 业务现状 | 低 | 当前消防管理系统与园区门禁、EHS管理、视频监控、应急管理平台等外围系统的数据对接、业务联动情况如何？是否存在数据孤岛？ | EHS管理人员、IT
10 | 集团-园区消防安全一张图(2.5D) | 态势可视化 | 支持园区→建筑→楼层逐级穿透；集团一张图呈现园区数量、设备覆盖、火警/预警/故障/隐患总量及处置进展、安全评估排名；园区一张图动态展示各类事件实时分布与处置状态，支持按类型/严重程度/区域筛选与视频联动。 | 业务现状 | 低 | 目前园区内的空间是否已具备空间模型？ | EHS管理人员
11 | 其他功能需求 | 充电与知识推送 | 电动汽车充电桩监控及报警；电动自行车/叉车/AGV充电区管理（充电、视频、热成像）；安全知识按需推送；消防安全排行榜。 | 业务现状 | 中 | 推送至哪些平台，iSungrow（钉钉）？ | EHS管理人员
12 | 消防日常管理 | 全流程 | 组织与职责 | 业务现状 | 中 | 当前消防管理团队的配置是怎样的？消控室是24小时值班吗？日常巡检、维保、演练分别由谁负责？与外部消防维保单位的合作模式是怎样的？ | EHS管理人员、消防维保负责人
13 |  |  | / | 现存痛点 | 中 | 当前消防台账管理、巡检维保、隐患整改、培训演练、系统联动、数据运营等日常管理环节存在哪些核心问题？ | EHS管理人员、消防维保负责人
14 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对园区消防日常数字化管理、标准化运营、风险防控，期望优化的流程、新增的系统功能、完善的管理体系有哪些？ | EHS管理人员、消防维保负责人
■ 关键待确认事项
1 | 跨模块 | 门禁系统联动 | 门禁系统与消防/安防的联动。 | 待确认事项 | 中 | 火警疏散门禁全开、黑名单人员禁入的联动方案和规则？ | EHS、安保、IT
2 | 关键业务场景深挖 | 火警处置场景 | / | 待确认事项 | 高 | 请详细描述一次真实火警从发现到处置完成的完整流程，包括每个环节的参与角色、操作动作、耗时情况。误报是如何甄别和处理的？ | EHS、安保、IT
3 |  | 应急演练场景 | / | 待确认事项 | 高 | 消防演练是如何组织的？演练的频次、规模、参与人员是怎样的？演练效果如何评估？是否有数字化的演练记录？ | EHS、安保、IT
4 |  | 隐患整改场景 | / | 待确认事项 | 高 | 火灾隐患从发现到整改闭环的完整流程是怎样的？谁负责发现、谁负责整改、谁负责验收？超期未整改如何督办？ | EHS、安保、IT
5 |  | 设备维保场景 | / | 待确认事项 | 高 | 消防设备的维保计划是如何制定和执行的？维保质量如何管控？维保不到位如何发现和追责？ | EHS、安保、IT

## 智慧安防
模块三 智慧安防（SOW 1.4.3.3）
说明：「调研记录」「调研时间」「跟进情况」三列由调研人员在访谈过程中填写；「★」标注为定制开发需求，「会议交流待确认」为首次现场会议遗留事项。
序号 | 二级模块 | 功能点 | 功能说明与要求 （SOW摘要） | 调研类别 | 优先级 | 调研问题 | 建议调研对象 | 实际调研对象 | 调研记录 | 调研时间 | 跟进情况 | 关键待确认事项/备注
1.4.3.3.2.1 系统设计（软件建设）
1 | 平台基础服务 | 统一底座 | 统一操作系统、数据库、中间件正版授权与部署；平台核心服务支持集群部署、负载均衡。 | 业务现状 | 高 | 当前园区安防平台整体基础架构是什么？服务器、数据库是否为正版授权？平台是否支持集群部署、负载均衡，可满足后期扩容需求？请确认是否需要在本次项目中进行采购？ | IT架构师、安保主管
2 | 统一门户与可视化 | 多端与地图引擎 | 浏览器端、桌面客户端、移动端（iSungrow联动）；2.5D地图加载集成CAD/BIM图纸，设备与区域精准映射与图层管理；全局态势驾驶舱展示设备状态、实时告警、人流车流、KPI等。 | 业务现状 | 高 | 现有安防系统支持哪些终端访问方式（浏览器、桌面客户端、移动端APP/小程序）？各终端的功能、权限、操作体验是否统一适配、无功能缺失？ | IT架构师、安保主管
3 |  |  |  | 业务现状 | 高 | 园区是否已完成2.5D地图、CAD图纸或BIM图纸接入安防平台？所有安防设备、管控区域是否可在地图上精准点位映射、分层分级管理？ | IT架构师
4 | 视频管理服务 | 视频流与存储 | 视频流媒体服务（直播、转码、分发）；录像存储管理（计划/事件录制、存储策略、循环覆盖）；视频智能运维。 | 业务现状 | 高 | 园区现有视频监控采用何种存储架构与存储方案？视频录像存储周期、录制策略（计划录制/事件触发录制）、循环覆盖规则具体是什么？ | IT架构师、安保主管
5 | 视频管理服务 | 视频流与存储 | / | 业务现状 | 中 | 平台是否具备视频设备在线状态、画面质量、设备健康度的自动巡检运维能力？当前设备故障发现、派单维修、闭环修复的整体效率与处置周期如何？ | 安保主管
6 | 平台基础服务 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前安防平台架构、终端适配、可视化能力、视频存储、设备运维巡检等基础服务环节存在哪些短板与核心问题？ | IT架构师、安保主管
7 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对平台基础软件服务能力，期望优化的架构、升级的功能、完善的运维机制分别是什么？ | IT架构师、安保主管
1.4.3.3.2.2 智能分析与应用功能软件
1 | AI算法仓与应用 | 算法授权 | 行为分析（安全帽/反光衣/工服检测、区域入侵、越界、人员聚集、徘徊、离岗睡岗、攀爬等）；事件检测（烟火识别、烟雾检测、物品遗留/移取、人员倒地、交通违章等）；实时视频/图片分析及历史录像智能检索（以图搜图、特征检索、轨迹寻踪）；部分告警工单自动闭环。 | 业务现状 | 高 | 当前安防平台已部署哪些AI智能分析算法？覆盖哪些行为识别、安全事件检测场景？各类算法实际识别准确率、误报率整体水平如何？ | 安保主管、EHS管理人员
2 |  |  |  | 业务现状 | 中 | 系统是否支持历史录像智能检索功能（以图搜图、人员/车辆特征检索、人员轨迹追踪、事件回溯）？检索效率与精准度是否满足业务追溯、核查需求？ | 安保主管
3 | 告警与事件中心 | 告警归一化 | 统一告警接入引擎多源归一化；智能告警规则引擎（分级、过滤、压缩、关联）；可视化告警处置工作流引擎（工单创建、派发、反馈、闭环）。 | 业务现状 | 中 | 各类安防告警事件的处置流程是否已全面线上化？是否支持工单自动创建、精准派发、进度反馈、结果归档、闭环追溯的全流程留痕管理？ | 安保主管
4 | 业务管理模块 | 巡检/告警/配置 | AI摄像头及告警数据看板；告警列表记录与详情查看；AI告警场景配置（关联算法、告警场景参数）；报警联动（自动弹出现场图像视频复核、声音监听、对讲）；2.5D电子地图配置与反控操作。 | 业务现状 | 中 | 园区安防巡检任务当前如何制定、分配、下发与落地执行？是否实现告警事件与现场视频图像联动核验、巡检问题闭环整改？ | 安保主管
5 |  |  |  | 业务现状 | 中 | 告警触发后，系统是否自动弹出现场实时视频、展示完整告警详情？是否支持在2.5D可视化地图上一键定位、设备远程反控操作？ | 安保主管
6 | 智能分析与应用 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前AI智能分析、录像检索、告警管理、工单处置、巡检联动等软件应用环节存在哪些核心痛点与能力短板？ | 安保主管
7 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对智能分析与安防应用功能，期望新增、优化、升级的系统功能与业务能力有哪些？ | 安保主管
系统间联动 · 核心安防与AI物联感知
1 | 生产与研发AI行为识别 | 产线/作业区识别 | 产线与测试区（火焰烟雾、抽烟、绝缘鞋、非授权入侵、防护口罩）；高危机械与特种作业区（安全带安全帽、机械臂危险区、铅衣、吊装警戒线/晕倒）；仓储与危化品区（火焰烟雾、抽烟、手机、PPE）；通用厂区与机房（火焰烟雾、抽烟）。 | 业务现状 | 高 | 生产区、研发测试区、仓储危化品区、高危作业区等差异化场景，当前分别部署了哪些AI安防识别与感知能力？各重点场景感知覆盖是否无盲区、全覆盖？ | EHS管理人员、安保主管
2 | 高风险与重点区域IoT深度监测 | 物联联动 | 危化品区域气体探测与泄漏报警+人员滞留超限预警；受限空间人员定位与有害气体联动报警；动火作业实时监控与'人证匹配'验证；职业健康环境监测（噪声、粉尘暴露时长）。需预留硬件接口。 | 业务现状 | 中 | 园区高风险、重点管控区域的物联网监测能力（有害气体监测、人员定位、动火作业智能监护等）建设现状如何？监测数据是否可与安防系统实时联动告警？ | EHS管理人员 |  |  |  |  | 需预留硬件接口
3 | 5S与现场规范智能监测 | 现场秩序识别 | 摄像头识别消防通道占用等隐患；识别物料占道、超线摆放、地面垃圾等违反5S行为。 | 业务现状 | 高 | 园区5S现场规范管控场景（消防通道占用、物料占道、货物超线摆放、地面垃圾堆积等），当前采用何种检查方式？是否具备AI自动识别、实时告警能力？ | EHS管理人员、安保主管
4 | 厂区车辆与特种设备安全管控 | 车辆管控 | 厂区道路反光马甲/防砸鞋/安全带识别；特种车辆（叉车、堆高车、托盘车）AI人脸授权管理与非授权驾驶告警抓拍；叉车限速预警与'人车分流'区域入侵报警。 | 业务现状 | 高 | 厂区道路及园区特种车辆（叉车、堆高车、托盘车等）当前安全管控模式是什么？ | EHS管理人员、安保主管
5 | 高风险区域IoT监测 | 物联联动 | / | 业务现状 | 中 | 危化品区域、受限空间等高危场所，是否搭建人员非法闯入、长时间超时滞留、违规作业等异常行为的自动监测与预警机制？ | EHS管理人员
6 | 核心安防与AI感知 | 全流程 | / | 业务现状 | 中 | 园区周界防护、核心机房、重要仓库等关键区域，物联感知设备与AI视频监测的联动响应是否顺畅、及时、无滞后？ | EHS管理人员、安保主管
7 |  |  | / | 现存痛点 | 中 | 当前各场景AI安防感知、物联监测、设备联动、特种作业管控等环节存在哪些短板与管理漏洞？ | EHS管理人员、安保主管
8 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对核心安防与AI物联感知体系，期望补充覆盖的场景、优化的感知精度、完善的联动机制分别是什么？ | EHS管理人员、安保主管
智能预警与矩阵式信息通知 / 跨系统联动
1 | 矩阵式自动化通知分发 | 分级分类通知 | 多渠道提醒（弹窗、短信、语音电话、钉钉）；按人员组织架构分级分类精准推送；相关方（承包商）违规专属通知链路（需与EHS危险作业模块打通获取责任人）。 | 业务现状 | 中 | 当前安防告警消息的通知分发机制是什么？支持哪些推送渠道？是否可按照组织架构、岗位权责实现告警分级、分类、精准推送至对应责任人？ | 安保主管
2 | EHS管理平台深度联动 | 两票作业监管 | 与EHS危险作业模块打通，调用现场摄像头对动火等作业人员进行姓名/人脸/身份证比对；业务画面一键调用与历史违规追溯，形成作业评价闭环。 | 业务现状 | 中 | 承包商、外协单位等相关方人员的违规行为，当前通知整改、追责考核流程是否实现线上化闭环？违规记录是否与供应商履约评价、准入黑名单机制挂钩？ | EHS管理人员、安保主管
3 |  |  |  | 业务现状 | 中 | 危险作业"两票"管理体系当前是否与安防系统深度联动？是否支持作业人员身份人脸核验、作业现场视频实时调阅、违规行为全程追溯？ | EHS管理人员
4 | 消防与生产系统联动控制 | 门禁疏散/演练 | 火警确认下自动解锁疏散通道门禁并记录疏散路径与时间节点；消防及安防演练数字化管理，AI监控自动清点楼内未撤离人数、识别被困人员并生成演练评估报告。 | 业务现状 | 高 | 火警确认后，安防系统是否可联动门禁系统自动解锁疏散通道、保障人员逃生？消防、安防应急演练是否具备数字化记录、疏散路径跟踪、演练效果评估能力？ | EHS管理人员、安保主管
5 | 相关方信用与黑名单联动 | 禁入机制 | 严重违规记录与相关方管理流程、EHS、门禁、制造体系打通，触发严重违规自动全集团黑名单禁入，门禁同步失效。 | 业务现状 | 中 | 制造体系包含哪些板块内容？主要涉及哪些方面？ | EHS管理人员、安保主管
6 | 跨系统联动 | 全流程 | / | 业务现状 | 中 | 当前安防系统与EHS管理平台的联动深度、数据互通情况如何？是否存在数据割裂、流程脱节、信息重复录入等问题？ | EHS管理人员、安保主管
7 |  |  | / | 现存痛点 | 中 | 当前告警推送、跨系统联动、违规追责、作业管控、应急协同等环节存在哪些核心问题？ | EHS管理人员、安保主管
8 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对智能预警与跨系统协同联动，期望优化的推送机制、打通的系统链路、完善的管控闭环有哪些？ | EHS管理人员、安保主管
数据资产、日常管理与可视化 / 系统集成
1 | 安防应急地图（员工端与管理端） | 应急资源可视化 | 地图精准标绘AED、急救药箱、微型消防站等应急物资及应急联系人；员工端一键拨打应急电话；'一键报警'按钮获取员工大致位置并自动推送应急负责人。 | 业务现状 | 中 | 园区可视化地图上是否已标注AED、急救药箱、微型消防站等所有应急物资点位及对应责任联系人？是否支持员工一键查询、一键报警求助？ | 安保主管
2 |  |  |  | 业务现状 | 高 | 员工发起一键报警后，系统是否可精准定位人员位置、自动推送至对应应急负责人？整体应急处置流程是否可全程跟踪、闭环管理、留痕追溯？ | 安保主管
3 | 数据管理与台账分析 | 数据沉淀与报表 | 保留至少一年高清报警记录及图片/视频片段；多维度（事业部、区域、人员类型、相关方、违规类型）筛选查询与带图导出；内置AI分析自动生成隐患趋势、违规排名等图表。 | 业务现状 | 中 | 安防告警、人员违规、设备异常等核心业务数据当前存储周期为多久？是否支持按事业部、园区区域、人员类型、违规类型、时间维度等多维度筛选查询？ | 安保主管、IT
4 |  |  |  | 业务现状 | 低 | 园区是否定期自动生成安防态势分析、违规热力排名、设备运维统计等管理报表？当前报表为系统自动生成还是人工统计整理？ | 安保主管
5 | 系统集成与外部数据开放 | 集团数据贯通 | 提供标准化数据开放API接口，向集团EHS管理平台、ESG报告系统稳定输出安防及健康安全标准化指标数据。 | 业务现状 | 低 | 安防系统是否已向集团EHS平台、ESG报告系统等上级平台开放标准化数据接口？数据输出的规范标准、同步频率、对接范围是什么？ | IT架构师
6 | 日常管理 | / | / | 业务现状 | 中 | 高清监控录像、事件截图、告警视频片段的留存时长是否满足行业审计、合规核查要求？历史数据调阅、事件追溯是否高效便捷？ | 安保主管、IT
7 | 数据资产管理 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前安防数据存储、数据查询、报表输出、系统集成、合规追溯等数据资产管理环节存在哪些短板？ | 安保主管、IT
8 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对安防数据资产沉淀、系统集成、数字化运营，期望完善的数据能力、对接标准、分析功能有哪些？ | 安保主管、IT
1.4.3.3 硬件建设（含重点部位硬件更新补充）
1 | 智能视频监控硬件 | 摄像机配备 | 出清单/设计及深化图并调试接入，原则上尽可能利旧；含枪机、智能球机、全景、热成像双光谱、防爆型、AI边缘计算结构化摄像机；配套防雷器、防水箱、立杆、支架、补光灯。 | 业务现状 | 高 | 园区现有各类安防摄像机（普通枪机、智能球机、热成像相机、防爆相机等）的数量、品牌、区域分布情况如何？可利旧复用的设备占比大概为多少？ | 安保主管、IT |  |  |  |  | 需现场盘点
2 | 周界入侵报警硬件 | 周界探测 | 脉冲电子围栏系统或振动光纤探测系统等，出设计深化图并调试接入；辅助现场声光报警器。 | 业务现状 | 高 | 告警信息是否可以对接？目前是怎么对接的？ | 安保主管
3 | 物联网传感设备 | 传感器接入 | 温湿度、水浸、烟雾探测器等环境传感器；特定气体泄漏、压力、流量等专用探测器，出设计深化图并调试接入；实现所有硬件、传感器、第三方平台接入智慧园区平台。 | 业务现状 | 高 | 温感、烟感、燃气探测、人员定位等物联网感知传感器当前部署点位、覆盖区域情况如何？是否已全部统一接入安防管理平台？ | EHS管理人员、IT
4 |  |  |  | 业务现状 | 高 | 危化品仓库、变配电房、测试高危区等重点区域的安防硬件设备，是否满足防爆、防尘、低照度、智能算法适配等特殊场景技术要求？ | EHS管理人员
5 | 安防硬件 | 全流程 | / | 业务现状 | 中 | 结合园区安全管控需求，未来硬件设备更新、增补、替换的优先级区域与核心场景是什么？对设备AI算力、防护等级、成像画质、适配算法有哪些硬性要求？ | IT架构师、安保主管
6 |  |  | / | 业务现状 | 高 | 现有安防硬件设备是否支持第三方平台对接、利旧复用？新增硬件设备与现有平台、存量设备的兼容性是否完成评估？ | IT架构师、安保主管
7 |  |  | / | 现存痛点 | 中 | 当前安防硬件设备覆盖、设备性能、场景适配、兼容性、算力支撑等方面存在哪些短板与问题？ | 安保主管、IT
8 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对安防硬件升级改造、点位增补、设备迭代，期望达成的建设标准、补齐的硬件短板、新增的硬件能力有哪些？ | 安保主管、IT
■ 关键待确认事项
1 | 跨模块 | 周界入侵报警方案 | 采用"震动光纤+AI视觉分析"双重复核方案，目标误报率控制在5%以内。 | 待确认事项 | 高 | 请确认周界安防双重复核方案的设备布点规则、算法识别阈值、联动处置流程，保障高准确率、低误报的落地效果。 | EHS管理人员、安保主管 |  |  |  |  | 会议交流待确认
2 | 跨模块 | 无人机智能巡检 | 采用"固定摄像头常态化监控+无人机机动巡检复核"组合模式。 | 待确认事项 | 高 | 无人机巡检受低空空域审批、风雨天气限制，需明确具体作业场景、飞行边界、审批流程及异常应急处置机制。 | EHS管理人员、安保主管 |  |  |  |  | 会议交流待确认
3 | 跨模块 | AI工单闭环争议 | 阳光电源主张安全监管类工单全自动闭环提升效率，我方基于合规风险要求保留人工复核环节。 | 待确认事项 | 低 | 需结合新能源行业监管标准统一工单闭环处置规范，平衡智能化效率与合规风控要求。请确认可全自动闭环的工单类型范围。 | EHS管理人员、安保主管 |  |  |  |  | 会议交流待确认
4 | 关键业务场景深挖 | 周界入侵场景 | / | 待确认事项 | 高 | 请描述一次周界入侵告警从触发到处置完成的完整流程。误报如何甄别？真实入侵如何响应？处置时效要求是多少？ | EHS管理人员、安保主管
5 |  | 危险作业监管场景 | / | 待确认事项 | 高 | 动火、高处等危险作业的监管流程是怎样的？如何确保作业人员资质合规、作业过程规范？当前监管的难点是什么？ | EHS管理人员、安保主管
6 |  | 人员违规场景 | / | 待确认事项 | 高 | 发现员工或外协人员违规（未戴安全帽、抽烟、违规进入等）后，当前的处理流程是怎样的？如何追责和考核？是否有黑名单机制？ | EHS管理人员、安保主管
7 |  | 应急疏散场景 | / | 待确认事项 | 高 | 发生火灾等紧急情况时，安防系统如何配合应急疏散？如何统计楼内人员数量？如何引导人员疏散？ | EHS管理人员、安保主管

## 宿舍管理
模块四 宿舍管理（SOW 1.4.3.4）
说明：「调研记录」「调研时间」「跟进情况」三列由调研人员在访谈过程中填写；「★」标注为定制开发需求，「会议交流待确认」为首次现场会议遗留事项。
序号 | 二级模块 | 功能点 | 功能说明与要求 （SOW摘要） | 调研类别 | 优先级 | 调研问题 | 建议调研对象 | 实际调研对象 | 调研记录 | 调研时间 | 跟进情况 | 关键待确认事项/备注
1.4.3.4.1 员工入住模块
1 | 入住申请流程 | 在职/待入职申请 | 在职人员经宿舍服务平台提交住宿申请并由后勤审核安排房间；待入职人员由HR代申请；申请信息同步至BPM入职系统；退宿后无法再次申请（二次申请提醒）；嵌入租房补贴申请选项按满两年标准核算。 | 业务现状 | 高 | 园区在职员工、待入职员工的住宿申请分别通过哪些渠道发起？完整入住申请流程是否已实现全线上化办理？ | 后勤服务部负责人、宿管
2 |  |  |  | 业务现状 | 中 | 园区员工租房补贴是否严格按照满两年住宿标准统一核算、管控发放？ | 后勤服务部负责人
3 | 房务管理 | 房源可视化与智能分寝 | 按'园区→楼栋→楼层→房间'层级展示状态（空房/已住/维修中/待入住）；同步展示房型实拍图、面积、朝向、租金、配置；结合个性化标签、部门、职级智能分寝并排除维修房间。 | 业务现状 | 高 | 当前宿舍管理团队的配置是怎样的？有多少栋宿舍楼、多少间房、入住率大概多少？日常管理、维修、保洁分别由谁负责？ | 后勤服务部负责人、宿管
4 |  |  |  | 业务现状 | 高 | 系统智能分寝支持结合员工部门、职级、住宿偏好等标签智能匹配室友？ | 宿管
5 | 入住温馨提示 | 二维码与推送 | 分配后自动触发提醒，生成入园二维码门岗审核；已入职员工钉钉卡片推送、待入职员工短信链接推送入住指南长图。
6 | 入住管理 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前员工入住申请、房源管理、智能分寝、信息同步、权限配置、通知触达等环节存在哪些核心痛点与能力短板？ | 后勤服务部负责人、宿管
7 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对员工入住管理模块，期望优化的业务流程、升级的系统功能、完善的管理规则分别是什么？ | 后勤服务部负责人、宿管
1.4.3.4.2 住宿管理模块
1 | 入住/调寝管理 | 入住办理与调寝 | 本人凭身份证核验后线上签订材料存档；个性化标签录入用于智能推荐；调寝流程含原/新宿管审核、生成调寝通知单，调寝后24小时内工卡权限切换、水电表数据切换；每人因个人原因仅限调寝1次。 | 业务现状 | 高 | 员工入住办理、日常调寝申请的完整业务流程是什么？是否支持线上签署住宿协议、材料线上归档留存？ | 宿管
2 | 维修管理 | 工单分级 | 员工端按故障等级提交（紧急故障需上传现场照片标记紧急工单）；维修端展示工单信息、派单、反馈进度；修复后员工线上确认结果；工单自动存档可按园区/房间/时间查询。 | 业务现状 | 中 | 宿舍设施故障、维修报修当前通过哪些渠道发起申报？ | 宿管、维修人员
3 |  |  |  | 业务现状 | 高 | 宿舍维修工单从派单、上门修复、员工验收确认到自动归档的全流程是否实现线上闭环？工单响应、处置、闭环是否有明确时效管控标准？ | 宿管、维修人员
4 | 出入授权 | 门禁权限 | 刷卡方式配置宿舍门、楼栋门禁权限；退宿后自动权限失效；宿舍一楼大堂设刷卡/刷脸闸机区分权限身份。 | 业务现状 | 高 | 楼栋及宿舍门禁当前都有多少套？有哪些品牌？ | 宿管、安保主管
5 |  |  |  | 业务现状 | 中 | 员工调寝、主动退宿、离职退宿后，原有宿舍门禁权限自动失效、权限变更、注销的生效周期是多久？ | 宿管
6 | 同住人员信息 | 信息展示 | 支持查看同住人员工号、姓名、兴趣爱好、生活习惯标签（需本人设置允许展示）；离职/调寝后24小时内更新。
7 | 员工自助 | 时间查询与提醒 | 查询入住起始日期、住宿总时长、免费总时长、剩余免费天数；两年免费到期前30天钉钉推送到期提醒（含缓冲期规则）；知识库Q&A。
8 | 住宿管理 | 全流程 | / | 业务现状 | 中 | 宿舍住宿规则、缴费标准、报修流程等常见答疑内容，当前通过哪些渠道向员工公示、推送、答疑？ | 后勤服务部负责人、宿管
9 |  |  | / | 现存痛点 | 高 | 当前住宿办理、调寝管理、维修工单、门禁权限、员工自助服务、咨询答疑等日常管理环节存在哪些短板与问题？ | 后勤服务部负责人、宿管
10 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对宿舍日常住宿管理、员工服务、运维保障，期望优化的流程、新增的功能、完善的服务机制有哪些？ | 后勤服务部负责人、宿管
1.4.3.4.3 水电费模块
1 | 智能水电表联动 | 计费与结算 | 链接园区智能水电表自动获取实时度数；单价管理员可调整并公示；按实际入住天数分摊；每月1日自动生成上月水电费结算表可导出。 | 业务现状 | 高 | 园区宿舍是否已全面部署智能水电表？智能设备整体覆盖范围、部署比例如何？设备品牌型号、数量？与管理系统的数据对接能力是否稳定？ | 后勤服务部、IT
2 |  |  |  | 业务现状 | 高 | 每月水电账单的生成周期、核算方式、出具形式是怎样的？ | 后勤服务部
3 |  |  |  | 业务现状 | 高 | 水电费结算、工资代扣、租房补贴抵扣的联动流程是否顺畅高效？是否与人资系统对接核算？日常核算过程中是否存在数据误差、对账困难等问题？ | 后勤服务部、财务对接人
4 | 员工端用量查询 | 实时查看 | 员工可查看当日、入住期间的水电用量及对应费用。
5 | 水电费管理 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前水电数据采集、费用分摊、账单查询、费用结算、补贴抵扣等环节存在哪些核心痛点？ | 后勤服务部负责人
6 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对水电费智能化核算、可视化查询、自动化结算管理，期望实现哪些功能优化与流程升级？ | 后勤服务部负责人
1.4.3.4.4 员工退宿模块
1 | 离职/正常退宿 | 退宿闭环 | 关联离职流程自动触发退宿提醒；员工截止日期前联系宿管验收；验收通过标记已退宿并生成退宿确认单线上签字；不通过需缴纳赔偿费（拒缴从工资扣除）；退宿后自动清除门禁权限并注销账户。 | 业务现状 | 高 | 员工正常退宿、离职退宿的完整办理流程是什么？员工发起离职流程后，系统是否自动触发退宿提醒、宿舍验收前置流程？还是依赖人工线下通知跟进？ | 宿管
2 |  |  |  | 业务现状 | 高 | 宿舍退宿验收的标准化流程、验收细则是什么？验收不合格、设施损坏时，赔偿费用的核算标准、扣缴方式是怎样的？ | 宿管
3 |  |  |  | 业务现状 | 中 | 退宿流程办结确认后，系统是否直接自动清除宿舍门禁权限、注销住宿相关账号？权限与账号注销的生效时效是多久？ | 宿管、安保主管
4 | 退宿管理 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前退宿流程、验收管控、费用赔付、权限注销、档案留存等环节存在哪些短板与管理问题？ | 后勤服务部负责人、宿管
5 | 退宿管理 | 全流程 | / | 建设期望 | 中 | 针对员工退宿全流程数字化闭环管理，期望优化的流程、完善的管控机制、新增的系统功能有哪些？ | 后勤服务部负责人、宿管
1.4.3.4.5 统计模块 + 智慧物业功能
1 | 续住费用统计 | 超期续住计费 | 管理员设置免费/自费续住天数与续住单价（单人间50、双人间25、四人间12元/天/位）；自动筛选超期人员计算续租费用并生成明细表。 | 业务现状 | 高 | 当前宿舍到期续住的申请标准是什么？续住闭环流程是什么样 | 后勤服务部负责人
2 | 租房补贴发放时间段统计 | 补贴核算 | 按住宿时长+租房补贴时长累计满两年标准核算，生成应发放补贴时间段并导出明细表。 | 业务现状 | 高 | 员工租房补贴是否严格按照满两年标准核算发放？请确认租房补贴具体核算逻辑和发放流程。 | 后勤服务部、HR
3 | 宿舍档案统计 | 人员档案 | 当前入住人员房间档案（工号、姓名、入住日期、标签）；以往入住人员（入住周期、退宿原因、是否损坏记录）。 | 业务现状 | 中 | 园区是否建立完整的员工住宿电子档案是如何管理？ | 宿管
4 | 首页数据看板 | 核心数据 | 展示各园区房源概况、入住率、空置率、水电用量、工单数据等，支持点击下钻查看明细。 | 建设期望 | 低 | 针对看板数据维度、数据更新频率、统计分析能力，有哪些具体期望？ | 后勤服务部负责人
5 | 智能巡检 | 巡检管理 | 物业巡检任务制定、分配、执行、闭环；移动端扫码/拍照/打卡签到、轨迹记录。 | 业务现状 | 高 | 园区当前的物业巡检包含哪些类型？巡检任务如何制定、分配、执行？ | 物业主管
6 | 工单运维 | 工单管理 | 工单创建、派单、处置、验收、归档全流程；支持基于人员技能、负荷、位置的智能派单。 | 业务现状 | 高 | 物业工单（报修/保养/专项任务）当前采用人工分配还是系统派单？ | 物业主管
7 | 可视化工作计划 | 计划管理 | 模板化计划复用；甘特图/看板视图展示进度与责任人；智能提醒与逾期预警。
8 | 数据看板与决策支持 | 运营总览 | 整合巡检/工单/计划/培训数据形成物业总览看板；多维统计分析；预测性维护建议；月度报告自动生成。 | 业务现状 | 高 | 预测性维护是否具备相关能力？ | 物业主管
9 | 物业数字化 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前住宿费用统计、人员档案管理、运营数据分析、数据可视化、报表导出等环节存在哪些核心痛点？ | 后勤服务部负责人、宿管
10 |  |  | / | 建设期望 | 高 | 针对宿舍数字化统计、数据化运营、可视化看板建设，你期望完善的数据维度、统计功能、分析能力有哪些？ | 后勤服务部负责人、宿管
11 |  |  | / | 建设期望 | 高 | 针对物业工作一体化数字化平台建设，期望优化的运维流程、新增的智能化功能、完善的数据运营能力有哪些？ | 物业主管
■ 关键待确认事项 |  |  |  |  | 高
1 | 跨模块 | 移动端要求 | / | 待确认事项 | 高 | 员工端是做小程序还是APP？还是嵌入现有钉钉/iSungrow？对界面风格和用户体验有什么要求？ | 后勤服务部、IT
2 | 跨模块 | 宿舍系统与HR/BPM对接 | 入住申请需自动同步BPM入职系统，入职状态由待入职转为已入职，工号同步至宿舍系统。 | 待确认事项 | 高 | 请确认宿舍系统与HR系统、BPM入职系统的对接接口和数据流转规则。 | 后勤服务部、IT |  |  |  |  | 涉及HR/BPM对接

## 外协人员管理
模块五 外协人员管理（SOW 1.4.3.5）
说明：「调研记录」「调研时间」「跟进情况」三列由调研人员在访谈过程中填写；「★」标注为定制开发需求，「会议交流待确认」为首次现场会议遗留事项。
序号 | 二级模块 | 功能点 | 功能说明与要求 （SOW摘要） | 调研类别 | 优先级 | 调研问题 | 建议调研对象 | 实际调研对象 | 调研记录 | 调研时间 | 跟进情况 | 关键待确认事项/备注
1.4.3.5.1 - 1.4.3.5.6 外协人员基础管理、准入管理模块、考勤管理模块、行为管理模块、安全管理模块、服务质量管理模块
1 | 人员信息管理模块 | 基础信息录入 | 支持批量导入与单个录入两种方式，涵盖外协人员姓名、性别、年龄、身份证号、联系方式、所属单位、岗位、紧急联系人及联系方式等信息，可上传身份证、资质证书等扫描件或照片，实现信息数字化存储。适用群体为物业、食堂、施工人员。 | 业务现状 | 高 | 目前园区物业、食堂、施工等各类外协人员基础信息采用何种管理方式？是否有统一系统支撑人员信息录入、多级审核、变更修改、归档留存全流程线上管理？ | 外协管理负责人
2 | 人员信息管理模块 | 信息审核 | 设置多级审核流程，先由外协单位负责人初审，再经公司相关管理人员复审，审核过程中可批注、退回信息，确保信息真实完整。适用群体为物业、食堂、施工人员。 | 业务现状 | 低 | 园区目前有多少外协人员？涉及哪些类型（物业、保洁、保安、食堂、施工等）？分别有多少家服务商？外协人员的管理由哪个部门负责？各类型外协人员的管理模式有何不同？与服务商的合同管理和考核机制是怎样的？ | 外协管理负责人
3 | 人员信息管理模块 | 信息查询与修改 | 提供多样化查询条件，支持精确或模糊查询，查询结果可导出；已审核信息修改需提交申请，经审批通过后方可更新。适用群体为物业、食堂、施工人员。
4 | 人员信息管理模块 | 信息归档与注销 | 离职、合同到期或不再合作的人员信息可归档（仍可查询）；严重违规、不符合要求或资质失效的人员信息经审批后注销，保留注销记录。适用群体为物业、食堂、施工人员。
5 | 人员信息管理模块 | 黑名单共享禁入机制 | 与EHS管理平台、门禁系统、人力系统打通，严重违规承包商全集团禁入，黑名单人员全集团禁入。 | 业务现状 | 中 | 园区外协人员黑名单管理机制是否已全面落地？黑名单数据是否与EHS、门禁、人力系统打通，实现全集团人员禁入、权限冻结的联动管控？ | 外协管理负责人、EHS
6 | 准入管理模块 | 资质审核 | 按不同外协群体岗位要求设置资质审核项，支持上传证书扫描件，自动识别有效期并提醒，审核人员对照标准记录结果。适用群体为物业、施工人员。 | 业务现状 | 高 | 外协人员入园准入完整流程是什么？不同岗位对应的资质审核标准、安全培训、考核准入要求、审批环节，当前为线上办理还是线下人工办理？ | 外协管理负责人
7 | 准入管理模块 | 培训考核 | 构建标准化培训课程体系，支持线上线下培训模式，培训后组织笔试、实操等考核，合格者方可进入下一准入环节。适用群体为物业、食堂、施工人员。
8 | 准入管理模块 | 准入审批 | 完成资质审核和培训考核后提交申请，系统生成申请单，按预设审批流程审批，通过后生成电子准入凭证，同步至相关模块。适用群体为物业、食堂、施工人员。 | 业务现状 | 高 | 资质证书和准入凭证需关联哪些系统或者模块？
9 | 考勤管理模块 | 打卡签到 | 支持指纹、手机定位等多种打卡方式，为流动性强的群体设置移动打卡及范围限制，防止虚假打卡；支持打卡记录导入。 | 业务现状 | 高 | 外协人员当前支持哪些考勤打卡方式？考勤管控范围、考勤打卡规则是怎样的？员工和外协的考勤是否是两套机制并行？ | 外协管理负责人
10 | 考勤管理模块 | 考勤统计 | 自动统计出勤天数、加班时长、迟到早退次数等指标，统计规则可自定义，结果实时更新。 | 业务现状 | 高 | 系统自动统计出勤、加班、迟到、早退、缺岗等考勤结果对业务的影响范围是什么？例如费用，考核，或者其他？ | 外协管理负责人
11 | 考勤管理模块 | 异常考勤处理 | 支持请假、补卡申请，按审批流程处理，审批通过后自动调整考勤统计结果。 | 业务现状 | 低 | 外协人员请假、补卡、调班的审批流程是怎样的？日常考勤产生的异常数据如何校验、修正、归档，实现合规管控？ | 外协管理负责人
12 | 行为管理模块 | 违规与评估 | 建立违规分类体系及处罚标准并关联单位/个人档案；360度定期行为评估生成评估报告。 | 业务现状 | 高 | 园区是否建立外协人员违规行为分类体系及对应标准化处罚准则？ | 外协管理负责人、EHS
13 | 行为管理模块 | 违规记录 | 建立违规行为分类体系及处罚标准，记录违规详情、证据材料，提出处理意见并审批，违规记录关联外协单位、个人档案
14 | 行为管理模块 | 行为评估 | 制定定期评估计划，采用360度评估方式，按岗位特点设置评估指标，自动汇总数据、计算得分，生成个人评估报告 | 业务现状 | 高 | 评估指标，得分规则是否已成体系? | 外协管理负责人、EHS
15 | 安全管理模块 | 安全培训记录 | 建立课程库，制定个性化培训计划，记录培训详细信息，对未达标人员进行提醒并限制进入工作区域 | 业务现状 | 高 | 外协人员安全培训、日常安全检查、隐患排查整改工作当前如何落地管控？是否形成"隐患上报-整改执行-复查验收-闭环归档"的全流程管理机制？ | 外协管理负责人、EHS
16 | 安全管理模块 | 安全检查 | 制定检查计划，记录检查过程与结果，对隐患生成整改通知书，跟踪整改情况并复查闭环 | 业务现状 | 高 |  | 外协管理负责人、EHS
17 | 安全管理模块 | 事故记录与分析 | 记录事故详细信息及相关材料，分析事故原因，制定预防措施，形成事故案例库 | 业务现状 | 高 |  | 外协管理负责人、EHS
18 | 服务质量管理模块 | 评价指标设置 | 针对物业、食堂、施工单位等分别设置评价指标，明确各指标权重和评分等级，确保评价科学客观 | 业务现状 | 中 | 针对不同类型的外协服务单位，是否设置差异化、精细化的服务质量评价指标？具体评价方式、固定评价周期、参与评价的岗位角色分别是什么？ | 外协管理负责人
19 | 服务质量管理模块 | 评价数据录入 | 采用内部评价与外部评价相结合的多渠道方式，支持匿名评价，自动汇总验证数据，去除无效评价
20 | 服务质量管理模块 | 评价结果分析 | 计算综合得分，生成各类评价报表，对比分析结果并反馈给外协单位，跟踪改进效果
21 | 服务质量管理模块 | 结算管理 | 根据得分、人员考勤、处罚等周期性计算应结算金额，形成账单和明细 | 业务现状 | 高 | 外协费用结算目前是否已有系统系统支撑？ | 外协管理负责人、EHS
22 | 外协基础管理 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前外协人员准入、资质、考勤、违规、培训、考核、黑名单管控等基础管理环节存在哪些核心短板与业务痛点？ | 外协管理负责人
23 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对外协人员全生命周期基础管理，期望优化的业务流程、升级的系统功能、完善的管控体系分别是什么？ | 外协管理负责人
1.4.3.5.7 费用智能化测算系统
1 | 数据接入与自动生成 | 多源数据整合 | 自动同步钉钉考勤原始数据；自动生成考勤终表、花名册、配套服务明细、费用汇总表；对接门禁记录、物资代采明细、考核评分统一归集。 1、考勤数据对接：自动同步钉钉考勤原始数据，包括打卡记录、加班申请、忘打卡审批等； 2、数据自动生成：基于同步数据，自动生成考勤终表、人员花名册、配套服务明细、费用汇总表等关键报表； 3、多源数据整合：支持对接门禁记录（用于统计人员进出时间、辅助考勤核对及重点区域出入管控）、物资代采明细、考核评分结果等，统一归集至费用计算体系。 | 业务现状 | 高 | 当前外协服务费用结算依赖哪些业务系统及数据源？数据获取是否需要人工跨系统导出、线下汇总整理？整体核算工作量与核算效率如何？ | 外协管理负责人、财务、IT
2 | 智能计算引擎 | 规则自动化 | 内置出勤天数、超龄识别扣款、迟到早退判定、配套服务时长折算等规则自动判定扣款；扣款明细自动输出汇总；基于源头数据保障可追溯可复核。 1、规则内置与自动化：内置出勤天数计算、超龄人员识别与扣款、迟到早退判定、配套服务时长折算等复杂规则，实现自动判定与扣款； 2、扣款明细自动输出：自动生成保洁超龄扣款、违规扣款等明细，并汇总至费用总表； 3、数据一致性保障：所有计算基于源头数据，确保结果可追溯、可复核，降低人工误差。 | 业务现状 | 高 | 外协费用核算涉及的出勤天数统计、超时服务折算、迟到早退扣款、违规扣款、配套服务时长折算等规则，当前为人工核算还是系统自动判定计算？ | 外协管理负责人、财务、IT
3 |  |  |  | 业务现状 | 高 | 当前关于各类服务奖励、违规扣款明细是否有系统支持自动汇总、明细展示？ | 外协管理负责人、财务、IT
4 | 流程协作模块 | 线上审批闭环 | 保洁/保安/维修等配套服务线上申请审批同步结算表；物业服务考核线上化形成'考核-扣款-结算'闭环。 1、配套服务线上审批：支持保洁、保安、维修等配套服务的线上申请与审批，流程结束后自动同步至费用结算表； 2、物业服务考核线上化：支持按月度发起服务考核评分，评分结果自动关联结算金额，形成“考核-扣款-结算”闭环； | 业务现状 | 高 | 园区物业、保洁、绿化、设备维修等外包人员的当前考核是已经实现了系统化还是线下人工处理？ | 物业主管、外协管理负责人
5 |  |  |  | 业务现状 | 高 | 物业服务月度/季度考核结果是否可自动联动费用扣款、奖惩核算规则是什么？ | 物业主管、外协管理负责人
6 | 审批视图与看板 | 领导看板 | 费用总览、环比分析、异常波动提示、考核结果关联；所有费用报表支持导出、打印与归档。 1、领导审批看板：为管理层提供费用总览、环比分析、异常波动提示、考核结果关联等视图； 2、数据导出与归档：所有费用报表支持导出、打印与归档。
7
8 | 费用智能化测算 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前外协费用数据统计、规则核算、结算流程、报表输出、数据对账等环节存在哪些效率短板与管控痛点？
9 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对费用智能化测算、自动化结算、可视化管控，你期望新增的系统功能、优化的核算规则、完善的报表能力有哪些？
1.4.3.5.8 物业工作一体化数字平台
1 | 智能巡检与工单闭环 | 移动化巡检 | 钉钉推送巡检任务打卡拍照记录；一键生成工单全程留痕闭环；AI辅助派单与路径优化；数据看板展示完成率、响应/解决时长、高频问题热力图。 1、移动化巡检：通过钉钉推送巡检任务，人员按预设路线进行打卡、拍照、记录问题； 2、自动化工单：发现问题可一键生成工单，处理过程全程留痕，结果在线反馈闭环； 3、AI辅助派单与路径优化：结合工单类型、紧急程度和人员位置，智能优化派单逻辑和维修路径，减少响应时间； 4、数据看板：实时展示巡检完成率、响应时长、解决时长、高频问题区域热力图等。 | 业务现状 |  | 园区物业日常巡检、故障报修、工单处置的完整业务流程是什么？是否支持移动端打卡、拍照留痕、问题标注、工单全流程线上闭环？
2 |  |  |  | 业务现状 |  | 物业巡检任务、维修工单如何分配派单？是否支持AI智能派单、作业路径优化？平台是否对工单响应时效、问题解决时效设置标准化管控要求？
3 |  |  |  | 业务现状 |  | 当前是否搭建物业运营数据看板？是否可实时展示工单完成率、响应时长、办结时长、高频故障点位热力图、运维工作量等核心指标？
4 | 可视化工作计划与进度 | 计划管理 | 模板化计划复用；甘特图/看板视图展示进度与责任人；智能提醒与逾期预警。 1、模板化计划：支持创建并复用各类工作计划模板（如年度计划、月度保洁专项、节前检查等）； 2、进度可视化：通过甘特图、看板视图实时展示任务进度、责任人及当前状态； 3、智能提醒：系统自动推送任务提醒与逾期预警，确保计划落地；
5 | 数字化培训与知识库 | 培训沉淀 | 在线培训（课程发布、任务推送、签到考试）；学习进度与考核记录；SOP/操作手册/案例库/视频集中管理检索。 1、在线培训管理：支持课程发布、学习任务推送、在线签到与考试； 2、效果可量化：自动记录学习进度、生成考核成绩与个人培训档案； 3、知识库沉淀：集中管理SOP、操作手册、案例库、培训视频，支持员工随时检索学习； | 业务现状 | 高 | 物业运维培训课程、SOP操作手册、故障案例库、教学视频等知识资产当前如何管理？是否支持员工线上学习、在线签到、考核测评？
6 | 数据看板与决策支持 | 运营总览 | 整合巡检/工单/计划/培训数据形成物业总览看板；多维统计分析；预测性维护建议；月度报告自动生成。 1、运营总览舱：整合巡检、工单、计划、培训等数据，形成物业管理总览看板； 2、多维度统计分析：支持按时间、园区、问题类型、人员维度进行数据分析，辅助管理决策； 3、预测性维护建议：基于历史工单和专项养护内容，通过算法预测风险，推送预防性保养建议； 4、报表自动生成：自动生成月度物业运营报告，减少人工整理时间。
7 |  |  |  | 业务现状 | 高 | 当前系统是否具备设备预测性维护建议、月度运营分析报告自动生成等智能化能力？基于数据辅助物业运营决策，你有哪些具体功能期望？
8 | 物业工作一体化 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 当前物业巡检、工单运维、计划管控、知识管理、数据运营、决策支撑等一体化管理环节存在哪些核心短板？
9 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对物业工作一体化数字化平台建设，你期望优化的运维流程、新增的智能化功能、完善的数据运营能力有哪些？
1.4.3.5.9 - 1.4.3.5.11 外包人员、调度与多渠道服务
1 | 外包人员与服务质量管理 | 外包人员信息管理 | 物业/保洁/绿化/维修等外包人员统一录入与资质合同管理到期提醒；差异化评价指标、多渠道评价自动汇总、结算联动、服务响应/解决率监管纳入考核。 1、人员信息统一录入：支持物业、保洁、绿化、维修等外包人员信息的批量导入与维护； 2、资质与合同管理：记录人员岗位资质、合同期限、培训记录等，支持到期提醒。 | 业务现状 | 高 | 园区物业、保洁、绿化、设备维修等外包人员的基础信息、资质证书、合作合同当前是如何管理的？ | 外协管理负责人
2 |  |  | 搭建以供应商为主体的全流程服务质量管控体系，实现合同履约匹配、周期性考评、考核工单关联。 | 业务现状 | 高 | 当前供应商合同履约如何管控？是否实现合同条款与实际服务交付的匹配核查？当前的供应商履约考评指标是否成体系？ | 外协管理负责人、采购 |  |  |  |  | 会议交流待确认
3 |  |  | 日常巡检/检查发现的问题工单，与供应商考核评价关联，量化计入考核。 | 业务现状 | 高 | 日常巡检/检查发现的问题工单，与供应商考核评价关联，量化计入考核的规则是否成熟。 | 外协管理负责人 |  |  |  |  | 会议交流待确认
4 |  | 服务质量评价与结算联动 | 1、多维度评价指标：针对保洁、保安、维修、消控等不同工种设置差异化评价指标； 2、评价数据自动汇总：支持内部评价与外部反馈多渠道录入（如员工扫码反馈、巡检问题关联），自动汇总评分； 3、结算联动：根据评分结果、考勤、处罚等周期性计算应结算金额，形成结算账单； 4、服务监管：监控各项服务的响应及时率、解决率，对不达标项自动预警并纳入考核。
5
6
7 | 智慧调度与资源优化 | / | 结合历史工单/巡检/实时请求算法优化排班与工作路线；预留物业机器人（扫地/巡检机器人）对接接口。 1、动态排班与路线优化：结合历史工单数据、巡检任务和实时请求，通过算法优化保洁、维修人员的每日排班和工作路线，提升人效； 2、物业机器人对接：预留接口，未来可对接扫地机器人、巡检机器人，实现自动作业数据接入与任务协同。 | 业务现状 | 高 | 园区是否规划接入扫地机器人、智能巡检设备等物业智能化硬件？对于人机协同作业、智能设备辅助运维有哪些具体业务需求？ | 物业主管
8 |  | / |  | 业务现状 | 高 | 外包人员日常排班当前如何制定、调整、下发？是否已有规则？ | 物业主管
9 | 多渠道统一服务请求入口 | 全渠道接入 | 钉钉/企业微信/PC门户/现场扫码多渠道提交服务请求；智能表单引导；语音转工单。 1、全渠道接入：支持员工通过钉钉、企业微信、PC门户、现场扫码等多种渠道提交服务请求（服务、咨询、投诉建议等）； 2、智能表单引导：根据需求类型动态展示表单字段，引导用户填写关键信息（如位置、图片、紧急程度、期望完成时间），减少信息遗漏； 3、语音转工单：支持智能语音助手快速创建工单，系统能够识别目的并提取关键要素。 | 业务现状 | 中 | 语音转工单主要涉及那些业务板块？ | 物业主管
10 | 智能派单与调度 | / | 基于NLP匹配服务类别与技能；结合人员忙闲、地理位置、用户要求自动派发，支持人工坐席接管辅助。 1、自动分类与派单：基于自然语言处理需求内容，匹配服务类别和技能要求；用户可自行选择紧急程度（如高/中/低）并填写2、期望完成时间；系统结合人员忙闲状态、地理位置及用户指定要求，自动派发至最合适的服务人员，同时支持管理员或坐席人工指定专人处理。 3、人工坐席辅助：为复杂或异常需求提供人工坐席接管能力，坐席界面展示用户历史记录、关联工单、知识库建议，辅助高效处理。 | 业务现状 | 高 | 目前人员定位方案是否成熟？ | 客服主管、物业主管
11 | 服务过程透明化 | 服务过程透明化 | 1、进度实时可查：员工可在请求入口随时查看处理进度、预计完成时间、当前处理人及联系方式； 2、节点消息推送：关键节点（如派单、出发、完成）自动通过钉钉推送通知，员工可在线与服务人员沟通或补充信息； 3、服务轨迹留痕：所有沟通记录、现场照片、处理过程留存，支持事后追溯与复盘。
12 | 满意度评价与闭环改进 | 满意度评价与闭环改进 | 1、一键评价：服务完成后，员工可在线对响应速度、服务态度、处理质量进行打分和文字评价； 2、差评自动触发回访：低分评价自动生成回访工单，由客服主管介入处理，推动问题闭环； 3、评价数据关联考核：满意度得分自动关联至服务人员或外包单位的绩效考核，形成正向激励。 | 业务现状 |  | 服务满意度评价结果是否联动外包人员绩效考核关联规则？ | 客服主管
13 | 客服数据分析看板 | 客服数据分析看板 | 1、服务量全景监控：实时展示各类请求的接入量、处理中数量、平均响应/解决时长、满意度分布等； 2、热点问题预警：自动识别高频咨询类型或突发集中需求，辅助管理者及时调配资源或发布温馨提示； 3、服务质量趋势分析：按周/月生成服务质量报告，对比各团队/外包单位的SLA达成情况，支持持续改进。
14 | 外包人员、调度与多渠道服务 | 全流程 | / | 现存痛点 | 高 | 当前服务质量评价、结算联动、供应商履约管控存在哪些痛点？（重点确认缺失的供应商全流程体系） | 外协管理负责人
15 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对供应商履约考评体系，期望建设的考评指标、考评周期、奖惩机制、扣款规则是什么？针对账单结算线上闭环，期望打通的系统链路、结算规则是什么？ | 外协管理负责人、财务
16 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对外包人员智能调度、多渠道服务体系建设，期望完善的服务流程、新增的系统功能、落地的管控机制有哪些？ | 客服主管、物业主管
■ 关键待确认事项
1 | 跨模块 | 费控系统对接 | 结算闭环需打通费控系统。 | 待确认事项 | 低 | 请确认费控系统对接数据范围、接口规范、审批流转规则。 | 外协管理负责人、财务、IT |  |  |  |  | 涉及第三方系统对接
2 | 跨模块 | EHS深度联动 | EHS管理平台与安防/消防系统的深度联动方案。 | 待确认事项 | 低 | 两票作业监管（人证匹配）、危险作业现场摄像头调用、隐患数据抓取的接口方案和开发范围？ | EHS、IT
3 | 统一工单池 | 工单分类与路由 | 搭建全域统一工单池，集中统筹巡检、报修、AI自动派发等全类型工单。 | 待确认事项 | 低 | 全域统一工单池的工单类型分类体系（巡检/报修/AI派发/隐患/维保等）如何设计？各业务子模块的分类分级数据隔离与权限区分规则如何配置？工单路由规则如何设计？ | EHS、行政后勤、外协管理、IT |  |  |  |  | 涉及多部门
4 | 统一工单池 | AI闭环与人工复核 | AI工单自动闭环与人工复核的平衡点。 | 待确认事项 | 高 | 哪些类型工单可全自动闭环，哪些必须保留人工复核？如何平衡平台统一管控与各子系统独立使用需求？ | EHS、行政后勤、外协管理、IT |  |  |  |  | 会议纪要争议项
5 | 关键业务场景深挖 | 外协人员准入场景 | / | 待确认事项 | 中 | 请详细描述一名外协人员从首次入园到正式上岗的完整准入流程，包括资质审核、安全培训、考核、审批、发卡等环节。 | EHS、行政后勤、外协管理、IT
6 |  | 月度费用结算场景 | / | 待确认事项 | 高 | 请描述外协月度费用结算的完整流程，从考勤数据收集、费用核算、考核扣款、审批到付款的全链路。当前最耗时、最容易出错的环节是什么？ | EHS、行政后勤、外协管理、IT
8 |  | 违规处理场景 | / | 待确认事项 | 中 | 外协人员违规后，当前的处理流程是怎样的？如何记录、如何追责、如何与服务商考核挂钩？黑名单机制是如何运作的？ | EHS、行政后勤、外协管理、IT

## 平台总体需求
模块六 平台总体需求（SOW 1.4.3.6-1.4.5）
说明：「调研记录」「调研时间」「跟进情况」三列由调研人员在访谈过程中填写；「★」标注为定制开发需求，「会议交流待确认」为首次现场会议遗留事项。
序号 | 二级模块 | 功能点 | 功能说明与要求 （SOW摘要） | 调研类别 | 优先级 | 调研问题 | 建议调研对象 | 实际调研对象 | 调研记录 | 调研时间 | 跟进情况 | 关键待确认事项/备注
1.4.3.6 报表管理模块
1 | 报表管理 | 园区运营总览驾驶舱 | 园区总览地图（告警、能耗、安防点位）；当日关键KPI（总能耗、产值、安全运行天数、出入人数）每日更新；实时告警滚动，能源/安防/环境核心指标每秒更新。不少于20张定制报表。 | 业务现状 |  | 是否确认不少于20张报表？ | IT、运营管理
2 | 报表管理 | 安防态势一张图 | 电子地图集成视频、门禁、报警点位；实时告警事件统计与处置状态；人员热力图；消防设备在线率与报警历史。不少于10张定制报表，每小时更新。 | 业务现状 |  | 目前是否已部署电子地图服务软件?是否确认不少于10张报表？ | 安保主管、IT
3 | 报表管理 | 通行记录分析报表 | 按人员、部门、门禁点统计进出记录，生成考勤辅助报表、重点区域访问日志。不少于10张，每分钟更新。 | 业务现状 |  | 是否确认不少于10张报表？ | IT、HR
4 | 报表管理 | 设施健康度看板 | 关键设备在线率、故障率、平均修复时间；预防性维护计划完成率。不少于10张，每分钟更新。 | 业务现状 |  | 是否确认不少于10张报表？ | IT、设备管理
5 | 报表管理 | 能耗报表 | 总能耗、产品及工序单耗、设备单耗等报表（能耗数据从EMS系统获取），每分钟更新。 | [8 empty] | 涉及EMS对接
6 | 报表管理 | 移动端与自定义报表 | 支持移动端报表查询；其他报表可自定义快速开发，所有报表可查可导；提供工位级/楼栋级/园区级三级看板。 | 业务现状 |  | 是否具备手机移动端自定义报表快速配置? | IT
7 | 报表管理 | 全流程 | / | 现存痛点 | 低 | 整体报表看板、数据采集、层级可视化、数据导出使用过程中存在哪些突出痛点、数据误差、功能缺失问题？ | IT、运营管理
8 |  |  | / | 建设期望 | 低 | 针对园区可视化驾驶舱、分级看板、智能报表体系建设，需要新增、优化、改造的功能、指标维度、刷新策略有哪些？ | IT、运营管理
1.4.3.7 系统管理模块
1 | 系统管理 | 用户权限管理 | 基于角色的访问控制模型（RBAC），多种用户角色分配操作权限，支持角色及权限调整、密码重置修改。
2
3 | 系统管理 | 日志管理 | 记录所有用户操作日志，支持多条件查询，定期归档日志数据。 | 业务现状 | 高 | 系统操作日志固化存储周期为多久？是否满足网络安全等级保护、内部合规审计、事故溯源的硬性要求？ | IT
1.4.3.8 移动及多屏应用
1 | 移动多屏 | 多终端支持 | 支持PC、手机、PDA、PAD、电视机等多种操作系统与展示载体；手持终端（PDA,PAD，智能手表，智能手环）实现条码扫码、信息录入、设备/工单管理、审批等。 | 业务现状 | 高 | 智慧园区平台适配PC端、智能手机、工业PDA、平板、LED大屏等哪些终端设备？一线现场作业场景下手持终端业务覆盖是否完整？ | IT、各业务部门
2 |  |  |  | 业务现状 | 高 | 智能终端关于二维码扫码盘点、现场信息填报、设备台账查看、维修工单处置、移动哪些现场工作仍完全依赖线下纸质单据操作？ | IT、各业务部门
3 |  |  |  | 业务现状 | 高 | 智能手表和智能手环在业务上的使用场景主要是什么？ | IT
4 | 移动多屏 | 消息智能推送 | 报表移动端查看；任务提醒、工单派发、审批待办、逾期预警等钉钉实时推送；具备钉钉、邮件推送功能按策略推送指定人员。
5 | 移动多屏 | 全流程 | / | 现存痛点 | 低 | 多终端适配、移动端作业、消息推送、外勤办公使用场景存在哪些功能短板、触达不及时、操作不便等问题？ | IT、各业务部门
6 |  |  | / | 建设期望 | 低 | 针对移动端作业、多屏展示、消息触达体系，需要补充的功能、渠道、适配优化内容有哪些？ | IT
1.4.4 系统数据范围（数字大脑）
1 | 数据范围 | 主数据与空间数据 | 园区主数据（多园区维护）、地理空间数据（二维矢量/倾斜摄影/BIM轻量化模型）、资产主数据、人员主数据。 | 业务现状 | 中 | 园区空间地理数据建设进度如何？是否落地二维矢量地图、倾斜摄影模型、BIM轻量化模型？楼栋、房间、道路、停车场、管网等空间地理要素台账是否完整建档？ | IT
2 | 数据范围 | 运行与业务数据 | 环境状态数据、安防与消防数据、设备运行数据、能源消耗数据、事件与工单数据、操作日志/访问记录等。
3 | 数据范围 | 主数据治理 | 遵循联想/最终使用方主数据管理标准；无法从外围系统获取的数据供应商提供整理方法和模板并指导导入。 | 业务现状 | 高 | 主数据编码、字段规范是否严格遵循集团统一数字化标准？对于无法通过业务系统自动获取的业务数据，当前采用何种整理、校验、导入机制？ | IT
4 |  |  |  | 业务现状 | 高 | 数字大脑平台具备哪些数据治理能力？是否包含数据合法性校验、脏数据清洗、异常问题工单闭环整改的常态化治理机制？ | IT
5 | 数据范围 | 全流程 | / | 现存痛点 | 中 | 主数据标准、空间底座、数据自动采集、数据治理环节存在的数据不一致、源头缺失、治理缺失等核心痛点？ | IT
6 |  |  | / | 建设期望 | 中 | 针对数字大脑主数据底座、空间地图、数据治理体系，期望落地的标准化建设、自动采集改造、数据治理规则是什么？ | IT
1.4.5 系统集成范围（关键目标之一，经ESB集成）
1 | 系统集成 | 内部系统对接 | iSungrow（钉钉）、BPM、轻应用、MDM、PS/WTS、EAM、WMS、TMS、EMS、ERP、EHS、SRM、费控系统、数据湖。其中EAM/WMS/TMS/SRM如不涉及标准功能改动则不涉及额外对接费用。 | 业务现状 | 高 | 是否存在设备厂家接口封闭、商务边界不清、额外对接成本等阻碍？ | IT
2 | 系统集成 | 第三方平台对接 | 视频监控平台、道闸系统（红门）、达实门禁一卡通系统、车辆管理系统等，涉及第三方对接会产生额外费用。 | 业务现状 | 高 | 是否存在设备厂家接口封闭、商务边界不清、额外对接成本等阻碍？ | IT
3 | 系统集成 | ESB总线架构 | 所有的业务系统集成设计需要遵循阳光电源的统一集成模式，经过ESB（企业集成总线）进行集成，因此供应商需负责智慧园区系统与外围所有交互系统的接口经ESB的开发和调试，同时需充分考虑到数据集成异常的场景，有相应的异常处理机制。 | 业务现状 | 高 | 本次系统集成整体架构是否基于ESB企业服务总线搭建？ | IT
4 | 系统集成 | 数据湖与费控对接 | / | 业务现状 | 中 | 与数据湖、财务费控平台的对接是否有明确业务场景、数据交互范围界定？ | IT
5 | 系统集成 | 成本边界 | / | 业务现状 | 高 | 第三方软硬件系统对接产生的实施、授权、运维额外成本，是否完成预算额度、甲乙双方责任边界明确划分？ | IT、采购
6 | 系统集成 | 全流程 | / | 现存痛点 | 高 | 现有系统集成接口、跨系统业务协同、第三方设备对接、成本边界划分存在哪些卡点与遗留问题？ | IT
7 |  |  | / | 建设期望 | 高 | 针对整体系统集成实施，明确优先级对接清单、总线架构优化、接口标准化、成本管控的建设核心诉求点是哪些？ | IT
■ 关键待确认事项
1 | 跨模块 | 一期总分架构落地 | 需先期搭建集团总分架构，完整预留多园区快速复制能力。 | 待确认事项 | 低 | 一期总分架构落地细则、分级权限配置、硬件适配标准化规范需进一步细化，降低后续园区复制开发成本。请确认总分架构方案。 | IT |  |  |  |  | 会议交流待确认
2 | 多园区复制 | 三级架构 | 集团"总部-区域-多类型园区"三级架构落地。 | 待确认事项 | 高 | 总分架构方案确认？ | IT、各业务部门

## 跨部门协同
跨部门联合调研事项
说明：「调研记录」「调研时间」「跟进情况」三列由调研人员在访谈过程中填写；「★」标注为定制开发需求，「会议交流待确认」为首次现场会议遗留事项。
序号 | 二级模块 | 功能点 | 功能说明与要求 （SOW摘要） | 调研类别 | 优先级 | 调研问题 | 建议调研对象 | 实际调研对象 | 调研记录 | 调研时间 | 跟进情况 | 关键待确认事项/备注
跨部门联合调研事项（建议组织跨部门会议）
1 | 设计方案输入 | 架构要求 | / | 待确认事项 | 高 | 对智慧园区平台的整体技术架构有什么要求？是否需要与现有技术栈保持一致？是否有指定的开发语言、框架、中间件？ | IT、各业务部门
2 |  | 部署要求 | / | 待确认事项 | 高 | 系统的部署方式有什么要求？是公有云、私有云还是本地部署？对服务器、网络、存储的配置要求是怎样的？ | IT、各业务部门
3 |  | 安全要求 | / | 待确认事项 | 高 | 系统需要满足哪些安全合规要求（等保几级、ISO27001等）？安全测试、漏洞扫描、渗透测试的要求是怎样的？ | IT、各业务部门
4 |  | 运维要求 | / | 待确认事项 | 高 | 系统上线后的运维模式是怎样的？是甲方自行运维、还是乙方驻场运维？对运维工具、监控告警、SLA有什么要求？ | IT、各业务部门
5 | 数据治理与主数据现状 | 数据标准 | / | 待确认事项 | 中 | 集团是否有统一的数据标准和编码规范？智慧园区项目是否需要遵循集团标准？标准的覆盖范围和成熟度如何？ | IT、各业务部门
6 |  | 数据质量 | / | 待确认事项 | 中 | 当前各业务系统的数据质量如何？存在哪些数据质量问题（数据不全、数据不准、数据不一致等）？是否有数据质量管理和考核机制？ | IT、各业务部门
7 |  | 数据安全 | / | 待确认事项 | 中 | 数据分类分级的标准是怎样的？哪些数据属于敏感数据？数据脱敏、加密、访问控制的要求是怎样的？ | IT、各业务部门
8 |  | 数据生命周期 | / | 待确认事项 | 中 | 各类业务数据的留存周期是怎样的？数据归档、备份、销毁的策略和流程是怎样的？ | IT、各业务部门
9 | 现有系统与集成现状 | iSungrow集成 |  | 待确认事项 | 中 | iSungrow（钉钉）与全平台的消息推送集成方案、推送规则配置、覆盖场景？ | IT、各业务部门
10 |  | 现有系统全景 | / | 待确认事项 | 中 | 请介绍园区当前已部署的核心业务系统清单（iSungrow、BPM、MDM、EAM、WMS、TMS、EMS、ERP、EHS、SRM、费控系统、数据湖等），各系统的建设厂商、部署方式、版本、主要功能分别是什么？ | IT、各业务部门
11 |  | 集成现状 | / | 待确认事项 | 中 | 当前各系统之间的集成情况如何？哪些系统之间已经实现了数据打通？集成方式是点对点还是通过ESB总线？接口的数量、类型、数据量大概是多少？ | IT、各业务部门
12 |  | ESB架构现状 | / | 待确认事项 | 中 | 当前是否已建设ESB企业服务总线？如果有，采用什么技术栈？支持哪些协议？接口管理和监控能力如何？ | IT、各业务部门
13 |  | 主数据现状 | / | 待确认事项 | 高 | 当前主数据管理（MDM）的建设情况如何？人员、组织、物料、客户、供应商等核心主数据是否统一？数据标准和质量如何？ | IT、各业务部门
14 |  | 数据湖现状 | / | 待确认事项 | 中 | 数据湖的建设进度如何？已接入哪些数据源？数据规模和更新频率是怎样的？数据治理能力如何？ | IT、各业务部门
15 |  | 接口责任边界 | / | 待确认事项 | 高 | 各系统的接口开发责任如何划分？是由各系统厂商提供、还是由智慧园区供应商统一开发？接口的测试、运维、监控责任如何界定？ | IT、各业务部门
16 |  | 第三方集成成本 | / | 待确认事项 | 高 | SOW提到第三方平台对接会产生额外费用，请明确哪些第三方对接涉及额外费用？费用大概是多少？由谁承担？ | IT、各业务部门