阳光电源智慧园区（一期）项目

项目案号：SG-ZB-202608231

投标文件

联想（北京）有限公司

2026年9月9日

目录

第一部分 商务标	5

1、	商务分办法重点内容简介及索引	5

2、	商务偏离表	8

3、	企业法人营业执照复印件	10

4、	投标人法定代表人授权书及授权委托人社保证明	11

4.1.	授权委托人社保证明	11

5、	投标人承诺函	12

6、	廉洁协议	13

7、	近三年财务报表	16

8、	投标保证金银行回执和投标保证金退还信息表	17

8.1.	投标保证金银行回执	17

8.2.	投标保证金退还账户信息表	17

第二部分　技术标（SE）	18

1、	技术分办法重点内容简介及索引	18

2、	单位资质标准及底线要求（标案）	23

2.1.	投标人须具备独立法人资格	23

2.2.	具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质并持有有效的安全生产许可证，或提供合作单位同等资质	23

2.3.	具备信息系统建设和服务能力评估 CS3 级	23

2.4.	具备 CMMI5 级认证	23

2.5.	具备ISO9001 质量管理体系认证	23

2.6.	ISO27001 信息安全管理体系认证	23

2.7.	ISO20000 信息技术服务管理体系认证	23

2.8.	业绩（SE）	24

3、	策划方案	25

3.1.	项目理解与总体思路	25

3.2.	五大子系统方案设计	25

3.2.1.	智慧安防	25

3.2.2.	智慧消防	25

3.2.3.	智慧物流	25

3.2.4.	宿舍管理	25

3.2.5.	外协人员管理	25

3.3.	整体技术架构	25

3.4.	硬件整体规划与配置方案	25

3.5.	信息安全	25

3.6.	IT技术	26

4、	技术偏离表	27

5、	供货分项清单表及偏离情况（有偏离的亮色突出），格式同报价模板内“硬件-报价明细”（去除价格）	28

6、	核心人员简历	29

6.1.	项目负责人	29

6.1.1.	个人工作简历	29

6.1.2.	社保证明	29

6.2.	项目实施负责人	29

6.2.1.	个人工作简历	29

6.2.2.	社保证明	29

6.3.	项目开发组长	29

6.3.1.	个人工作简历	30

6.3.2.	社保证明	30

6.4.	项目开发组要求	30

6.4.1.	个人工作简历	30

6.4.2.	社保证明	30

6.5.	团队人员变更说明	30

第三部分　价格标（SS）	31

1、	阳光电源智慧园区一期建设清单报价清单-汇总表	31

2、	硬件-报价汇总表	31

3、	硬件-报价说明	31

4、	硬件-报价明细	31

5、	软件-报价汇总表	31

6、	软件-产品费用报价明细	31

7、	软件-实施费用报价明细	31

8、	附录五硬件场景需求表	31

# 第一部分 商务标

商务分办法重点内容简介及索引

商务评分表响应索引

| 序号 | 评审 项目 | 条例名称 | 条例 描述 | 概述 | 详细资料位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 商务得分 | xxx | xxx | 1、研发能力：具有xxx能力，xxx证书，……； 2、研发人员学历：有硕士xxx人，持xxx证书xxx人，……； 3、过往案例：xxx项目（xxx万元），xxx项目（xxx万元），……； …… | 商务标P45-P88 …… |
| 1 | 商务得分 | 付款方式 | 标准： 软件部分：电汇，合同签订后预付合同对应金额20%，蓝图完成经客户确认后支付合同对应金额20%，上线完成经客户确认后支付合同对应金额30%，上线6个月保驾护航完成经客户确认后支付合同对应金额20%，自上线验收合格1年后支付10%。 硬件部分：电汇，合同签订后预付合同对应金额的20%，初验完成后支付合同对应金额的50%（且累积支付不超实际产值70%），终验决算完成支付至决算对应金额的90%，剩余10%作为质保金，自竣工验收通过满1年后如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用，甲方无息支付质保金。 评分：响应或优于招标要求得分0-30分，不得低于招标要求，否则视为无效投标。 当投标单位承诺无预付款时，可视为正偏离得30分（其他情况均不视为正偏离），仅满足我司付款条件和方式得20分。 |  |  |
| 2 | 商务得分 | 质保期 | 标准：项目整体验收通过后质保3年，产品质保详见技术要求。 评分：响应或优于招标要求得分0-20分；不得低于招标要求，否则视为无效投标。 满足质保年限或承诺比要求的质保年限多不超过半年的，得10分；承诺比要求的质保年限多半年或以上的，得（11-20分）；少于要求的质保年限视为无效投标。 |  |  |
| 3 | 商务得分 | 项目案例 | 标准：提供近五年内同类型项目案例，以合同复印件作为佐证材料（可规避价格等保密信息）。近五年内（指自投标截止之日向前推算，以项目验收时间计算）。 评分：每提供1个有效合同案例得10分，得分不超过满分。 |  |  |
| 4 | 商务得分 | 交期 | 标准：接中标通知书起实施周期为9个月。 评分：响应或优于招标要求得分0-10分，不得低于招标要求，否则视为无效投标。 优于招标要求得（7-10分）；响应得6分；不得低于招标要求，否则视为无效投标。 |  |  |

商务偏离表

| 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 请填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”， | 如为“正偏离”或“负偏离”请在偏离说明中写明投标人的此项具体情况，如为“无偏离”则不用填写偏离说明 |
| 付款方式 | [①软件部分：电汇，合同签订后预付合同对应金额20%，蓝图完成经客户确认后支付合同对应金额20%，上线完成经客户确认后支付合同对应金额30%，上线6个月保驾护航完成经客户确认后支付合同对应金额20%，自上线验收合格1年后支付10%。②硬件部分：电汇，合同签订后预付合同对应金额的20%，初验完成后支付合同对应金额的50%（且累积支付不超实际产值70%），终验决算完成支付至决算对应金额的90%，剩余10%作为质保金，自竣工验收通过满1年后如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用，甲方无息支付质保金] |  |  |
| 质保期 | ①[软件：供系统正式上线运行后六个月的甲方现场运维支持，系统自验收合格之日起，供应商提供3年的免费的技术咨询、技术支持及系统维护服务；3年的免费质保服务期满后，供应商应提供至少30人天免费的系统功能变更服务。②硬件：质保期 3年 ，自工程竣工且验收合格之日起计算] |  |  |
| 工期/交货期 | [实施周期为9个月，计划于 2026年9月20日项目启动] |  |  |
| 合同模板 | 合同模板条款响应 |  |  |
| 其他偏离，逐条列明 | ***** |  |  |

授权代表：______（签字）____ ___

投标单位：______（公章）________

注：投标人应对照招标文件要求，逐条对比所提供货物和服务对招标文件要求的响应程度。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。投标人递交的投标文件中与招标文件的商务条款的要求如有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将默认投标人接受和满足招标文件的全部要求。

企业法人营业执照复印件

投标人法定代表人授权书及授权委托人社保证明

致：阳光电源股份有限公司

联想（北京）有限公司，为中华人民共和国合法企业，法人代表为杨元庆。

杨元庆特授权              （被授权人姓名）（身份证号）代表我公司全权办理针对（项目名称）的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

（附法定代表人、授权代表的身份证明复印件）

被授权人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿　　授权人（签字）：

职　　务：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　职　　务：

投标单位：联想（北京）有限公司（公章）

日　　期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

授权委托人社保证明

（附授权委托人社保证明材料）

投标人承诺函

项目名称：阳光电源智慧园区（一期）项目

致：阳光电源股份有限公司

我               （姓名）（职务）代表联想（北京）有限公司，在此作如下承诺：

1. 我司愿意参加上述项目投标活动，并遵守招标文件中规定及相关约束条款。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我司愿承担由此而产生的一切后果。

2. 完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

3. 我方承诺在经营活动中没有重大违法记录，若有此类情况，我司愿承担由此而产生的一切后果。

4. 我方承诺，除非合同另有规定，在投标有效期和合同有效期内，合同价格不随市场波动，不随市场价格上涨进行价格调整，市场价格下跌时，价格按同期市场最低价格水平进行调整。

5. 若中标，我方将按照招标文件的具体规定及相关承诺文件与招标人签订合同，并严格履行合同义务，按时交付，提供优质服务。

6. 在整个投标及合同执行过程中，贵方若发现我方存在违规行为，可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

7. 若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

8. 依据双方签订保密协议相关约定，若投标人违反《保密协议》要求，应以本项目及保密期间双方所签订的所有合同总金额的20%向招标人支付违约金。

授权代表：＿＿＿＿＿＿（签字）

投标单位：联想（北京）有限公司（公章）

日　　期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

廉洁协议

甲　　　方：阳光电源股份有限公司

法定代表人：

法定地址：安徽省合肥市高新区习友路1699号

乙　　　方：

法定代表人：

法定地址：

签署时间：

签署地点：合肥高新技术产业开发区

为保证采购活动、销售活动、工程建设、经营服务等商业过程中甲乙双方健康、可持续的合作关系，确保双方合作廉洁、公平、诚信、透明、合规，甲乙双方经协商一致签署本协议，本协议是双方所有合作的前提和基础。

第一条  定义与解释

1、本协议的“甲方”和“乙方”，包括各自的关联公司。

2、近亲属：配偶、直系血亲、三代以内的旁系血亲和近姻亲。

3、合作伙伴：同公司有业务往来的组织或个人，如供应商、服务商、经销商等。

第二条  廉洁义务

1、甲乙双方应遵守中华人民共和国《反不正当竞争法》、《刑法》、《民法典》及其他法律法规和商业道德，保证另一方合法权益不受侵犯，并约束各自工作人员严格遵守。

2、乙方承诺制订反腐败、反贿赂方面的制度，明确商务往来中禁止从事行贿、或变相行贿的行为，规范业务招待标准，并对其所有工作人员进行廉洁从业教育，确保乙方工作人员熟知本协议所有内容，并定期进行审视和自查，确保与甲方及其工作人员交往过程中严格执行此协议。

3、为确保乙方始终能够遵守国家法律法规和甲方廉洁要求，在必要情况下，甲方有权对乙方进行适当的反腐败、反贿赂调查，乙方应配合甲方提供真实、完整、合法、有效的资料。

4、甲方要求相关人员严格按照甲方制定的采购制度、供应商管理制度、销售制度、检验制度、财务制度进行操作。甲方工作人员将以每次谈判、技术对接、采购、销售、经销商签约以及工程项目招标过程满足甲方的最大利益为原则，任何影响、损害交易过程中甲方利益的活动都将被禁止，乙方对此表示理解并接受该条款。

5、甲方要求其工作人员廉洁从业，一旦乙方发现甲方工作人员存在以下行为的，应立即如实告知甲方，具体包括：接收乙方及其工作人员的各种形式的礼品、宴请、红包、贿赂、借款；在乙方报销任何形式的费用；串通乙方侵占甲方各类财物；要求或者接受乙方为其本人及近亲属在求学、求职、购房、装修、婚丧嫁娶、以及其他私人事务等提供方便；在乙方或其关联公司处担任任何职务（包括但不限于股东、董事、顾问等）；和乙方及其工作人员有利益输送的其他行为。

6、乙方承诺向甲方提供优质、低价的产品或服务，乙方的报价不得考虑或含有任何除了产品本身价值以外的成分。乙方及其工作人员不得自行实施或通过他人实施以下行为：向甲方工作人员及其指定对象赠送各种形式的礼品、钱物、有价证券等，或以任何名义提供借款、报销费用、宴请、赌博、安排娱乐和与经营活动无关的考察；与甲方工作人员及其近亲属有商业往来或资金往来，或在求职、求学、旅游或出国出境等方面提供方便；允许甲方工作人员在乙方及其关联公司持有股份（公开买卖上市公司股票除外）或担任职务（包括但不限于股东、董事、监事、顾问等）；给予甲方工作人员个人利益的暗示、诱惑、承诺，或者有实质利益输送的行为；对甲方实施违法犯罪的其他行为。

7、乙方在投标过程中应确保提供的资质证明真实、合法、有效，确保所有投标文件和报价均基于真实情况，不得通过私下渠道违规获取甲方底价、其他投标方名称和投标价格等招标信息；不得与其他投标方及甲方内部工作人员相互勾结、串通；不得采取任何手段排挤其他竞争者；不得参与其他任何形式的围标、串标行为。若投标人在投标活动中有上述行为之一，甲方有权拒绝其投标文件并扣除投标保证金，同时投标人可能承担相应的法律责任。

第三条  举报政策

1、乙方发现甲方工作人员违反本协议廉洁要求的，或者甲方的其他合作伙伴违反本协议廉洁要求的，有义务向甲方廉洁主管部门（审计督察部）举报（电话：0551-65327830、18655168110、Email：complain@sungrowpower.com）。甲方承诺对乙方的举报行为进行严格保密。

2、乙方举报时不得提供虚假或虚构的线索证据，如证实乙方存在恶意举报的，甲方有权对乙方减少订单并推迟3-6个月付款，同时乙方应承担由此引起的法律责任。

3、乙方根据本协议进行的举报，如果经查证属实，甲方可给予乙方同等条件优先采购或销售，优先支付货款或发货，同时按甲方挽回的直接经济损失的10%-20%给予乙方奖励（最低奖励人民币伍仟元，最高奖励伍佰万元）。

第四条  违约责任

1、如果甲方发现并核实乙方及其工作人员主动向甲方人员存在本协议第二条第六款、第二条第七款的行为，或者乙方被动向甲方人员实施但对甲方隐瞒的，不论金额多少，甲方有权冻结乙方挂帐资金、暂停业务合作、取消合作伙伴资格，并要求乙方按照以下标准中较高标准支付违约金：

（1）与甲方合作以来已发生订单金额（包括已经实际支付和尚未支付的合同额）的10%作为违约金。

（2）违约金金额为壹佰万元人民币。

2、乙方行为给甲方造成经济损失的（包括直接损失和间接损失），乙方应向甲方全额赔偿。

3、如果乙方对甲方工作人员行贿的行为或其他损害甲方利益的行为达到刑事立案标准，甲方将保留向司法机关举报的权利。

第五条  法律效力

本协议自双方盖章之日起生效，适用于甲乙双方整个业务合作期间。在没有签订比本协议更新的版本前，本协议永久有效。如此前双方签订过廉洁协议书，以本协议为准。本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第六条  适用的法律和争议的解决

本协议适用中华人民共和国法律。任何与本协议有关的任何纠纷或争议应通过友好协商解决，协商不成的，由甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第七条  其他

1、本协议任一条款成为非法或无效、不可强制执行并不影响本合同其他条款的效力。

2、本协议未尽事宜经双方协商一致可以补充协议作出。

3、本协议一式两份，双方各执一份，本协议传真件及复印件视同原件，与原件具同等法律效力。（本行以下无协议正文）

甲　                方：

法定代表人或委托代理人：

年   月   日

乙　                方：

法定代表人或委托代理人：

年   月   日

近三年财务报表

投标保证金银行回执和投标保证金退还信息表

投标保证金银行回执

投标保证金退还账户信息表

联想（北京）有限公司参加阳光电源股份有限公司组织的（阳光电源智慧园区（一期）项目）招标项目（项目案号：SG-ZB-202608231），保证金（金额：100000元）由联想（北京）有限公司（来款人名称）提交。招标工作结束后，请将投标保证金退至如下账户：

| 收款单位全称 | 联想（北京）有限公司 |
| --- | --- |
| 账 号 | 861580122210002 |
| 开户行 | 招商银行股份有限公司北京双榆树支行 |
| 行 号 |  |
| 开户行所在省市县 | 北京市海淀区 |

投 标 单 位：联想（北京）有限公司＿＿＿＿（公章）

日　　　期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

注：

1. 请将此表填写完毕并加盖公章，原件和保证金汇款凭证一起提交。

2. 任何形式的保证金来款，我司将退回至投标人公司的来款账户，不退现金，不退个人，不计利息。

3. 投标人的投标保证金，在我司发出项目定标结果通知后10个工作日内退还。

4. 未按照要求提供此表、填写或填错此表造成的保证金无法退还或退错，我司不承担任何责任。

# 第二部分　技术标

- 技术分办法重点内容简介及索引（朱尤栋 田磊）

| 序号 | 评审项目 | 条例名称 | 条例描述 | 概述 | 详细资料位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 技术得分 | xxx | xxx | 1、研发能力：具有xxx能力，xxx证书，……； 2、研发人员学历：有硕士xxx人，持xxx证书xxx人，……； 3、过往案例：xxx项目（xxx万元），xxx项目（xxx万元），……； …… | 技术标P45-P88 …… |
| 1 | 技术得分 | 项目理解性 | 项目理解性：理解阳光电源智慧园区平台规划和实施路径，具备梳理阳光智慧园区相关业态需求的能力 评分标准： 5-8分：充分理解平台规划与实施路径；可独立梳理各业态需求，区分真实业务诉求，能判断需求可行性。 1-4分：知晓平台及实施主线，但细节认知不足；可梳理部分业态需求，存在缺漏或偏差。 0分：不了解平台规划与实施路径，无法有效梳理园区业态需求。 |  |  |
| 2 | 技术得分 | 方案完整与可行性 | 方案完整与可行性：方案中5个子模块（智慧安防、智慧消防、智慧物流、宿舍及外协）的功能设计完整性、技术可行性： 评分标准： 18-25分：方案各模块功能设计完整，技术方案可行； 1-17分：模块功能基本完整，技术方案基本可行； 0分：部分模块功能缺失或技术方案存在风险。 |  |  |
| 3 | 技术得分 | 项目经验 | 具备智慧园区系统建设实践，集成思路成熟，项目经验充足 评分标准： 7-12分：有丰富的园区建设落地经验，集成思路成熟完整，经验充足； 1-6分：有园区项目参与经历，具备基础集成思路，复杂场景需引导支持； 0分：无相关建设实践，集成思路不清晰，无法支撑园区类集成工作。 |  |  |
| 4 | 技术得分 | 整体技术架构 | 整体技术架构：具备高稳定性与横向扩展能力，支持多园区规模化部署扩容。架构采用总部集中管控、分站独立运维的总分模式，实现各业务子系统无缝融合、数据全域互通与分级权限隔离，可满足未来新园区拓展/园区功能管理/升级需求园区场景 评分标准： 7-10分：满足未来新园区拓展/园区功能管理/升级需求； 1-6分：架构基本合理但扩展性一般； 0分：架构落后、无法实现子系统集成。 |  |  |
| 5 | 技术得分 | 硬件整体规划与配置方案 | 硬件产品：（监控设备、消防设备、门禁设备、物流调度终端等）合规达标、方案经济实用、易拓展、布局合理 评分标准： 13-18 分：硬件方案兼顾使用需求，成本管控优，架构扩展性强，整体配置科学合理。 7-12 分：硬件方案成本适中，具备基础拓展能力，硬件规划无明显不合理之处。 1-6 分：硬件方案拓展性不足，硬件布局存在瑕疵。 0分：硬件方案脱离实际需求，无拓展空间，规划合理性差。 |  |  |
| 6 | 技术得分 | 系统演示 | （1）平台功能的完整性，具备各模块核心功能（消防、安防、物流、宿舍+外协） （2）设备、逻辑编排、功能的可配置性、可维护性与可管理性 （3）UI是否便于操作，页面响应速度是否有明显延迟 评分标准： 6-8 分：5 个模块完整 + 可配置性优秀 + UI 体验优秀 1-5 分：5个模块完整 + 可配置性或 UI 有一项一般 0分：缺失 2 个以上模块，或核心能力不足 |  |  |
| 7 | 技术得分 | 信息安全 | 信息安全与合规：包含网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、权限管理、日志审计、等保要求适配 评分标准： 4-6分：方案完善，符合园区/ 产业/国家安全要求 1-3分：仅简单提及安全 0 分：无安全设计 |  |  |
| 8 | 技术得分 | IT技术 | （1）系统要求采用开放式的技术架构，客户端支持多种及主流的浏览器，服务端程序必须支持多种操作系统（Windows or Linux），支持主流的数据库。 （2）代码开放度：提供系统平台的二开代码、系统API清单，且有详细说明；提供数据库表的结构，且有详细说明； （3）可扩展性：支持方便快捷的二次开发，能提供客户增加、修改、调整功能的二次开发平台或工具；系统支持底层存储及计算资源扩展。 评分标准： 满足任一项得2分，累计计算得分 |  |  |
| 9 | 技术得分 | 实施能力 | （1）投标人具备信息系统建设和服务能力评估 CS3 级及以上； （2）投标人具备 CMMI3 级及以上认证； （3）同时具备ISO9001、ISO27001、ISO20000认证； （4）项目负责人需具备8年及以上制造业智慧园区项目管理经验； （5）项目负责人同时持有：PMP 证书 / 信息系统项目管理师证书、机电工程专业二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格 B 证； （6）项目负责人须担任过不少于2个制造业智慧园区类型项目且单个项目合同金额不低于200万元； （7）项目实施负责人具备不少于5年的制造业智慧园区项目实施经验 评分标准： 满足一项加1分 |  |  |

单位资质标准及底线要求（标案）

投标人须具备独立法人资格

业执照经营范围包含系统集成、软件开发、电子与智能化工程等相关业务；如经营范围未完全涵盖，需提供同类项目业绩佐证材料或相应资质证书。

具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质并持有有效的安全生产许可证，或提供合作单位同等资质

具备信息系统建设和服务能力评估 CS3 级

具备 CMMI5 级认证

具备ISO9001 质量管理体系认证

ISO27001 信息安全管理体系认证

ISO20000 信息技术服务管理体系认证

业绩（SE 朱尤栋）

近 3 年（2023.1.1 至今）独立完成 ≥3 个单个合同额≥800 万元 的数字化 / 系统集成 / 智能化工程项目（含软件开发、硬件施工、系统对接），提供合同 + 验收报告。

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

策划方案

【编写说明】本章正文中以【预留位】形式标注的位置，用于后续插入平台功能界面截图与主要硬件产品介绍资料。截图应取自实际演示环境，硬件产品资料应采用厂家正式彩页与检测报告，以提高标书针对性与内容丰富度。正式递交前请删除本编写说明及全部预留位标记。

项目理解与总体思路

项目理解性：理解阳光电源智慧园区平台规划和实施路径，具备梳理阳光智慧园区相关业态需求的能力

对项目建设背景的理解

园区是阳光电源集团生产、办公及配套的核心载体。随着集团业务规模持续扩张，园区承载的业态日趋复杂，原有以"单点工具解决单点问题"的信息化模式已难以支撑精细化运营需求。本次项目正处在集团数字化由1.0向2.0战略升级的关键节点上，其本质不是新增几套软件，而是为集团园区管理搭建一个统一、可扩展、可复制的数字化底座。

阳光产业园占地面积超过60万平方米，涵盖生产制造、研发实验、仓储物流、危化品存储、员工宿舍、餐饮配套等多种业态，是集团目前业态最为复杂的园区。选择该园区作为一期试点，既能覆盖集团园区管理的绝大多数典型场景，也能最大程度暴露跨系统协同的真实难点，为后续向其余园区推广积累经过实战检验的标准与模板。我方对此定位有清晰认识：一期项目的成功标准不仅是五大子系统上线可用，更在于沉淀出一套可复制的数据标准、流程模板与联动策略。

对园区运营现状痛点的理解

基于对招标文件的研读以及现场踏勘，我方将园区现存痛点归纳为三个层面，并对其根因作出判断。

信息化孤岛严重，业务难以协同

访客、空间、停车、食堂等系统各自独立建设，数据库互不连通，业务数据无法共享；设备与物联子系统之间融合应用脱节，导致设备之间的联动能力无法有效发挥；缺少系统化记录与分析调度数据的能力，无法基于历史数据优化调度策略；缺乏实时事件弹窗与轨迹追踪能力，事故需人工回溯录像，追溯耗时且易遗漏关键节点。

我方判断：孤岛的根因不在于"缺系统"，而在于"缺底座"。具体表现为三个层面的缺失——一是缺统一主数据，人、车、空间、设备的编码口径不一致，导致跨系统数据无法关联；二是缺事件中枢，各系统的告警、巡检、报修各自成环，无法形成统一的处置闭环；三是缺统一空间语义，设备位置与业务区域不挂接，空间维度的联动无从谈起。因此本方案将平台底座建设置于首位。

园区管理集成不足，运营效率不高

消防系统分散，无法实现统一管理；周界摄像头覆盖不全，火情、周界入侵、人员睡岗、明厨亮灶等智能分析预警功能尚未完善；正式员工、派遣人员、第三方人员、访客等管理未统一，缺乏系统性支持；消防设备、门禁设备、考勤设备、安防设备等功能未实现全面集成，缺乏统一的管理平台。

我方判断：本期需要通过一体化平台解决"四个统一"——统一身份（员工、派遣、外协、访客、承包商人员一套主数据）、统一空间（四级空间模型与设备位置一一映射）、统一事件（火警、告警、隐患、报修、巡检进入同一工单池）、统一评价（维保、物业、外协单位的结果数据统一考核）。

园区内物流管理流程化不足，车辆通行混乱

司机无送货时间预约习惯，无法实时获取最新管理规定，容易导致冲突或违规；送货频次较少的司机不清楚货送哪个厂房、停哪个卸货位、路线如何走；入厂手续依赖手工登记，流程耗时长；无法知晓供应商备料、发货、在途、入厂、入库、上线使用等信息，部分信息靠手工记录，准确度难以保证；无法实时获取卸货位空满信息，无法分析卸货波峰波谷，导致资源浪费或拥堵；厂内卸货车辆行驶混乱，卸货区与出入门时常拥堵。

我方判断：场内物流的本质不是"做一个预约小程序"，而是把司机、月台、库房收发、成本中心、跨园区运力五方在同一时间轴上对齐。因此本方案将物流主流程设计为"预约—排队—入园—引导—月台—卸货—出园—评价"的闭环，所有节点数据自动采集，形成可分析、可优化、可考核的调度闭环，而非仅仅将线下流程搬到线上。

对项目建设目标的理解

本期项目聚焦"补齐子系统、打通数据、预留复制"三大任务，以阳光产业园为试点，逐步构建统一、可扩展的智慧园区运营底座。我方对招标文件明确的六项目标逐项理解如下：

目标一（园区运营底座）：补齐智慧物流、智慧消防、智慧安防、宿舍管理、外协人员管理五大子系统，打通现有访客、空间、停车、食堂等独立数据，形成统一的"阳光智慧园区运营平台"，并预留集团化复制接口；建立"总部—多类型园区—楼栋"的三级架构体系，支持未来多园区横向复制推广和管理功能纵向深化延伸。

目标二（智慧物流）：实现"预约—进园—月台—卸货—出园"全流程线上化；实时感知月台空满状态；自动生成物流效率报表，提升整体作业效率。

目标三（智慧消防）：整合现有消火栓、喷淋、电气火灾等系统，构建安消一体平台；对火警、故障等信号实时推送，确保消防设施状态可见、可控。

目标四（智慧安防）：在重点周界、出入口、仓库等区域部署AI视频分析，实现周界入侵、睡岗等智能预警；升级视融平台，实现视频巡查与事件联动。

目标五（宿舍管理）：覆盖"入住—调宿—退宿"全流程，提升宿舍安全等级与住宿员工满意度。

目标六（外协人员管理）：统一维护外协单位、人员、证件、工单信息，支持与门禁、消费、考勤联动，支撑考核评价。

总体建设思路

围绕上述理解，我方确立"一次规划、分步落地、以运营为终点"的总体建设思路，具体体现为四个先后关系。

先底座、后应用：先完成主数据、空间模型、权限体系、工单与告警等五项共性能力建设，五大子系统在同一底座上生长，避免又建五个新孤岛。

先流程、后界面：每一个子系统先梳理现状流程（AS-IS）与目标流程（TO-BE），明确责任矩阵，再做界面与配置，保证系统上线即符合管理制度而非另起一套。

先闭环、后智能：优先保证"发起—派单—处置—验收—评价"的闭环跑通，再逐步叠加AI预测与算法调优能力，避免为智能而智能。

先试点、后复制：产业园全域完成深度实施后，将标准、模板、配置固化，跨园区调度一期即上线验证复制路径，其余模块预留接口。

与之配套的建设原则为"整体设计、分步实施、持续优化"：一次规划三级架构与统一数据模型，避免二期推倒重来；一期聚焦招标明确的五大模块，确保可落地、可结项；上线后以运营数据驱动策略迭代，在陪跑期完成阈值与规则的现场校准。

园区业态需求梳理方法与能力

阳光产业园业态复杂，不同业态对同一子系统的诉求差异显著。我方在需求分析阶段采用"业态—角色—场景—数据"四维梳理法，确保需求识别不重不漏，并能区分真实业务诉求与临时性个别诉求。

第一步，业态分解。将园区划分为生产制造区、研发实验区、仓储物流区、危化品区、动力配套区、办公行政区、宿舍生活区七类业态单元，分别识别其管理主体、风险特征与合规要求。

第二步，角色识别。针对每类业态梳理其涉及的角色，包括园区管理人员、物业人员、EHS人员、生产部门责任人、维保单位、外协单位、司机与供应商、住宿员工等，明确各角色的关注点与操作诉求。

第三步，场景归集。按角色与业态交叉展开，形成场景清单，并按"高频/低频""高风险/低风险"两个维度分级，优先满足高频高风险场景，对低频个别诉求以配置化方式预留而非定制开发。

第四步，数据对齐。对每个场景识别其输入数据来源与输出数据去向，落到主数据与集成接口清单上，确保需求可实现、数据可获取。

我方对需求可行性的判断有明确标准：凡涉及现有系统无接口开放、现场无硬件采集条件、或需改变既有管理制度的需求，均在需求分析阶段提出并与贵方共同决策，不做无法交付的承诺。这一方法在联想自有制造园区及外部客户园区项目中经过反复检验，能够有效控制需求蔓延风险。

整体架构设计

具备高稳定性与横向扩展能力，支持多园区规模化部署扩容。架构采用总部集中管控、分站独立运维的总分模式，实现各业务子系统无缝融合、数据全域互通与分级权限隔离，可满足未来新园区拓展/园区功能管理/升级需求园区场景

架构设计原则

本项目架构设计遵循高稳定性、横向可扩展、纵向可深化三项基本要求，具体落实为六条设计原则：一是分层解耦，展现层、应用层、能力层、数据层、接入层各司其职，任一层的变更不影响其余层；二是能力复用，五大子系统共用同一套公共能力，避免重复建设；三是配置优先，业务规则、联动策略、通知矩阵均由配置驱动，减少二次开发；四是标准接入，对外系统统一经甲方 aPaaS 接口平台注册与调用，前端设备遵循国标协议接入；五是安全内建，权限、留痕、脱敏、审计能力在架构层面内置而非事后叠加；六是弹性伸缩，计算与存储资源支持按需水平扩展。

总部集中管控、分站独立运维的总分架构

本方案采用总部集中管控、分站独立运维的总分模式，建立"总部—多类型园区—楼栋"三级架构体系。

总部级：统一标准、统一模型、集中管控与集团一张图，负责主数据标准发布、组织与权限体系维护、跨园区指标汇总与横向对比、集团级风险提示与重大事件跟踪。总部具备对各园区运行态势的全局可视能力，但不干预园区日常业务操作。

区域/园区类型级：区域内力资源统筹调配，区域安全态势汇总，跨园区调度协同。针对制造园区、办公园区、仓储园区等不同类型，可配置差异化的管理模板与指标口径，实现"同类园区同一套打法"。

园区/楼栋级：园区平台灵活调配部署，业务数据与权限分开维护，园区间互不影响。各园区在统一模型约束下保留本地化配置空间，满足现场管理差异，同时保证向上汇总时口径一致。

该模式的核心价值在于：新园区接入时，只需继承总部标准模板、完成本地空间与设备数据初始化、按需调整配置项，即可快速上线，无需重新开发，从而实现规模化部署扩容。

图3-2  总部集中管控、分站独立运维的三级架构

五层技术架构

平台整体划分为展现层、应用层、能力层、数据层、接入层五层，各层职责与关键组件如下。

展现层：面向不同角色提供PC门户、钉钉工作台（与iSungrow联动）、移动APP、小程序、PDA/PAD、大屏看板、2.5D一张图等多种终端形态。所有终端共用同一套接口与权限体系，做到一次建设、多端可用。

应用层：承载智慧物流、智慧消防、智慧安防、宿舍管理、外协管理五大业务子系统，以及报表管理、系统管理两个通用模块。各子系统模块化封装，可独立演进、独立复制。

能力层：沉淀公共能力，包括主数据服务、空间模型服务、权限中心（RBAC）、工单中心、告警中心、规则引擎、AI算法仓、低代码配置平台。这一层是五大子系统能够协同联动的基础，也是后续园区复制时复用度最高的部分。

数据层：包括关系型数据库、时序数据库、文件与视频存储、缓存、消息队列、数据资产目录、指标目录。数据按主题域组织，支持SPA（标准化、可复用、可分析）治理要求。

接入层：统一经甲方 aPaaS 接口平台对接业务系统，同时提供RESTful API、MQTT/OPC-UA、GB/T28181、Modbus、SDK对接、文件接口等多种设备与系统接入方式，屏蔽异构差异。

图3-1  智慧园区平台五层技术架构

各业务子系统无缝融合与数据全域互通

子系统之间的融合不依赖点对点接口，而通过能力层的四个"同一个"实现。

同一个底座：人、车、空间、设备四类主数据统一编码，一个空间点位在五大子系统中指向同一对象，联动因此具备共同坐标。

同一个工单池：五大场景的告警与服务请求全部进入同一工单池，分级分类、按角色隔离数据权限、统一考核口径，避免各系统各自派单造成的责任真空。

同一张地图：2.5D一张图同时承载消防设施、安防点位、月台、宿舍楼与外协作业面，跨场景事件在同一视图上定位与指挥。

同一套规则引擎：触发条件、联动动作、通知矩阵、超时升级由同一引擎配置，新增联动策略无需修改代码。

以危化仓库门口待卸车辆气体浓度异常为例：安防侧气体探测器与AI行为识别同时触发判定高风险事件，消防侧联动排烟与喷淋预备、切断该区域非必要用电、开启疏散通道门禁，物流侧将该月台置为不可用并自动改派后续预约车辆，外协侧向相关单位下发应急工单，事件全链路数据最终进入驾驶舱形成风险点位台账。整个过程无需人工在多个系统间切换。

分级权限隔离

平台采用RBAC模型叠加组织、项目、区域、数据状态四个维度的数据权限控制。总部角色可见全域汇总数据但不可操作园区业务单据；园区角色仅可见本园区数据；部门与班组角色按责任区域进一步收窄；外协单位账号仅可见与本单位相关的工单与考核数据。所有权限变更留痕可审计，敏感字段按角色脱敏展示。

扩展性与升级能力

面向未来新园区拓展、园区功能管理深化与系统升级需求，架构提供三个层面的扩展能力。

横向扩展：新增园区通过配置化方式接入，继承标准模板后完成本地数据初始化即可上线；平台按微服务拆分，计算节点可依据接入园区数量与并发量水平扩容。

纵向深化：单个子系统内新增业务场景，通过低代码平台与规则引擎配置实现，重大功能扩展以新增微服务方式接入，不影响既有服务运行。

版本升级：采用容器化部署与灰度发布机制，支持不停机滚动升级；接口版本化管理，保证既有集成不因平台升级而中断。

基于甲方 aPaaS 接口平台的集成设计

招标文件《工作说明书》原文要求所有业务系统集成设计遵循甲方统一集成模式，经企业集成总线进行集成。经与贵方信息化部门调研确认，贵方自有 aPaaS 接口平台已替代传统 ESB，成为集团统一的接口治理载体：接口提供方在平台完成接口注册与服务目录登记，调用方通过平台发现并调用，平台统一承担鉴权、流量控制、调用日志与监控职责。本方案据此调整集成设计，全部对外集成均通过 aPaaS 接口平台实现，不另建点对点接口。

图3-3  基于甲方 aPaaS 接口平台的系统集成拓扑

我方在集成工作中的职责边界明确如下：一是园区平台侧全部接口的设计、开发与自测，包括我方作为提供方对外暴露的接口，以及作为调用方消费外围系统的接口；二是在 aPaaS 接口平台完成接口注册、服务目录登记、版本管理与文档上传；三是配合贵方完成调用权限申请、调用配额与监控告警配置；四是与外围系统厂商完成联调测试，输出联调记录与测试报告。

集成实施要点包括六个方面。统一集成模式：所有业务系统集成遵循甲方统一模式，经 aPaaS 接口平台注册与调用，不绕过平台直连。接口开发与调试：我方负责园区平台与外围所有交互系统的接口开发和调试，对上线前尚不具备对接条件的系统预留标准接口与配置项。异常处理机制：覆盖超时重试、幂等校验、死信队列、异常告警与人工补偿台账五个方面，确保跨系统数据一致性。接口预留：针对上线前尚不具备对接条件的系统，预留标准数据接口与配置项。第三方协调：纳入集成范围的设备通讯调试由我方负责，需甲方协调的资源与设备提供商在项目启动阶段即提前明确。技术文档评估：评估第三方技术文档是否满足集成要求，并与其共同完成集成。

需要说明的是，aPaaS 平台化集成相比传统点对点集成，对接口的规范性、幂等性与可观测性要求更高。我方将在方案设计阶段（M3）输出《aPaaS 接口注册与调用规范》，明确报文格式、字段字典、错误码体系、重试策略与对账机制，经贵方确认后作为开发依据，并作为可复用资产沉淀。

智慧园区平台设计

平台定位

智慧园区运营平台是五大子系统的共同底座，承担三项职责：一是沉淀园区数字资产，形成人、车、空间、设备的统一数字化描述；二是提供公共业务能力，使各子系统无需重复建设工单、告警、权限、报表等基础功能；三是形成运营视图，将分散在各子系统的运行数据汇聚为管理者可用的决策依据。

主数据与四级空间数字底座

四类园区主数据统一口径、统一编码、单一可信来源。园区主数据涵盖园区基本信息、组织与楼栋归属；地理空间数据承载园区—建筑—楼层—区域四级空间模型；资产主数据管理设备名称、型号、位置、关联属性与技术参数；人员主数据整合员工、派遣、第三方、外协、访客、司机等各类人员身份。主数据来源遵循阳光电源MDM标准规范，平台不另建人员台账。

空间建模路线采用轻量化优先、快速加载、准确定位的策略。考虑到贵方现有资料以平面图为主、暂无三维模型，我方采用现有CAD平面图矢量化路线：以平面图为底图建立四级空间编码，将设备与点位挂接到具体空间对象上，实现2.5D可视化呈现。该路线的优势在于建设周期短、后期维护成本低、地图加载与界面响应快，避免因地图复杂化导致数据加载与界面打开延迟。

数据治理交付物包括：结构化数据集与主数据清单、历史数据清洗与迁移实施方案（含迁移范围、校验规则与回退预案）、核心数据类型与标准清单、系统级数据字典与ER图、统一指标口径定义与计算逻辑说明、跨系统数据交互与协同说明、L1至L5数据资产分级清单。

统一工单池

所有工单进入同一个池子，遵循一套流程、一套考核标准。工单主流程为"提单—受理—派发—处理—验收—评价—复盘"七个节点，覆盖消防火警与故障、安防AI告警、设备报修、巡检发现问题、隐患随手拍、宿舍报修、员工服务请求、外协作业异常、物流异常反馈等全部来源。

四项关键管控机制保障工单质量：分级分类，按类型、严重程度、属地划分工单等级，不同等级对应不同响应时限与升级路径；数据权限隔离，采用RBAC叠加组织、项目、区域、数据状态多维权限，分公司与部门仅可见本域数据；超期自动升级，临期提醒、超期升级至上级与园区经理，隐患延期须三方确认；闭环与复盘，处理结果需验收与评价，评价结果关联维保单位与外协单位绩效及结算。

统一告警中心

告警中心实现多源告警归一化、智能规则处理、精准触达与自动闭环。归一化接入层将消防主机、AI相机、IoT传感器、门禁、第三方平台等多源告警统一为标准告警对象；规则引擎提供分级、过滤、压缩、关联能力，多传感器交叉验证以降低误报率；视频联动复核在告警产生时自动调取覆盖该点位的监控画面，支持声音监听与语音对讲；矩阵式通知按系统内弹窗、短信、语音电话、钉钉消息等渠道，依人员组织架构与属地责任自动分级推送；自动生成工单，部分告警按事件类型自动闭环，处置全过程留痕可追溯；数据沉淀保留不少于一年的高清告警记录与图片、视频片段，支撑趋势分析与阈值优化。

统一运营中心与驾驶舱

园区运营总览驾驶舱面向园区管理者，集中呈现安全运行天数、当日出入人数、在园车辆数、当日货车数、工单闭环率等关键指标，并提供园区安全态势趋势、工单类型分布、能耗与费用趋势等分析图表。驾驶舱支持指标下钻，从汇总数据直接跳转至明细单据。

安全一张图在2.5D空间模型上叠加消防设施、安防点位、告警事件、在途车辆与人员分布，支持园区—建筑—楼层—设备逐级穿透，为日常巡查安排、隐患治理定位、报警处置协同与事后复盘提供统一可视化监管视图。

报表与看板体系覆盖园区运营总览驾驶舱、安防态势一张图、通行记录分析报表、设施健康度看板、能耗报表、物流效率与调度报表，并提供自定义报表能力。报表刷新频率按业务需要分级配置，从秒级、分钟级到日更新不等。

移动端与多屏应用

平台提供PC门户、钉钉iSungrow工作台、移动APP与小程序、PDA/PAD与手表手环、大屏与电视机等多种终端形态，一次建设、多端可用。消息智能推送策略按任务提醒、工单派发、审批协同、逾期管理四类场景差异化设计，避免消息过载。系统管理模块提供用户权限管理、多维权限定义、字段级权限控制与日志管理能力。

五大子系统方案设计

方案完整与可行性：方案中5个子模块（智慧安防、智慧消防、智慧物流、宿舍及外协）的功能设计完整性、技术可行性：

智慧安防

智慧安防包含重点部位硬件更新补充和软件平台建设，涵盖从园区前端感知到指挥中心显控的全部物理设备、基础设施及网络系统的供应、安装与调试，以及平台软件、分析算法、应用功能及系统集成服务。建设目标是一旦发现布防区域异常情况，系统能够以最快和最佳方式发出警报并提供有用信息，协助安保人员处理危机，最大限度降低误报与漏报。

软件平台建设

平台基础服务提供统一的操作系统、数据库、中间件正版授权及部署，平台核心服务支持集群部署与负载均衡。统一门户与可视化提供浏览器端、桌面客户端、移动端（iSungrow联动）多端访问；数字地图引擎支持2.5D/3D地图加载，集成CAD/BIM图纸，实现设备与区域的精准映射与图层管理；全局态势驾驶舱支持自定义综合视图，集中展示设备状态、实时告警、人流车流与关键指标。

视频管理服务包括视频流媒体服务（直播、转码、分发）、录像存储管理服务（计划录制、事件录制、存储策略、循环覆盖）、视频智能运维服务（设备在线监测、视频质量诊断、存储健康度检查）。

AI算法仓与智能分析应用

部署行为分析与事件检测两大类AI算法。行为分析类包括安全帽/反光衣/工服检测、区域入侵、越界、人员聚集、徘徊、离岗睡岗、攀爬等；事件检测类包括烟火识别、烟雾检测、物品遗留/移取、人员倒地、交通违章（逆行、违停）等。分析服务提供实时视频分析、图片分析及历史录像后智能检索（以图搜图、特征检索、轨迹寻踪）功能模块。

告警与事件中心提供统一告警接入引擎对多源告警归一化处理，智能告警规则引擎实现分级、过滤、压缩与关联，可视化告警处置工作流引擎支持工单创建、派发、反馈与闭环管理。

业务管理模块包括：巡检看板提供AI摄像头及告警相关数据看板，涵盖摄像头状态、应用场景、告警事件等统计信息；AI告警支持告警列表记录，可按告警时间、项目名称筛选并查看事件详情；场景配置支持AI告警配置、设备信息查询筛选、设备数据导入导出、关联算法与告警场景参数配置；报警联动在平台收到报警信息后自动弹出报警发生区域的现场图像进行视频复核，复核时可打开声音监听现场环境、打开对讲与现场人员通话；电子地图用于配置与控制各子系统资源并展示地理位置，报警防区与紧急报警设备可添加至地图，发生报警时自动定位并以图标闪烁显示，支持防区实时状态显示、历史报警事件查询以及旁路与旁路恢复等反控操作。

重点场景AI行为识别部署

按厂区、按工位逐一落实，每个点位解决一个具体问题。登高作业区部署安全帽与安全绳缺失识别；PACK线体与大绕线体、PCBA产线、化学品与危化品仓库、仓库区域、配电房、X射线检测装置、机械/喷涂作业区域、老化测试区与带电测试区、电池及研发区域、垃圾房与危化品仓/垃圾堆场、厂区道路等场景，分别部署火焰、烟雾、抽烟、使用手机、个人防护用品缺失、人员滞留、明火、托盘车反光马甲、电动托盘车限速警告、叉车安全带、超速等对应算法。平台的监控标识按摄像机类型明确选择，室内球机、室外非球机、室外球机分类管理。

高风险区域IoT深度监测

对于高风险区域，除AI视频外引入并联动物联网设备实现多维感知与全方位检测，并预留规划相关硬件接口便于后续扩充接入。危化品区域监测对溶剂库、化学品仓库接入气体探测器与泄漏报警装置，实现泄漏在线监测，并配合AI实现人员滞留时长超限的预警提醒；受限空间作业监测针对污水处理池、地下管廊等受限空间实现人员实时定位与有害气体在线监测的联动报警；动火作业区监测对焊接、切割等特殊动火作业进行实时视频监控，并与作业许可证实现"人证匹配"验证；职业健康环境监测接入噪声、粉尘等在线监测设备，统计高噪区域与粉尘作业区内人员的暴露时长，为职业病防控提供数据支撑。

5S与现场规范智能监测

通过摄像头智能识别并报警消防通道占用、安全通道堵塞、应急器材被遮挡等安全隐患；对仓库内材料超高堆放、通道被堵等违规情况进行智能检测；对厂区车辆与特种设备安全管控，包括厂区道路与物流规范识别、特种车辆授权管理、车辆运行状态监控等。

周界防护

周界采用定位型振动光纤系统与视频双确认方案。传感光缆沿园区周界敷设，振动光纤处理器在布防区域模拟触发入侵报警时于1秒内输出入侵报警信号并定位报警区段；系统自动调取该区段联动摄像机画面进行视频复核，人形目标识别成立后判定为有效越界，生成安防工单并按值班表推送至最近巡逻岗，附现场画面与坐标。处置结果回填工单，事件进入周界告警台账；同一区段高频报警自动进入优化清单。四光束红外对射作为补充手段部署于关键出入口与围墙薄弱处，通过总线防区扩展模块接入总线报警主机，配套控制键盘、蓄电池与声光警号。

矩阵式通知与跨系统联动

识别只是开始，通知对的人、联动对的系统、留下可查的账才是闭环。多渠道提醒通过系统内弹窗、短信、语音电话、企业内部通讯软件（钉钉）等多种方式按配置自动触发；按人员矩阵精准推送，依据预设组织架构与关联关系分级分类推送，如员工违规推送至区域管理员及其直接上级、危化品仓库违规推送至该专项管理员、非授权驾驶特种车辆推送至园区特种设备管理人员；相关方专属通知链路承接高危作业人员违规或不安全行为，自动推送至该作业负责人及对应事业部/中心/工厂EHS管理人员与EHS危险作业模块打通获取责任人。

跨业务系统联动方面：与EHS两票作业智能监管打通，调取作业区域摄像头对动火等危险作业现场人员做人脸与证件比对，核实与许可证录入人员是否一致；业务画面一键调用与追溯，从EHS危险作业模块直接调取作业票绑定的实时监控，并同步该区域历史违规记录；相关方黑名单联动，严重违规与相关方管理、EHS平台、门禁系统打通，自动触发全集团禁入且门禁失效。

安防应急地图

面向员工端与管理端提供应急资源可视化，在厂区应急地图精确标绘AED、急救药箱、微型消防站等应急物资位置及对应急联系人，支持分区域标绘定位及员工信息展示；员工端便捷交互支持应急地图开放至普通员工移动端，快速查找周边应急资源，支持一键拨打应急联系人电话；一键报警支持员工点击后获取所在大致位置并自动推送信息至系统绑定的应急负责人；应急演练数字化在消防及安防演练时录入系统管理，演练期间AI自动清点楼内未撤离人数、识别被困人员，结束后自动生成演练质量评估报告。

本子系统软硬件配套一览

图3-4  智慧安防软硬件一体化架构

智慧安防的功能实现高度依赖前端硬件的覆盖质量与后端算力的支撑能力，软件与硬件不是两条独立的交付线，而是同一能力的两个侧面。下表说明各功能模块与所配硬件的对应关系。

| 功能模块 | 依托硬件 | 数量 | 软硬件协同说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全场景 AI 行为识别 | 400 万变焦筒型摄像机 | 68 台 | 覆盖登高作业、化学品仓库、配电房等重点区域，承载安全帽、反光衣、区域入侵等行为分析算法 |
| 火情与高温预警 | 热成像双光摄像机 | 199 台 | 热成像 256×192 + 可见光 400 万双光谱，识别烟火与设备异常温升，与消防子系统共享告警 |
| 特殊环境监控 | 抗振防抖摄像机 | 6 台 | 金属机身、M12 航空头，适用于产线振动环境，保证画面稳定以满足算法识别精度 |
| 全景态势感知 | 高空球型鹰眼 | 3 台 | 全景 6072×2640 + 细节 4K 双通道，实现园区概貌与细节同时可视，支撑指挥调度 |
| 人脸布控与移动巡查 | 人脸识别布控球 | 5 台 | 5G 双摄便携套装，40 倍光学变倍，用于临时布控与应急场景机动部署 |
| AI 算法运行 | AI 服务器 / 智能融合应用主机 | 4 台 / 1 台 | 2×KP920 处理器配 8 张加速卡；融合主机支持 512 路接入与以文搜图，承载算法仓全部算法 |
| 录像存储与检索 | 存储服务器 | 3 台 | 支撑 281 路视频不少于 30 天录像存储，配合以图搜图与轨迹寻踪功能 |
| 周界入侵探测 | 定位型振动光纤系统 | 22000m 光缆 + 处理器 1 台 | 1 秒内输出报警并定位区段，触发后自动调取该区段摄像机进行视频双确认 |
| 周界补充探测 | 四光束红外对射 | 11 对 | 部署于出入口与围墙薄弱处，经总线防区扩展模块接入报警主机，与振动光纤互为补充 |
| 高空与应急巡查 | 无人机 + 机巢中继 | 1 台 + 1 套 | 固定摄像头的补充与应急手段，用于园区概貌巡查、高空复核与突发事件快速抵达 |
| 人工巡更 | 手持设备 + NFC 巡更牌 | 15 台 + 50 个 | 巡更结果实时回传平台，与 AI 巡检形成人机互补，漏检自动生成工单 |

软硬件协同的三个关键设计：其一，前端设备统一按 GB/T28181 国标接入并纳入原有安防监控平台管理，避免形成第二套视频平台；其二，AI 分析采用边缘与中心两级部署，抗振防抖摄像机与热成像摄像机具备边缘结构化能力，承担初筛，AI 服务器承担复杂算法与二次复核，兼顾实时性与算力集约；其三，所有硬件产生的告警统一进入平台工单池，硬件的联动动作（门禁开闭、广播播报、排烟启动）由规则引擎配置驱动，新增联动策略无需修改代码，也无需重新调试设备。

【预留位·平台功能截图】智慧安防平台主界面、AI 告警列表与详情页、电子地图与视频复核界面、巡检看板截图

【预留位·硬件产品介绍】热成像双光摄像机、高空球型鹰眼、AI 服务器、定位型振动光纤处理器、无人机与机巢的产品图与规格彩页

智慧消防

智慧消防以"监测—预警—处置—管理"四大闭环为主线，整合园区现有消火栓、喷淋、电气火灾等分散系统，构建安消一体化管理平台，实现九大类消防设施联网监测，确保消防设施状态可见、可控，检测准确率不低于95%。

安消一体平台总体设计

平台包含四大核心能力：设备状态监测实现九大类消防设施全量联网，实时采集状态、位置与责任属性；火灾监测预警通过多维感知与交叉验证实现分级预警、降低误报；应急处置联动在火情确认后一键启动联动策略，多方协同指挥；日常管理巡检覆盖全生命周期档案、维保、巡检、隐患整改与培训演练。

九大类消防设施监测范围包括：消防水系统（水池/水箱、消防泵/稳压泵、末端压力、湿式/干式报警阀、关键管路阀门）、火灾报警监测（烟感温感、可燃气体探测、红外对射、感温光纤、可燃气体报警主机）、防排烟系统（排烟风机风速与状态、排烟口阀，加压送风、挡烟垂壁）、电气火灾监控（在线电压、剩余电流、电缆温度、故障电弧监测）、建筑消防设施监控（防火门、防火卷帘、消防电梯、水泵接合器）、消防专用电源（应急照明与疏散指示、备用电源）、应急照明疏散、气体灭火系统（氧浓度、压力监测、电磁阀启动状态）、消火栓灭火器（室内外消火栓、灭火器状态监测）。

多维感知与分级预警机制

火灾多维感知层面：传统火灾报警器包括烟感、温感、吸气式烟感、红外对射、感温光纤；新型火灾报警器包括热成像摄像头、电缆温度监控、可燃气体探测、粉尘浓度探测；视频智能分析通过AI自动识别烟雾、火焰并报警。通过上述设施报警并结合设备位置信息，平台联动监控自动调取覆盖报警器的监控视频，以空间位置标记弹窗、文字地址播报等形式通知指定人员进行确认。

智能预警机制层面：多级预警机制通过设置不同预警阈值实现分级预警；预警信息分析在单一火情报警后联动附近多传感器数据与视频，降低误报率、提高预警准确性；预警信息推送在管理人员人工确认后，通过短信、微信、钉钉消息提醒等方式推送至现场人员、处置人员及相关人员；历史数据分析基于历史数据进行趋势分析，识别特定场景空间及高风险区域的潜在风险并告知相关责任人。

为切实降低误报率，我方设置四道关卡：阈值分级，同一探测类型按区域风险等级配置差异化阈值；时空关联，同一空间单元内30秒窗口多探测器联合判定，单点触发仅进入"预警"；视频复核，自动调取报警点位视频快照与短片，值班人员一屏完成核实；闭环学习，误报确认结果回写规则库，按月输出误报TOP点位与整改建议。

应急处置与联动控制

应急联动控制包括：自动灭火联动，火情确认后平台将未处于自动状态或未启动的消防灭火系统进行报警或自动操作；疏散引导联动，将未处于自动启动状态的应急广播、疏散指示系统进行监控报警或自动启动；危险源自动切断，对火情区域具有危险的电、液、气实现联动切断；通风排烟系统联动，将处于自动启动状态或未启动的排烟系统进行报警或自动操作；同时提供模拟演练的应急联动控制功能。

应急指挥调度包括：应急预案管理，预设多种场景的火灾应急预案并关联预案涉及的资源与人员，发生火情一键启动；资源智能调度，根据应急预案自动通知最近的救援力量、远程控制门禁设备、可视化呈现应急物资；人员疏散智能调度，通过预设疏散引导员将火情信息发至对应引导员，指挥人员疏散并在各疏散区域实现签到，协助引导员完成人员清点；多方协同指挥，实现火情发生地处置责任人、部门责任人、园区消防管理人员、园区经理、集团安全管理人等多方信息同步。

应急处置时间目标：告警到弹屏不超过10秒，视频复核确认不超过60秒，预案启动与通知不超过3分钟，现场到位处置不超过5分钟。

日常管理与巡检

消防设备全生命周期管理建立设备电子档案，记录采购、安装、维修、更换全过程；提供设备故障自动诊断与告警；维保记录电子化；建立操作、维保、巡检各类电子化SOP，实现使用与维护标准化管理。

维保管理包括维保计划管理（自动生成设备维保计划，到期自动提醒并分发至维保人员）、维保过程记录（全程记录，支持维保照片上传与关键技术参数填写）、维保质量报告（建立维保质量标准，基于结果生成维保报告，优化维保单位管理）。

消防巡检管理实现四类任务自动触发：每日防火巡查（每日触发、钉钉提醒）、季度防火检查（按月/季度触发、限时完成）、节前安全大检查（节前5天触发）、突击检查提醒（按需下发）。巡查要点细化后自动分发至不同区域消防设备属地责任人；操作人完成图片与关键技术参数上传确保巡查到位；延迟未完成及时提醒责任人与园区消防管理人；自动生成巡检报告并评估巡检质量。

火灾隐患整改闭环包括隐患上报（一键上报EHS管理平台"隐患随手拍"，抓取消防类隐患工单全链路数据形成报表）、延迟提醒（整改期限前三天仍未操作时进行风险预警或提醒）、延期审批（期限内无法完成整改须园区消防管理人员、整改部门经理、公司EHS管理部经理三方确认）、整改记录（自动抓取EHS隐患随手拍中消防类数据，生成消防类隐患整改记录）、隐患数据分析（对历史隐患数据分析，形成园区消防风险的动态评估）。

人员培训与演练及消防管理目标考核：支持培训与演练计划制定及节点提醒；在线学习、测试与效果记录；模拟演练与实战演练消息推送、数据记录并生成演练报告；按园区、建筑、区域、设施设备、隐患、维修等维度分析，每月及年度输出对园区消防管理人员、物业管理人员、维保单位、属地责任人的消防管理目标评价。

集团—园区消防安全一张图

集团消防安全一张图在全国地图上对各园区可视化标注，呈现园区数量、消防物联设备覆盖、火警/预警/故障/隐患总量及处置进展、园区消防安全状况评估、集团级实时风险提示与关注清单（高风险事件、重大隐患超期），支持一键查看园区隐患排查进度与火情处置记录。

园区消防安全一张图动态展示火警、预警、故障、隐患、设备离线、维保、维修、巡检、防火巡查等事件实时分布与处置状态，支持按事件类型、严重程度、区域筛选查看，支持查看不同建筑与楼层设备的具体报警位置并支持视频监控联动调阅，为巡查重点安排、隐患治理定位、报警处置协同与事后复盘提供统一可视化监管视图。一张图以功能实现与快速切换查看为主，适当美观即可，避免地图复杂化导致数据加载与界面打开延迟。

此外平台还支持电动汽车管理（充电桩监控、充电区域自动监控及报警）、电动自行车/叉车/AGV充电区管理（充电管理、视频监控、热成像监控）、安全知识推送（消防安全知识、消防资源情况、岗位处置措施按需推送）、消防安全排行榜（建立区域与部门消防安全指数排行，促进良性循环）。

系统集成与数据互联：对接监控系统并关联视频与设施地址；关联门禁系统，消防状态下疏散区域门禁全开；打通企业钉钉消息推送，对接钉钉EHS管理平台抓取消防类隐患与5S责任区数据；预留其余园区接入接口；预留对接消防与应急管理部门监管平台接口。

本子系统软硬件配套一览

图3-8  智慧消防及物联系统硬件拓扑（BA 控制架构）

智慧消防是本项目硬件占比最高的子系统，其平台功能的每一项都对应到具体的感知设备与控制器。系统采用楼宇自控（BA）三层架构：感知层由各类传感器采集消防设施运行参数，控制层由 129 套可编程网络控制器完成本地采集与联动控制，管理层由 9 台全局网络控制器承担跨区域复杂联锁与算法控制，最终汇聚至安消一体平台。

| 功能模块 | 依托硬件 | 数量 | 软硬件协同说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警信号接入 | 用户信息传输装置 | 24 台 | 适配青鸟 20 台、鼎信 1 台、利达 1 台报警主机，经 RS232 采集后上传平台，满足 GB26875-2011 |
| 复杂联锁与算法控制 | 全局网络控制器 | 9 台 | 多协议支持，承担跨区域联动策略执行，是应急联动"一键启动"的执行中枢 |
| 本地采集与联动输出 | 可编程网络控制器 | 129 台 | 24 路 DI/8 路 DO/16 路 UI/8 路 AO，平台联动指令最终由其输出至现场执行回路 |
| 配电与接线 | 可编程控制盘 + 电源模块 | 129 套 + 129 台 | 按实际安装设备测量后成套定制，保证现场施工规范与后期检修便利 |
| 管网压力监测 | 压力变送器 | 362 个 | 4-20mA、0-25bar，支撑消火栓与喷淋管网压力实时监测与低压预警 |
| 消防水流量监测 | 流量传感器 | 75 个 | 脉冲与 4-20mA 双输出，用于识别管网漏损与用水异常 |
| 水池水箱液位 | 液位开关 | 13 个 | 3 米 PVC 电缆，液位低于阈值自动报警 |
| 气体灭火区域监测 | 氧浓度传感器 | 26 个 | 0-25%VOL、响应≤10 秒，与电磁阀启动状态联动判定灭火动作是否有效 |
| 排烟系统监测 | 管道风速监测传感器 | 89 个 | 0-20m/s，用于验证排烟风机实际启动效果，避免"指令已发、风机未转" |
| 电气火灾监控 | 交流电流变送器 | 168 个 | 三相 RS485 信号，在线监测电压、剩余电流与电缆温度 |
| 联动执行 | 继电器 | 100 个 | 适配电磁阀信号，实现危险源自动切断等联动动作 |
| 机房环境 | 温湿度传感器 | 2 个 | 监测控制器机房环境，保障设备运行条件 |

图3-5  智慧消防多维感知与应急联动机制

软硬件协同的关键在于：平台的分级预警能力依赖多类型传感器的交叉验证，单一传感器无法支撑降误报目标；应急联动的每一个动作（排烟风机启动、疏散门禁全开、危险源切断）都需要控制器具备对应的 DO 输出通道与联动回路，因此控制盘的点位设计必须与平台的联动策略同步确定。我方在方案设计阶段（M3）将同步输出《联动动作表》与《控制器点位表》，两者交叉校验后再进行硬件施工，避免"平台能下指令、现场没有回路"的脱节问题。

【预留位·平台功能截图】安消一体平台首页、设备状态监测界面、火警处置流程界面、集团—园区一张图截图

【预留位·硬件产品介绍】用户信息传输装置、全局网络控制器、可编程网络控制器、压力变送器、氧浓度传感器等产品图与规格彩页

智慧物流

我方在物流场景的能力定位

场内物流的难点不在于运输作业本身，而在于底座、流程引擎、数据标准与跨系统集成能否对齐。我方不代替贵方的物流管理团队做业务决策，提供的是把物流管理规则固化成系统的平台方法论、把外围系统打通的集成服务能力，以及跨系统异常的补偿与对账机制——业务规则由贵方定义，我方负责让规则跑得通、数据对得上、结果说得清。

方法论层面依托"统一底座+流程引擎+数据标准"三要素快速构建物流闭环。统一底座使人、车、空间、设备四类主数据一次对齐，月台、道路、门岗、库位在同一空间模型上编码，物流不再自建台账；流程引擎将"预约—入园—引导—月台—出园—评价"配置为带状态机的可视化流程，节点、角色、时限、超时动作全部由配置驱动，调整规则不需改代码；数据标准统一定义"一次配送"的时间戳口径（预约、到达、入园、上台、开始卸、完成、离场），使等待时长与周转次数可比、可考核、可跨园区汇总。

集成服务经验层面，物流闭环的成败取决于跨系统打通。我方在WMS（到货单/送货单与月台预分配双向同步，收发货结果回写在途状态）、TMS（外部运力车辆、司机与运单信息接入，与自有车辆统一视图）、SRM（供应商与到货计划核验，预约必须对应有效订单，避免无单进厂）、道闸与车牌识别（车牌与预约记录比对后放行，识别结果与时间戳回传主流程）、门禁一卡通（司机临时权限按预约时段发放、到期自动失效，人车权限一致）、EPO电子出门条（出园环节自动联动，保留车辆与物料检查留证）六类系统集成方面具备成熟经验。

场景全景与主流程设计

智慧物流覆盖"车辆预约—排队叫号—入园管理—停靠引导—月台作业—出园管理—评价反馈"七个主流程节点，将司机/供应商端、仓储收发端、调度管理端三方在同一时间轴上对齐。司机与供应商端提供APP/PC/微信小程序在线预约、实时接收管理规定与安全须知、等候时长与叫号推送、园内导航与路线指引、卸货登记与上报、服务анд评价与投诉；仓储收发端提供到货单与送货单自动关联、月台预分配与锁定、收发货实际登记、出园收货核验、物料在途可视、装卸清单数据自动生成；调度管理端提供智能排班与自动确认预约、紧急插队授权与验单、月台空满与超期预警、跨园区运力统一调度、违规记录与黑名单闭环、效率与费用分析报表。

量化目标：入园手续时长下降60%，车辆平均等待时长下降40%，门岗高峰拥堵时长下降50%，月台使用率提升20%，单车日周转次数提升25%，物流数据在线归档率达到100%。

车辆预约管理与排队叫号

车辆预约管理包括：在线预约入园，司机通过APP/PC/微信小程序在线预约入园时段，选择厂房、卸货位，系统自动关联到货单（供应商）或送货单（客户），智能排解自动确认预约；内部代预约，支持仓储、采购等内部人员代供应商或客户完成预约，填写车牌、货物、预计到达时间、系统自动关联单据；爽约补救机制，未按预约时段送达自动触发爽约管理机制，提供两约爽约的分析（交通拥堵、操作失误、主观原因）及补救通道（重新预约、限时进出、手动补签）；信息与规定推送，自动推送送货须知、提货厂房、卸货位、装货位、路线导航，实时推送最新管理规定与安全须知至司机端。

车辆排队叫号管理包括：预约信息可视化，实时展示预约车辆到货、预计等候时长、排队队列；智能叫号服务，按照约定先后、车辆类型自动叫号，减少人工干预；紧急插队机制，调度主管、仓储收发管理员可对紧急生产物料、异常处置进行插队并留痕，审批人、插队时间、插队理由与关联单据完整记录，并通过后续排队时间加以约束；等候状态提醒，APP与短信推送等候时长，避免司机长时间空等。

设计要点：排解算法同时考虑自动能力、货物特性、供应商到货计划与生产线优先级，避免"预约满自动化"；插队全程留痕并自动重排后续队列，兼顾生产急需与公平透明；司机端仅需扫码/小程序，无需安装APP，降低推广门槛；预约与SRM订单、WMS到货计划双向核验，减少重复录入。

入园管理与园内停靠引导

车辆入园管理包括：入园效率提升，黑白名单管理车辆权限，结合预约记录实现无感通行，业务保留对司机手机的信息安全抓拍留存环节；电子手续自动化，系统自动办理电子登记、电子证件审核、电子卸货牌与装货牌发放，彻底消灭手工登记流程；入园信息同步，自动将车辆信息同步至受卸货位管理模块与其他系统，为后续调度提供基础数据。

车辆停靠引导包括：园内路线引导可视，车辆入园后提供园内导航与最优月台分配；月台指引功能，车辆通过道闸后系统自动推送最优行驶路线至司机端，引导车辆准确到达指定月台（支持多月台装卸货情形）；智能调度信息发布，自动推送卸货位与装货位状态、车辆调度信息至司机端。

与既有系统的联动点（均经 aPaaS 接口平台集成）：道闸系统（红门）实现车牌识别结果与预约记录联动核验、放行指令下发；达实门禁一卡通实现司机临时权限发放与到期自动失效；SRM/WMS实现到货单、送货单、到货计划关联与在途物料状态回写；视频监控平台完成入园抓拍、贴标环节留证与异常调阅；EPO电子出门条支持出园环节自动联动与保留车辆检查流程；TMS车辆管理提供外部运力车辆与自有车辆资源统一视图。

月台可视化管理与效率分析

月台可视化管理六大能力：卸货位状态实时可视，实时显示各卸货位空满状态、占用时长、使用效率；月台空满警告，长时间被占用、超过预计时长时自动预警，自动向调度与仓储管理人员推送提醒，支持人工介入；智能分配与预锁定，根据车辆类型、货物特性与卸货位适配性自动分配并预锁定，支持预约与锁定；物料在途信息跟踪，关联SRM送货单，实时获取货物在途信息、数量与状态；发货单关联，关联发货订单，实时获取物料装货信息，支持装车作业有序调度；月台效率分析，自动生成卸货位使用效率、作业时长等数据，为装卸效率优化提供依据。

月台波峰波谷分析可视化展示各时段车辆到达与作业分布，识别8至12时、14至18时的两个波峰，用于指导预约时段配额与低谷时段引导优化，实现削峰填谷；结合波峰数据评估月台建设改造投入的必要性。

出园管理、违规闭环与评价反馈

车辆出园管理包括出园检查（仓库端检查物料、门岗放行）、电子出门条联动（依托电子出门条自动联动EPO系统，业务上保留车辆检查流程）、违规记录闭环管理（违规记录生成→推送司机/供应商→限期整改→未整改纳入黑名单，形成完整闭环）、出园信息自动推送（自动推送车辆出园信息至受卸货位调度系统，其他系统与园区管理人员）。

评价反馈包括送货与提货即时评价（作业结束后司机端、仓储端可对园区服务作出评价，提供投诉渠道，快速收集单车作业问题线索）、仓储收货与发货异常登记（收货端或发货端登记异常情况，如司机不配合、货物破损等）、供应商满意度调查（管理者不定期下发服务调查问卷，供应商对仓库阶段性服务质量多维度评价，形成电子留存用于长期服务水平评估）。

双向评价闭环设计的意义在于：既约束供应商与司机（评价与准入及排序挂钩，月合作率、门岗服务、差评自动生成整改工单，由调度主管介入），也约束园区自身（登记不配合、货物破损、超时占用等异常，累积违规触发发现整改与黑名单机制），同时将评价与异常数据纳入供应商服务档案，作为年度考核与合作评价的依据。

跨园区车辆调度

跨园区调度覆盖产业园、智源、物流园、储能南区、总部南/北区、堆场、蓝点、仁洁、零碳等园区，实现统一调度。调度主流程六节点（含异常流程）为：需求申请（业务人员提交需求，货物信息及照片，可直接指定自有车辆与包月车辆，非调度人员走简易入口，后台转正式订单）、需求接收（指定车辆需求满足即可接收，按调度业务分析判断需求匹配情况，当天任务10分钟内未接单、隔天任务2小时内未接单，自动通知补派调度人员处理）、订单装车（司机到达装货地点后确认装货信息，可拍照、拍视频，支持多货区确认装载，系统自动记录装车时间）、订单卸货（司机到达卸货地点后确认卸货信息，可拍照，APP上传卸货照片，点击卸货完成，根据车上是否有其他任务判断是否可接新任务）、订单收货（业务人员或需求申请人收货，调度流程完成，若车上货物无全部卸完，返回订单列表继续执行本次订单）、异常处理（支持调度取消与接单未响应，超时未接单、未装车、未卸货自动升级通知并记录）。

调度资源与规则：运力来源涵盖自有车辆、包月车辆、按趟计费外部运力；优先级规则为自有车辆优先执行固定任务，空余再接临时任务；需求提交区分调度人员可直接指定车辆、非调度人员走简易入口后台转正式订单；派单规则按距离与空闲状态推荐派单，新订单消息推送提醒。

效率与费用双分析：效率维度统计接单时长、装货时间、完成时间、平均等待、车辆周转率、准时完成率；费用维度按趟/按月/按年租赁固定费用加实际驳运次数，按成本中心汇总；多成本中心可配置均摊规则，租赁车且驾驶员为内部员工时只计设备租赁费。

本子系统软硬件配套一览

图3-6  智慧物流主流程与软硬件协同

智慧物流的硬件依赖度低于消防与安防，但对既有硬件的联动要求最高。主流程七个节点中，入园、引导、月台、出园四个节点均需现场硬件配合，这些硬件多为园区既有设施，本方案以联动利旧为主，不新增大量设备。

| 流程节点 | 依托硬件 | 来源 | 软硬件协同说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆预约 | 无（司机端小程序） | — | 纯软件实现，免安装降低司机使用门槛 |
| 排队叫号 | 园区显示屏 | 既有设施联动 | 叫号序列由平台生成后推送至现场显示屏与司机端，双通道提醒 |
| 入园管理 | 道闸 + 车牌识别相机 | 既有设施联动 | 车牌识别结果与预约记录比对通过后自动放行，识别结果与时间戳回传平台 |
| 入园权限 | 门禁一卡通 | 既有系统联动 | 司机临时门禁权限按预约时段发放、到期自动失效，保证人车权限一致 |
| 停靠引导 | 园区导视屏 / 司机端导航 | 既有设施联动 | 平台推送最优路线与月台号，避开施工与其他车辆动线 |
| 月台作业 | 月台状态感知设备 / 视频 | 既有设施联动 | 月台空满状态实时回传，支撑智能分配与超期预警 |
| 出园管理 | 出口道闸 + EPO 电子出门条 | 既有系统联动 | 电子出门条自动生成并与道闸联动，保留车辆与物料检查留证 |
| 全流程留证 | 视频监控平台 | 既有系统联动 | 入园抓拍、贴标环节留证与异常调阅，与安防子系统共用视频资源 |

软硬件协同的关键在于时间戳的准确采集。预约时间来自平台，到达时间来自园外等候区扫码，入园时间来自道闸车牌识别，上台时间来自月台打卡，卸货起止时间来自 WMS 回写，离场时间来自出口道闸。六个来源的时钟必须统一校准至同一 NTP 时间源，否则等待时长的计算将失去可比性。我方在实施阶段将统一完成各接入设备的时间同步配置，并在试运行期抽样核对时间戳准确性。

【预留位·平台功能截图】司机端小程序预约界面、叫号大屏界面、月台可视化看板、跨园区调度工作台截图

【预留位·硬件产品介绍】园区导视屏、月台状态指示灯、车牌识别一体机等配套硬件说明（如需新增）

宿舍管理

宿舍管理覆盖"住宿申请—审核分房—入住办理—在住服务—调寝—水电结算—退宿验收"全流程，重构宿舍管理体系，实现有宿位分有权限、员工有据、防范闲杂人员进入。

入住与房务管理

员工入住模块包括：在职人员填写个人信息（含个性化标签）及附件，提交申请；按住宿资格规则自动判定（含个性化审批），审批流按园区与部门自动路由，员工可查进度；结合性别、班次、部门、生活习惯标签与房源余量智能推荐床位，避免夜白班混住；数据联动实现申请信息自动同步BPM人职系统、工号同步至宿舍系统；因个人原因退宿后无法再申请的规则化管理；最大程度保障入住员工权益与宿舍资源合理分配。

房务管理模块包括：按园区—楼栋—楼层—房间—床位五级建立房源基础数据，标定空房/已住/维修中/待入住状态；申请查询同步房源实时信息，面积、朝向、租金、家具家电与均摊费用等信息可视；智能分房结合个性化标签、班次、部门自动分配，排除特殊建筑房间，宿舍空间资源合理分配。

住宿管理模块包括：入住办理支持本人凭身份证原件与系统核验一致后线上签订材料、完成手续办理；申请变更、退宿、调寝等业务全部线上化，审批流转可追溯；已入职员工打卡记录与住宿信息比对，防范闲杂人员进入；出入授权与刷卡记录联动，防范非授权人员入住；宿舍生活服务、报修、投诉等一键触达。

维修、水电费与退宿

维修管理与员工自助包括：故障等级划分，紧急故障（水电中断、空调故障）需上传现场照片，系统自动标记"紧急工单"，普通故障（家具损坏、灯具故障）标记"普通工单"，规定时间响应维修；维修端工单展示故障描述、照片、房间号、联系人电话，支持派单给维修人员，反馈维修进度，修复后员工线上确认满意/不满意；维修档案实现所有工单自动存档，支持按园区、房间号、时间查询维修记录；员工自助提供住宿时间查询（入住起始、当前总时长、免费总时长、剩余免费天数、调寝不重算）、两年免费到期前30天钉钉推送提醒（含缓冲期规则与续住标准）、知识库Q&A；同住人员信息支持查看同住人员工号、姓名、兴趣爱好、生活习惯标签（需本人设置"允许展示"），离职/调寝后24小时内更新列表。

水电费与退宿模块包括：智能水电表联动，链接园区智能水电表系统自动获取实时度数，单价管理员可调并在系统内公示，按员工"实际入住天数"分摊；结算导出，每月1日自动生成"上月水电费结算表"（房间号、房型、工号、姓名、入住天数、总电费、水费、应扣金额、入住/退宿时间）；离职退宿，关联离职流程，发起离职申请后自动同步宿舍系统并触发"退宿提醒"（含退宿截止日期）；退宿验收与权限回收，验收通过标记"已退宿"并生成退宿确认单线上签字，验收不通过需缴纳赔偿费，拒缴标记从工资扣除，完成后自动清除门禁权限并注销系统账户。

统计模块与首页数据看板

统计模块包括：续住费用统计，单价按房型设定（单/双/四人间50/25/12元每天每位），自动筛选超期住宿人员并计算续租费用，生成明细表；租房补贴发放时间段统计，按住宿时长加补贴时长满两年核算并生成发放明细表；宿舍档案统计，涵盖当前入住人员房间档案与历史入住人员（入住周期、退宿原因、损坏记录）；首页看板呈现各园区房源概况、入住率（含环比）、空置率、水电用量、工单数据，支持点击下钻。

跨园区设计

宿舍模块从数据模型层面即按"多园区"设计：园区维度管理房源、房型、定价、水电单价、免费天数、管理员权限与统计口径，产业园之外的其他园区宿舍可直接纳管，无需二次开发；员工跨园区调动时住宿记录连续，免费时长自动结转累计。

本子系统软硬件配套一览

图3-7  宿舍管理与外协人员管理全流程

宿舍管理的硬件联动集中在门禁权限与智能水电表两类。入住办理完成后门禁权限自动开通，调寝时权限随房间变更，退宿验收通过后门禁权限自动回收并注销账户——这条链路一旦断开，就会出现"系统里已退宿、门禁还能刷开"的安全隐患，因此权限同步的实时性与可靠性是本子系统的硬性要求。

| 功能模块 | 依托硬件 | 联动方式 | 软硬件协同说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入住办理 | 宿舍楼门禁设备 | 既有系统联动 | 入住确认后门禁权限自动开通，无需人工到现场配卡 |
| 调寝管理 | 宿舍楼门禁设备 | 既有系统联动 | 权限随房间变更同步调整，原房间权限即时失效 |
| 水电费结算 | 智能水电表 | DL/T645 或 Modbus 采集 | 网关定时抄读，结合实际入住天数分摊，设置抄读异常告警 |
| 退宿验收 | 宿舍楼门禁设备 | 既有系统联动 | 验收通过后自动清除门禁权限并注销系统账户，杜绝已退宿仍可进入 |
| 安全防范 | 楼栋出入口摄像机 | 与安防子系统共用 | 打卡记录与住宿信息比对，识别非授权人员入住 |

智能水电表联动方面，平台按 DL/T645 或 Modbus 协议通过网关定时采集园区智能水电表读数，结合各房间实际入住天数完成费用分摊。为保证结算准确，我方在实施阶段将完成表计台账与房间的一一映射核对，并设置抄读异常告警（读数倒退、长期零读数、突增异常），避免结算争议。

【预留位·平台功能截图】住宿申请与审批界面、智能分房界面、水电费结算表、宿舍数据看板截图

外协人员管理

外协人员管理面向行政后勤主管的物业、食堂、超市、维修等单位，作业可追溯、培训可核查、风险可预警，覆盖"信息登记—资质审核—培训考核—准入审批—入园作业—行为与考勤—评价—离场归档"全生命周期。

人员信息、准入与考勤管理

人员信息管理包括：批量导入或单条录入姓名、性别、身份证、联系方式、所属单位、岗位等基础信息；身份证与资质证书扫描件在线留存；外协单位负责人初审加公司复审的多级审核，可批注、退回；精确与模糊查询、结果导出，已审核信息修改需审批；离职或合同到期归档仍可查，严重违规经审批后注销并留痕；黑名单与EHS平台、门禁系统、人力系统打通，全集团禁入。

准入与考勤管理包括：资质审核按岗位要求设置资质证件清单，上传证件扫描件后自动识别有效期并提醒；培训考核建立标准化课程体系，支持线上线下培训，笔试与实操考核自动判分，不合格不允许入园；准入审批在完成资质与培训后提交申请，按流程审批，通过后生成电子准入凭证；打卡签到支持指纹、手机定位等多种方式，为流动性人员可设移动打卡与范围限制；考勤统计自动统计出勤天数、加班时长、迟到早退次数，规则可自定义，结果实时更新；异常考勤对漏签、补卡申请按审批流处理，通过后自动修正考勤统计结果。

行为与安全管理

违规记录建立违规行为分类体系及处罚标准，记录详情、证据材料与处理意见并审批；违规记录关联外协单位与个人档案，形成信用档案；行为评估定期开展360度行为评估，按岗位设置指标，自动汇总计分生成报告；安全培训记录提供课程库与个性化培训计划，未达标人员限制进入作业区域；安全检查计划与结果留痕，隐患生成整改通知并复查闭环；事故记录与分析记录事故详细信息与材料，分析原因并形成案例库。

服务质量管理与结算联动

评价指标设置按物业、食堂、超市、施工单位分别设置评价指标，明确权重与评分等级；评价数据录入采用内外部多渠道评价方式（员工扫码反馈、巡检问题关联），支持匿名评价，自动汇总验证、去除无效评价；评价结果分析生成评价报表，对比分析并反馈给外协单位，跟踪改进效果；结算管理根据得分、人员考勤、处罚等周期性计算应结算金额，形成账单与明细；服务监管监控各项服务的响应及时率、解决率，对不达标项自动预警并纳入考核。

考核—扣款—结算闭环：系统内置出勤天数计算、超龄人员识别与扣款、迟到早退判定、配套服务时长折算等复杂规则，自动判定与扣款；保洁超龄扣款、违规扣款明细自动生成并汇总至费用总表；所有计算基于源头数据，结果可追溯、可复核，降低人工误差；支持奖励项与合同履约结果登记，形成完整的服务商绩效档案。

费用智能化测算系统

数据接入与自动生成自动同步钉钉考勤原始数据（打卡记录、加班申请、忘打卡审批），自动生成考勤终表、人员花名册、配套服务明细、费用汇总表，整合门禁记录、物资代采明细与考核评分结果；流程协作实现保洁、保安、维修等配套服务线上申请与审批，流程结束自动同步至费用结算表，物业服务按月度发起考核评分，评分自动关联结算金额；审批视图与看板为领导审批提供费用总览、环比分析、异常波动提示与考核结果关联，所有费用报表支持导出、打印与归档。

物业工作一体化数字平台与多渠道统一服务入口

智能巡检与工单闭环通过钉钉推送巡检任务、预设路线打卡拍照，AI辅助派单与路径优化，提供巡检完成率、响应与解决时长、高频问题热力图；计划与培训知识库提供模板化工作计划、甘特图与看板视图、逾期预警，以及在线培训与考试、个人培训档案与SOP知识库检索；多渠道服务请求入口支持钉钉、企业微信、PC门户、现场扫码多入口提交请求，智能表单引导、语音转工单、自动分类派单加人工坐席辅助，进度实时可查、节点消息推送、服务轨迹留痕；满意度与数据看板支持一键评价响应速度、服务态度、处理质量，差评自动触发回访工单，满意度关联绩效考核，提供服务量全景监控、热点问题预警与SLA达成趋势分析。

本子系统软硬件配套一览

外协人员管理的硬件联动覆盖证件采集、门禁准入、考勤打卡与行为识别四个环节。人员完成资质审核与培训考核后生成电子准入凭证，凭证与门禁道闸权限绑定；作业期间通过指纹或手机定位打卡形成考勤记录；AI 行为识别相机对违规行为自动取证并关联至个人档案；离场后门禁权限自动注销。

| 管理环节 | 依托硬件 | 联动方式 | 软硬件协同说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息与资质登记 | 证件扫描设备 / 卡片录入仪 | 本项目配置 1 台 | 身份证与资质证书扫描件在线留存，自动识别有效期并提醒 |
| 准入放行 | 门禁道闸 | 既有系统联动 | 电子准入凭证与门禁权限绑定，资质或培训不合格者无法进入 |
| 考勤打卡 | 指纹考勤机 / 手机定位 | 既有系统联动 | 流动性人员支持移动打卡与范围限制，考勤结果自动汇总至结算 |
| 行为监管 | AI 行为识别摄像机 | 与安防子系统共用 | 违规行为自动取证并关联个人档案，形成信用记录 |
| 作业现场核验 | 作业区摄像机 | 与 EHS 两票系统联动 | 调取作业区画面做人脸与证件比对，核实与许可证录入人员一致 |
| 离场归档 | 门禁道闸 | 既有系统联动 | 合同到期或严重违规后门禁权限即时失效，黑名单全集团禁入 |

需要特别说明的是黑名单联动机制：严重违规经审批后，人员信息同步至 EHS 平台、门禁系统与人力系统，实现全集团禁入且门禁权限即时失效。这一联动跨越三个外部系统，均通过 aPaaS 接口平台实现，我方将在方案设计阶段与三方系统责任人共同确认联动时序与失败补偿机制。

【预留位·平台功能截图】外协人员档案界面、资质与培训考核界面、服务质量评价看板、费用测算与结算界面截图

硬件整体规划与配置方案

硬件产品：（监控设备、消防设备、门禁设备、物流调度终端等）合规达标、方案经济实用、易拓展、布局合理。

硬件配置总体原则

本项目硬件配置遵循合规达标、经济实用、易于拓展、布局合理四项原则。合规达标方面，所有设备参数完全满足招标技术规格要求，关键设备提供工信部入网证等资质文件，视频设备遵循GB/T28181国标接入；经济实用方面，在满足功能与性能前提下优先选用主流成熟型号，避免过度配置，同时对现场既有可用设备尽可能利旧；易于拓展方面，控制器、交换机、服务器均预留端口与算力冗余，为后续园区扩容与新增点位保留接入能力；布局合理方面，依据现场勘查结果优化点位分布与线路路由，减少无效敷设。

智慧消防及物联系统硬件配置

消防物联系统采用楼宇自控（BA）架构，通过多层级控制器组网实现全域消防设施的状态采集与联动控制。

控制层配置用户信息传输装置24台，壁挂式安装，通过RS232端口实时监测所连接火灾报警控制器的报警信息并经有线网络传递至监控平台，满足GB26875-2011标准，分别适配青鸟自动报警主机20台、青岛鼎信自动报警主机1台、利达自动报警主机1台；全局网络控制器9台，支持BACnet IP/MS-TP、Modbus TCP/RTU、LonWorks、KNX、SNMP、oBIX多协议，采用Niagara图形化编程，适合复杂联锁与算法场景；可编程网络控制器129台，提供双百兆以太网口、24路DI、8路DO、16路UI、8路AO及2路RS485，支持PLC逻辑编程；配套可编程控制盘129台（含空开、导轨及接线端子，国产优质箱体按实际安装设备测量后成套定制）与电源模块129台（85–264VAC宽压输入、24VDC输出、工业级EMC、DIN导轨安装）。

感知层配置压力变送器362个（4-20mA输出、0-25bar量程、1/4NPT过程连接）用于管网压力监测；流量传感器75个（脉冲与4-20mA双输出、NPT外螺纹连接）用于消防水流量监测；液位开关13个（3米PVC电缆）用于消防水池与水箱液位监测；氧浓度监测传感器26个（0-25%VOL量程、响应时间≤10秒、精度±2%FS）用于气体灭火区域监测；管道风速监测传感器89个（0-20m/s量程、0-10VDC输出、IP65防护）用于排烟风机风速计量；温湿度传感器2个（±2%RH精度）用于机房环境监测；交流电流变送器168个（4-20mA三相模块RS485信号）用于电气火灾监控；继电器100个适配电磁阀信号选配。

网络与布线配置24口接入交换机12台（交换容量≥336Gbps、包转发率≥120Mpps、24个千兆电口加4个千兆SFP光口，提供工信部入网证，原厂质保≥3年，与核心交换机同品牌）、千兆单模光模块24个、光纤熔接盒129个、光纤收发器129对、光纤收发器架34个、室外4芯单模光缆130000米、24口光纤配线架24个、光纤跳线129个、六类非屏蔽跳线258个、各规格信号线合计约16154米、JDG20管25000米及配套辅材。

智慧安防系统硬件配置

视频监控系统配置抗振防抖场景专用摄像机6台（金属机身、M12航空头网络接口，适用于振动环境）、400万变焦筒型网络摄像机68台（分辨率不低于2560×1440、最低照度彩色0.005lx、红外补光不低于50米）、热成像摄像机199台（热成像分辨率256×192、可见光400万像素、焦距可选）、高空球型鹰眼3台（全景通道不低于6072×2640、细节通道不低于3840×2160、内置4镜头）、人脸识别布控球5台（单北斗5G双摄便携球套装、40倍光学变倍、全景镜头8M）。

分析与存储层配置智能融合应用主机1台（最大支持512路2MP普通视频流或768路文搜相机接入，实现大模型以文搜图算法、人脸算法、结构化算法并行分析）、AI服务器4台（2颗KP920处理器、核数≥24核、主频≥2.5GHz、openEuler操作系统、配置8张智能卡）、存储服务器3台（64位多核处理器、8GB内存可扩展至≥256GB、内置SSD缓存盘、风扇热插拔）；同时对原有安防监控平台进行281路扩容，新增前端摄像机全部接入原平台统一管理，实现视频实时预览、录像回放、云台控制等能力。

安防网络配置8口PoE接入交换机15台、24口PoE接入交换机17台（支持802.3at/af供电、交换容量≥336Gbps、包转发率≥126Mpps、24个千兆电口加4个万兆SFP+光口）、千兆单模光模块30个、万兆单模光模块34个、六类非屏蔽双绞线20000米、电源线2464米、背包箱32个、3.5米监控立杆100根（含地笼及混凝土基础）、光纤熔接盒32个、室外4芯单模光缆10560米、24口光纤配线架3个、光纤跳线32个、JDG20管15000米及配套辅材。

无人机、巡更与周界防护硬件配置

无人机软硬件套装配置无人机1台（最大飞行时间＞50分钟、防护等级≥IP55、最大抗风速度≥12米/秒、全向双目视觉系统辅以机身底部三维红外传感器）、无人机巢及中继1套（工作温度-30℃至50℃、防护等级IP56、最大作业半径≥5公里、充电时间＜30分钟）、无人机平台1套（私有化部署，支持算法和大模型，支持二次开发，可视化界面操作，支持本地建模、一键起飞、多航线设定与自定义模糊查找导出照片）。无人机定位为固定摄像头的补充与应急手段，用于园区概貌巡查、高空视角复核与突发事件快速抵达，不替代固定点位的常态化监控。

巡更管理配置手持设备15台（ARM八核2.0GHz处理器、4GB RAM、64GB ROM、前置500万与后置1300万像素摄像头、支持二维码与NFC读卡）、巡更牌50个（NFC打卡与二维码扫描双模式、抬头预留空窗可自主印刷）、卡片录入仪1台（支持ID卡、IC卡、身份证物料卡号、普通CPU卡与国密CPU卡）、巡更管理软件1套（支持门禁设备、NFC、二维码等多种方式设置为巡更点打卡凭证）。

周界防护采用定位型振动光纤系统，配置传感光缆22000米（4芯单模G.652D光纤）、定位型振动光纤处理器1台（布防区域模拟触发入侵报警时1秒内输出报警信号）、抗紫外线扎带323包、光纤接续盒9只、塑料格栅8800平方米（埋地部署时承载探测光缆）、周界防范大模型超脑1台、振动光纤接入管理软件1套（以海康ISAPI协议接入）、周界监测预警软件1套，配套土方开挖及回填3500米、绿化破坏恢复2000平方米。

红外对射报警系统配置四光束红外对射11对（主动红外探测、警戒距离100米）、工控箱6台、总线报警主机1台、控制键盘1台（有线LCD键盘，支持遥控器与刷卡）、报警主机蓄电池1台（DC12V7AH阀控密封式铅酸）、警灯警号1个（红色声光报警器）、总线2防区扩展模块11台、入侵报警软件1套，配套信号线2600米与JDG20管1000米。

其它硬件与等保测评

其它硬件配置全局网络控制器1台、可编程网络控制器9台、可编程控制盘9台、电源模块9台、水浸变送器39台（固定电极式、可设置5级灵敏度）、噪声监测传感器14台（30~120dBA量程、±0.5dB精度）、光纤熔接盒10个、光纤收发器10对、光纤收发器架1个、室外4芯单模光缆3000米、24口光纤配线架1个、光纤跳线10个、六类非屏蔽跳线20个、48口接入交换机1台（交换容量≥432Gbps、包转发率≥166Mpps）、千兆单模光模块2个、各规格线缆合计约4081米、JDG20管4081米及配套辅材。

按招标要求配置二级等保测评1项，由具备资质的第三方测评机构实施，我方负责配合完成测评准备、整改与复测全过程。

施工工艺与标识标签规范

本项目施工严格遵循《阳光电源弱电施工工艺参考图册》与《阳光电源厂区及办公区弱电标识标签规则》。

标识标签方面，机柜标签采用3mm厚亚克力切割整体氟碳正面烤漆白色、正面丝印或UV打印橙色PANTONE2018C、尺寸80mm×40mm，或采用热转印打印机精臣B32/M2打印50mm×90mm银色覆膜标签；墙面信息面板、办公桌面板与地插标签采用10mm×20mm或40mm×10mm透明覆膜标签，字体鸿蒙，未接线端口标注Unconnected；网络、光纤、音视频线、电源线等跳线标签采用25mm×38mm折叠双面白色覆膜标签，贴于跳线两端；网络配线架标签采用7mm×130mm直角白色标签贴于网口正上方；光纤配线架标签采用40mm×15mm黄色标签贴于配线架左侧；交换机、防火墙、无线控制器标签采用40mm×15mm黄色标签，内容为设备名称加管理地址；摄像机标签采用40mm×10mm透明标签，内容为设备名称加IP地址，贴于设备侧边隐蔽位置。

命名规则严格遵循贵方标准：机柜按"单体楼-功能区/弱电井机柜编号"命名；摄像机按"楼层信息机柜信息-S+数字"命名，室内球机、室外非球机、室外球机分别标识为SQ、SW、SWQ；门禁控制器按"建筑编号+楼层-M+数字"命名；交换机按"建筑物名称-机柜及设备具体位置-设备型号-网络类型-设备类型及序号"命名。所有标签制作前将提前与贵方确认样式及标准，未经确认造成标识标签不满足需求的，我方无条件配合整改。

计价与交付方面，本项目所有强弱电管、线、桥架类材料执行"实体净量+量价分离"计价模式，桥架内敷设弯曲、上翻下翻、机柜与终端处预留长度及合理损耗均已在综合单价中考虑；综合单价为包干价，含人工费、材料费、机械费、管理费、利润与税金。投标总价含设备运输、卸货、搬运、保存、安装、集成调试、通断测试、福禄克测试、机打标签整理，以及施工、技术支持、操作人员培训与3年原厂质保运维服务，故障1小时响应、6小时内完成处理。

利旧与扩展规划

原则上尽可能利旧：现场勘查后出具设备清单（含利旧与新增标识）、点位设计图与深化图（CAD），调试后接入平台。M3阶段交付硬件施工图纸，M6阶段交付硬件竣工图纸。实现所有硬件、传感器、第三方平台统一接入智慧园区平台。

扩展规划方面，控制器I/O点位预留不低于15%冗余，交换机端口预留不低于20%冗余，AI服务器算力预留不低于20%冗余，视频存储容量按281路满负荷录像不少于30天设计并预留扩容槽位，为后续园区新增点位与算法升级保留空间。

信息安全与合规

信息安全与合规：包含网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、权限管理、日志审计、等保要求适配

本项目按照国家网络安全等级保护二级要求进行同步规划、同步建设、同步使用，覆盖网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、权限管理、日志审计六个层面，全部部署节点均在国内，不涉及任何数据跨境传输，实现数据处理全流程国内闭环。

网络安全

网络边界部署下一代防火墙与入侵防御系统，采用双机热备架构；按接入区、应用区、数据区、物联区、管理区五区划分安全域，区域间访问受最小权限策略约束；物联网设备接入独立VLAN隔离，与办公网、生产网逻辑隔离；远程运维统一经堡垒机与VPN接入，全程录屏审计；关键链路配置冗余，避免单点故障。

主机安全

服务器操作系统进行安全基线加固，关闭非必要端口与服务；部署主机入侵检测与防病毒软件，定期更新病毒库与漏洞补丁；实施最小化安装原则，禁用默认账户与弱口令；配置主机资源监控与异常行为告警；虚拟化与容器环境实施镜像安全扫描，禁止使用未经审核的第三方镜像。

应用安全

应用系统在开发阶段执行安全编码规范，防范SQL注入、跨站脚本、跨站请求伪造等常见漏洞；上线前完成漏洞扫描与渗透测试，中高危漏洞清零后方可上线；口令策略要求长度不少于8位且包含大小写字母、数字与特殊字符，历史密码不复用，失败3次锁定10分钟，超时30分钟自动退出，支持指纹与图形验证码辅助认证；接口调用实施身份认证与访问频率限制；文件上传实施类型与大小校验并隔离存储。

数据安全

数据传输采用SSL/TLS全链路加密；敏感信息（身份证号、手机号、住址等）在存储时加密并在展示时按角色脱敏；数据库定期全量与增量备份，备份数据异地存储并定期恢复演练；开发测试环境不使用未经处理的真实敏感数据，统一采用脱敏样本；数据分类分级按阳光电源数据安全分类分级流程对业务字段标签化（核心商密、个人隐私、客户数据），并在数据、API与存储介质实施差异化访问控制；项目交付或服务终止后按贵方要求删除数据副本，出具数据销毁证明。

权限管理

采用RBAC模型叠加组织、项目、区域、数据状态多维权限控制；账号遵循一人一账号原则，禁止共享；权限申请、审批、变更、回收全流程线上留痕；关键操作实施双人复核；离职与调岗触发权限自动回收；管理员账号单独管控，留存不少于6个月登录日志；定期开展权限合规性审阅。

日志审计

覆盖用户操作、系统事件、网络流量、数据访问四类日志，日志保存时间不少于180天且不可自行删改；关键操作日志包含操作人、时间、IP、操作对象与操作结果；提供日志检索、统计与异常行为分析能力；对越权访问、批量导出、非工作时间登录等敏感行为设置告警规则。

等保合规与配套要求

境内部署：全部部署节点均在国内，明确服务器物理位置与运维体系，落实数据安全主体责任，所有数据获取国内存储使用，严禁境外传输。

个人信息保护：终端软件符合国内个人信息保护、数据安全法规、杜绝违规收集使用；提供权限接口支持数据主体权利响应。

管理员管控：管理员账号允许在国内登录，保存不少于6个月登录日志；异常登录行为告警。

数据全生命周期：按照采集、存储、传输、共享、销毁流程，明确各环节安全控制点，不超出必要范围留存。

PIA/SRA评估：开展个人信息保护影响评估与安全风险评估，形成评估报告并制定缓解措施后再实施。

法律文本：提供数据处理协议模板、用户协议、Cookie政策相关文本，明确双方权利义务与责任边界。

安全测试：开发阶段提供安全自测报告与开源组件列表；上线前后按《漏洞管理办法》测试、修复与复测；维保期内对漏洞免费处置。

IT技术

（1）系统要求采用开放式的技术架构，客户端支持多种及主流的浏览器，服务端程序必须支持多种操作系统（Windows or Linux），支持主流的数据库。

（2）代码开放度：提供系统平台的二开代码、系统API清单，且有详细说明；提供数据库表的结构，且有详细说明；

（3）可扩展性：支持方便快捷的二次开发，能提供客户增加、修改、调整功能的二次开发平台或工具；系统支持底层存储及计算资源扩展。

针对招标文件提出的三项IT技术要求，我方逐条响应如下。

开放式技术架构

平台采用B/S架构，客户端免安装免维护。客户端支持Google Chrome 120及以上、Microsoft Edge 120及以上、Mozilla Firefox 120及以上等多种主流浏览器，同时兼容国产化浏览器；服务端程序同时支持Windows Server与Linux（含CentOS、Ubuntu、麒麟、统信UOS等国产化操作系统）多种操作系统部署；数据库层面支持MySQL、PostgreSQL、达梦DM、人大金仓KingBase等多种主流及国产化数据库，数据访问层通过统一持久化框架屏蔽数据库差异，切换数据库无需修改业务代码。

平台核心服务支持集群部署与负载均衡，中间件采用Nginx、Tomcat等正版授权组件，具备完整的国产化软硬件适配能力。

代码开放度

我方承诺向贵方交付以下内容：一是本项目全部二次开发源代码，包含前端代码、后端业务代码、集成接口代码及配置脚本，代码具备完整注释并附编译部署说明；二是系统API清单，覆盖平台对外提供的全部接口，逐个说明接口名称、用途、请求方式、入参与出参定义、返回码含义、调用示例与频率限制；三是数据库表结构文档，包含全部数据表的表名、字段名、字段类型、长度、是否可空、默认值、字段业务含义、主外键关系与索引设计，并提供完整ER图。

上述交付物在系统开发阶段（M4）随代码同步提交，在结项验收阶段（M8）作为知识转移交付件正式移交，并组织专项讲解，确保贵方IT团队能够读懂、能够修改、能够自主维护。

可扩展性

二次开发支持方面，平台提供低代码配置平台与开发工具集，贵方可自主完成表单设计、流程编排、报表定制、菜单与权限配置、告警规则与联动策略调整等常规变更，无需编写代码；对于需要编码实现的复杂功能，平台提供标准化的插件扩展机制与开发框架，配合完整的开发文档与示例工程，支持贵方IT团队或第三方开发者独立开发新功能模块并热部署接入。

资源扩展方面，平台基于微服务架构与容器化部署，计算资源支持通过增加容器副本数实现水平扩展，Kubernetes集群可按负载自动伸缩；存储资源支持数据库读写分离与分库分表，对象存储采用分布式架构支持在线扩容；视频存储支持存储节点横向扩展；全过程扩容操作不中断业务运行。

我方同时承诺，在质保期内为贵方IT团队提供不少于4轮的二次开发专项培训，并在质保期后提供不少于30人天的免费系统功能优化完善服务，切实保障贵方具备自主扩展与二次开发能力。

可复制的标准化成果

本期项目定位为集团园区数字化的试点，其价值不仅在于阳光产业园五大子系统的上线，更在于沉淀出一套可被其余园区直接继承的标准化成果。我方承诺在结项时以独立交付物形式移交四类标准化资产，并在合同中约定其知识产权归属阳光电源。

图3-9  可复制的标准化成果体系

一套可复用的数据标准

交付《数据标准手册》，内容包括：人、车、空间、设备四类主数据的实体定义、属性清单、字段类型与长度、必填规则；统一编码规则，明确各类对象的编码结构、层级含义与扩展位预留；数据质量校验规则集，覆盖完整性、唯一性、有效性、一致性、及时性五个维度，每条规则给出校验逻辑与处置建议；L1 至 L5 数据资产分级清单，明确各级数据的敏感度、访问范围与脱敏要求；统一指标口径定义，对等待时长、闭环率、超期率、月台使用率、满意度等 50 余项运营指标给出计算公式、取数来源与统计周期。

该标准的复用价值在于：新园区无需重新讨论"一次配送的等待时长从哪个时间点算起"这类基础问题，直接继承既有口径，既缩短需求分析周期，也保证跨园区数据可横向对比。

一套可复用的接口规范

交付《接口规范手册》，内容包括：aPaaS 接口平台的注册流程、命名规范、版本管理策略；15 类外围系统的接口清单模板，逐个明确接口用途、调用方向、触发时机、频率与责任方；统一报文格式与公共字段字典，包括请求头规范、分页规范、时间格式、枚举值定义；错误码体系，按业务错误、系统错误、鉴权错误分类编号；异常补偿与对账机制设计，含超时重试策略、幂等键设计、死信处理与日对账方案；接口测试用例集，覆盖正常流、异常流与边界场景。

新园区接入同类外围系统时，可直接复用接口定义与测试用例，仅需调整环境参数与权限配置，接口联调周期可显著压缩。

一套可复用的实施方法论

交付《实施方法论手册》，内容包括：M1 至 M8 八阶段的阶段定义、准入准出条件与质量门禁；"业态—角色—场景—数据"四维需求梳理法及配套调研模板；蓝图确认清单与《蓝图方案确认书》模板；硬件勘查、深化设计、施工与验收的作业指引及检查表；数据迁移与校验方案模板，含清洗规则、校验脚本与回退预案；试运行陪跑作业指引，明确陪跑期每周应完成的调优动作与数据复盘项；培训体系设计与教材模板。

方法论手册的意义在于把项目经验从"人的经验"转化为"组织的资产"，即便后续园区由不同团队实施，也能保持一致的交付质量与节奏。

一套可复用的配置模板

交付《配置模板库》，内容包括：五大子系统主流程的状态机定义文件，可直接导入新园区环境；角色权限矩阵模板，按园区管理、物业、EHS、生产、外协等角色预置权限方案；告警分级规则与阈值基线，按区域风险等级给出差异化阈值建议值；联动动作表与通知矩阵模板；报表与看板模板库，含驾驶舱、安防态势图、物流效率报表等 20 余套预置模板；基础数据初始化模板，含空间编码表、设备台账表、人员导入表。

配置模板以可导入的结构化文件形式交付，而非仅是文档描述，新园区可直接导入后按本地实际调整，避免从零配置。

标准化成果的复制路径与预期收益

基于上述四类资产，新园区的建设路径简化为七步：继承总部标准模板、本地空间与设备数据初始化、按业态调整配置项、硬件点位勘查与施工、接口注册与联调、培训与试运行、上线。其中前三步与第五步的工作量相比一期大幅下降。

我方基于同类项目经验判断，采用标准化成果复制后，后续园区的软件实施周期可压缩至一期的 30% 至 40%，需求分析与蓝图阶段的压缩幅度最大。需要说明的是，硬件施工周期主要取决于园区面积与点位数量，标准化成果对其压缩作用有限，实际周期仍需按各园区现场条件测算。

技术偏离表

我方已认真研读招标文件全部技术要求，包括《工作说明书》《技术评分表》《报价清单》及《阳光电源弱电施工工艺参考图册》《阳光电源厂区及办公区弱电标识标签规则》等技术附件，现按招标文件技术方向的综合性要求逐项作出响应如下。

经全面核对，我方投标方案对招标文件全部技术要求均为无偏离响应，其中部分指标优于招标要求，已在下表中标注为正偏离并说明具体情况。

| 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 请填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离” | 如为“正偏离”或“负偏离”请在偏离说明中写明投标人的此项具体情况，如为“无偏离”则不用填写偏离说明 |
| 项目理解性 | 理解阳光电源智慧园区平台规划和实施路径，具备梳理阳光智慧园区相关业态需求的能力。 | 无偏离 | 已在技术标第3.1节完整阐述对项目背景、三类痛点、六项建设目标的理解，并给出"业态—角色—场景—数据"四维需求梳理方法及需求可行性判断标准。 |
| 方案完整与可行性 | 方案中5个子模块（智慧安防、智慧消防、智慧物流、宿舍及外协）的功能设计完整性、技术可行性。 | 无偏离 | 技术标第3.4节对五大子系统逐一给出完整功能设计，覆盖工作说明书1.4.3全部功能条目；各子系统均给出技术实现路径与集成方案，方案在联想自有制造园区已有落地实践支撑，技术可行。 |
| 项目经验 | 具备智慧园区系统建设实践，集成思路成熟，项目经验充足。 | 无偏离 | 联想为全球30余个制造基地的园区管理重度使用者，具备合肥、武汉、天津、深圳等制造基地智慧园区建设实践；集成思路依托统一接口平台与标准接口规范，已在多个园区项目验证。具体业绩见技术标第2.8节。 |
| 整体技术架构 | 具备高稳定性与横向扩展能力，支持多园区规模化部署扩容；采用总部集中管控、分站独立运维的总分模式，实现各业务子系统无缝融合、数据全域互通与分级权限隔离，可满足未来新园区拓展、园区功能管理与升级需求。 | 无偏离 | 技术标第3.2节给出"总部—多类型园区—楼栋"三级架构与五层技术架构设计，通过"同一底座、同一工单池、同一张地图、同一套规则引擎"实现子系统无缝融合；采用RBAC叠加组织、项目、区域、数据状态四维权限隔离；微服务与容器化架构支持水平扩容与不停机滚动升级。 |
| 硬件整体规划与配置方案 | 监控设备、消防设备、门禁设备、物流调度终端等硬件产品合规达标、方案经济实用、易拓展、布局合理。 | 无偏离 | 技术标第3.5节与第5章给出完整硬件配置方案与逐项清单响应，全部设备参数满足招标技术规格；控制器I/O预留≥15%、交换机端口预留≥20%、AI算力预留≥20%冗余；坚持利旧优先原则，现场勘查后出具含利旧标识的设备清单。 |
| 系统演示 | 平台功能完整性（消防、安防、物流、宿舍、外协五模块）；设备、逻辑编排、功能的可配置性、可维护性与可管理性；UI便于操作，页面响应无明显延迟。 | 无偏离 | 我方可提供五大模块完整功能的现场演示环境；平台设备接入、流程编排、告警规则、通知矩阵均支持可视化配置；UI遵循一致性设计规范，页面响应时间≤2秒、事务处理≤3秒，满足招标性能要求。 |
| 信息安全 | 包含网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、权限管理、日志审计、等保要求适配。 | 无偏离 | 技术标第3.6节按六个层面完整响应，并按网络安全等级保护二级要求同步规划建设；全部部署节点在国内，数据不出境；配置二级等保测评1项，配合完成测评、整改与复测全过程。 |
| IT技术—开放式技术架构 | 系统采用开放式技术架构，客户端支持多种主流浏览器，服务端支持多种操作系统（Windows或Linux），支持主流数据库。 | 无偏离 | B/S架构免安装免维护；客户端支持Chrome 120+、Edge 120+、Firefox 120+及国产化浏览器；服务端支持Windows Server与Linux（含麒麟、统信UOS等国产化系统）；数据库支持MySQL、PostgreSQL、达梦、人大金仓等，切换数据库无需修改业务代码。 |
| IT技术—代码开放度 | 提供系统平台的二开代码、系统API清单且有详细说明；提供数据库表结构且有详细说明。 | 无偏离 | 承诺交付本项目全部二次开发源代码（含前端、后端、集成接口代码及配置脚本，具备完整注释与编译部署说明）；提供覆盖全部对外接口的API清单，逐个说明用途、请求方式、入参出参、返回码、调用示例；提供全部数据表的字段定义、业务含义、主外键关系、索引设计及完整ER图。上述交付物于M4阶段同步提交、M8阶段正式移交并组织专项讲解。 |
| IT技术—可扩展性 | 支持方便快捷的二次开发，提供客户增加、修改、调整功能的二次开发平台或工具；系统支持底层存储及计算资源扩展。 | 无偏离 | 提供低代码配置平台，支持贵方自主完成表单设计、流程编排、报表定制、权限配置与规则调整；复杂功能提供插件扩展机制与开发框架并附示例工程；基于微服务与Kubernetes容器化架构，计算资源支持自动伸缩，存储支持读写分离、分库分表与在线扩容，扩容过程不中断业务。 |
| 实施能力 | 投标人具备CS3级及以上、CMMI3级及以上、ISO9001/ISO27001/ISO20000认证；项目负责人具备8年及以上制造业智慧园区项目管理经验并持有相应证书、担任过不少于2个制造业智慧园区项目且单个合同金额不低于200万元；项目实施负责人具备不少于5年制造业智慧园区实施经验。 | 无偏离 | 我方相关企业资质证书及核心人员证书、业绩材料详见技术标第2章与第6章，均满足招标要求。 |
| 项目工期 | 实施周期为9个月，计划于2026年9月20日项目启动。 | 无偏离 | 承诺自2026年9月20日启动，9个月内完成全部建设内容。其中前6个月为开发部署阶段（需求、设计、开发、集成、硬件施工与测试），后3个月为试运行陪跑与优化阶段，2027年6月完成结项验收。 |
| 质保期—软件 | 系统正式上线运行后六个月的甲方现场运维支持；系统自验收合格之日起提供3年免费技术咨询、技术支持及系统维护。 | 无偏离 | 承诺上线后提供不少于6个月现场运维支持（其中阶段二3个月为核心成员现场陪跑，现场常驻不少于6人）；自验收合格之日起提供3年免费技术咨询、技术支持与系统维护，含系统缺陷免费修复与安全漏洞免费处置；质保期后另提供不少于30人天免费系统功能优化服务。 |
| 质保期—硬件 | 硬件设备含3年原厂质保运维服务，故障1小时响应，故障处理6小时内完成。 | 无偏离 | 全部硬件设备提供3年原厂质保，承诺故障1小时内响应、6小时内完成处理；关键备件本地库存，合肥及华东区域可调配备件与工程师资源，突发情况24小时内增援到场。 |
| 系统性能指标 | 系统可用率、页面响应时间、事务处理时间、并发用户数、接口响应时间、数据容量等技术指标要求。 | 正偏离 | 承诺系统年可用率≥99.9%（全年软件故障≤5小时）；普通页面响应≤2秒；关键事务操作≤3秒；支持并发在线用户≥5000、高峰并发≥1000；API平均响应时间≤500毫秒；数据容量支持≥5PB。其中系统可用率与接口响应时间指标优于招标基准要求。 |
| 系统集成范围 | 统一经甲方 aPaaS 接口平台集成 15 类系统，包括iSungrow（钉钉）、MDM、BPM、PS/WTS、EHS、WMS、SRM、TMS、EAM、EMS、ERP费控、数据湖、视频监控平台、道闸系统、达实门禁一卡通等。 | 无偏离 | 技术标第3.2节与集成方案已对15类系统逐一明确集成内容、数据流向与接口方式；所有业务系统集成遵循甲方统一集成模式，接口在 aPaaS 接口平台注册后由调用方发现调用；我方负责园区平台侧全部接口的开发、注册、调试与联调，并配合甲方完成服务目录登记与调用监控配置；对上线前尚不具备对接条件的系统预留标准接口与配置项。 |
| 数据范围与主数据 | 园区主数据、地理空间数据、资产主数据、人员主数据等，主数据遵循阳光电源MDM标准规范。 | 无偏离 | 四类主数据统一口径、统一编码、单一可信来源，全部遵循阳光电源MDM标准规范，平台不另建人员台账；交付结构化数据集与主数据清单、数据字典与ER图、统一指标口径定义、L1至L5数据资产分级清单及历史数据清洗迁移方案。 |
| 空间建模要求 | 数字地图引擎支持2.5D/3D地图加载，集成CAD/BIM图纸，实现设备与区域的精准映射与图层管理。 | 无偏离 | 考虑到贵方现有资料以平面图为主，采用现有CAD平面图矢量化路线建立园区—建筑—楼层—区域四级空间模型，实现2.5D可视化与设备点位精准挂接；引擎具备BIM模型接入能力，后续贵方提供三维模型时可平滑升级，无需重构数据。 |
| 施工工艺与标识标签 | 施工须符合《阳光电源弱电施工工艺参考图册》《阳光电源厂区及办公区弱电标识标签规则》，含设备、线缆、柜体等机打标签及整理。 | 无偏离 | 严格遵循上述两项企业标准执行。标签材质、尺寸、颜色、字体、打印浓度与黏贴位置均按规则执行；设备命名遵循贵方机柜、摄像机、门禁控制器、交换机等各类命名规则；标签制作前提前与贵方确认样式，未经确认造成不满足需求的无条件配合整改。 |
| 计价与报价范围 | 强弱电管线桥架类材料执行"实体净量+量价分离"计价模式；综合单价为包干价；投标总价含运输、安装、调试、测试、标签、施工、培训及3年质保运维等全部费用。 | 无偏离 | 完全接受上述计价规则与报价范围界定。桥架内敷设弯曲、上翻下翻、机柜与终端预留长度及合理损耗均已在综合单价中考虑，结算时不再单独计量；报价已包含材料费、施工费、调试费、措施费、安全文明施工费、税金、总包管理服务费、施工用水电费及全部辅材费用。 |
| 交付物要求 | 按项目各阶段提交项目章程、需求分析报告、蓝图方案、系统功能说明书、开发规格书、测试报告、上线方案、知识转移手册、竣工图纸等交付成果。 | 无偏离 | 技术标第6章已按M1至M8八个阶段列明全部交付物清单、交付形式与评审签收方式；所有交付物模板以联想与阳光电源PMO最终确认版本为准，均经双方评审并签字，签收记录作为付款与结项依据。 |
| 人员驻场要求 | 项目经理须全程驻场参与项目实施；项目实施负责人全程参与现场实施，不允许远程参与；开发顾问在功能开发、测试、部署、上线、培训、运维等阶段在项目现场。 | 无偏离 | 承诺双项目经理（业务PM与IT PM）与实施负责人全程驻场；开发组在关键节点现场，测试期、上线期与培训期全部现场；核心成员社保关系均在联想（北京）有限公司，与投标主体一致，可提供人员名单、简历与到场考勤记录供核查。 |
| 等保测评 | 配置二级等保测评1项。 | 无偏离 | 已按招标清单配置二级等保测评1项，由具备资质的第三方测评机构实施，我方负责配合完成测评准备、问题整改与复测全过程，确保通过二级等保测评。 |

说明：上表按招标文件技术方向的综合性要求逐项响应。对《工作说明书》1.4.3系统功能范围项下的具体功能条目，我方已在技术标第3.4节五大子系统方案设计中完整覆盖，均为无偏离响应；对招标《报价清单》硬件部分的逐项参数响应详见技术标第5章及所附《供货分项清单表及偏离情况》。

授权代表：______（签字）____ ___

投标单位：______（公章）________

注：投标人应对照招标文件要求，逐条对比所提供货物和服务对招标文件要求的响应程度。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。投标人递交的投标文件中与招标文件的技术和商务条款的要求如有不同时，应逐条列在技术或商务偏离表中，否则将默认投标人接受和满足招标文件的全部要求。

供货分项清单表及偏离情况

我方已按招标《报价清单》中"硬件-报价明细"的格式与顺序，对全部硬件条目逐项作出响应，形成《供货分项清单表及偏离情况》。该表已按招标要求去除全部价格列，随本投标文件一并提交电子版（Excel格式），便于评标查阅与后续核对。

响应情况汇总如下：招标硬件清单共分为智慧消防及物联系统、智慧安防系统（含视频监控系统、无人机软硬件套装、巡更管理、周界防护-定位型振动光纤系统、红外对射报警、其它硬件）、等保测评三大部分，合计9个子类、99项设备条目。经逐项核对，我方所投产品对全部条目均为响应，无负偏离。

各子类设备数量与响应情况汇总见下表，逐项技术参数响应详见所附《供货分项清单表及偏离情况》电子表格。

| 序号 | 系统分类 | 设备条目数 | 响应情况 | 主要设备与响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、智慧消防及物联系统 | 28 项 | 全部响应，无负偏离 | 含用户信息传输装置24台、全局网络控制器9台、可编程网络控制器129台、可编程控制盘129台、电源模块129台，以及压力变送器362个、流量传感器75个、液位开关13个、氧浓度传感器26个、风速传感器89个、温湿度传感器2个、交流电流变送器168个、继电器100个等感知设备，配套交换机、光缆、配线架、管材等网络布线材料。 |
| 2 | 2.1、视频监控系统 | 23 项 | 全部响应，无负偏离 | 含抗振防抖摄像机6台、400万变焦筒型摄像机68台、热成像摄像机199台、高空球型鹰眼3台、人脸识别布控球5台、智能融合应用主机1台、AI服务器4台、存储服务器3台、原有平台扩容281路，配套PoE交换机32台、光模块、线缆、立杆、背包箱等。 |
| 3 | 2.2、无人机软硬件套装 | 3 项 | 全部响应，无负偏离 | 含无人机1台、无人机巢及中继1套、无人机平台1套。飞行时间＞50分钟、防护等级≥IP55、抗风≥12米/秒、作业半径≥5公里，平台支持私有化部署、算法与大模型、二次开发。 |
| 4 | 2.3、巡更管理 | 4 项 | 全部响应，无负偏离 | 含手持设备15台、巡更牌50个、卡片录入仪1台、巡更管理软件1套。 |
| 5 | 2.4、周界防护-定位型振动光纤系统 | 8 项 | 全部响应，无负偏离 | 含传感光缆22000米、定位型振动光纤处理器1台、抗紫外线扎带323包、光纤接续盒9只、塑料格栅8800平方米、周界防范大模型超脑1台、振动光纤接入管理软件1套、周界监测预警软件1套，另含土方开挖回填3500米、绿化恢复2000平方米。 |
| 6 | 2.5、红外对射报警 | 11 项 | 全部响应，无负偏离 | 含四光束红外对射11对、工控箱6台、总线报警主机1台、控制键盘1台、蓄电池1台、警灯警号1个、总线2防区扩展模块11台、入侵报警软件1套，配套信号线与管材。 |
| 7 | 2.6、其它硬件 | 19 项 | 全部响应，无负偏离 | 含全局网络控制器1台、可编程网络控制器9台、可编程控制盘9台、电源模块9台、水浸变送器39台、噪声监测传感器14台、48口接入交换机1台，配套光纤、配线架、跳线、线缆与管材。 |
| 8 | 三、等保测评 | 1 项 | 全部响应，无偏离 | 二级等保测评1项，由具备资质的第三方测评机构实施。 |
|  | 合 计 | 99 项 | 全部响应，无负偏离 | —— |

响应说明：

1. 本表及所附电子表格格式与招标《报价清单-硬件-报价明细》完全一致，并已按招标要求去除全部价格列。

2. "投标品牌"栏所填品牌均在招标文件推荐品牌范围之内。其中交换机、光模块等网络设备统一采用与核心交换机同一品牌，满足招标文件关于设备兼容性、项目实施、交付及售后服务的一致性要求。

3. 所投设备全部满足招标技术参数要求，标注"★"的关键技术参数项我方均可提供厂家检测报告、工信部入网证等证明材料。

4. 电子表格中"投标型号"栏标注【待填写】的条目，将在正式投标文件递交时补充具体产品型号，并附厂家产品彩页与检测报告。

5. 若经评标澄清发现任何参数存在偏离，我方承诺按招标文件要求以亮色底纹突出显示，并在"正/负偏离参数项"栏逐条写明具体差异。

6. 本次投标对招标清单全部硬件条目作出"响应、无负偏离"的正式承诺，并承担由此产生的全部责任。

实施方案

本章阐述本项目软硬件一体化集成交付的全过程实施管理方案，涵盖实施方法论、全过程交付管理、项目组织、质量与变更控制、风险管理、培训方案及售后服务保障。

实施方法论与阶段划分

本项目采用联想成熟的信息化项目实施方法论，按项目启动、需求分析、方案设计、系统开发、系统测试、上线准备、上线推广七个阶段推进，每个阶段均有明确定义、关键活动、交付物与完成标志，实行双项目经理签字加PMO审核的双重管控。

结合本项目软硬件一体化交付的特点，我方在七阶段基础上划分为两大实施阶段：阶段一为开发部署阶段（2026年9月至2027年3月，共6个月），完成需求、设计、开发、集成、硬件施工与测试全部工作，物流消防先行、安防宿舍外协跟进，避免一次性上线风险；阶段二为试运行陪跑与优化阶段（2027年4月至6月，共3个月），不做新功能开发，只做现场值守、数据校准、阈值与联动策略迭代、按月输出运营分析，确保系统真正被用起来。

各阶段主要工作与交付物如下：M1项目启动阶段确定团队成员、确认项目计划、准备工作环境、制定项目章程、召开项目启动会，交付项目启动会材料、项目计划与工作范围确认书；M2需求分析阶段开展需求分析培训、收集业务流程资料、调研访谈、绘制现状流程图、流程优化研讨与报告评审定稿，交付调研提纲与记录、会议纪要、现状流程图、专题讨论材料、需求分析报告；M3方案设计阶段完成未来业务场景设计、需求与功能差异分析、系统架构与功能设计、系统安全设计、数据资产目录与标准梳理、蓝图方案汇报，交付业务蓝图方案与报告、系统功能说明书、开发规格书、开发清单及计划、安全技术方案、数据流转图、硬件施工图；M4系统开发阶段制定开发计划、系统配置、客户化功能和接口开发、角色和权限设计、单元测试、数据收集培训，交付二次开发源码、经单测的定制系统、配置手册、测试用例与方案、服务器与网络资源规划、ER图、数据资产清单、历史数据迁移方案；M5系统测试阶段完成测试环境部署、测试人员培训、SIT测试、UAT测试、安全与压力测试、编写操作手册与培训教材，交付权限配置清单、操作手册与培训教材、SIT与UAT报告、性能压力报告、安全测试报告；M6上线准备阶段开展用户培训、系统管理员培训、数据收集整理导入、修订流程文件、备份方案与运行管理制度、上线切换讨论会、完成合规交付物，交付系统管理手册、生产系统、上线方案与检查清单、安全应急响应计划、上线安全评审文件、合规文本框架、硬件竣工图；M7上线推广阶段提供上线运维支持、问题反馈和解决、流程和系统优化，交付上线运维记录、问题与解决记录、月度运行报告；M8结项验收阶段完成知识转移与录屏、项目结项报告、验收合格单与全套交付物归档。

各阶段用户参与安排

信息化项目的成败很大程度上取决于业务用户的参与深度。我方在各阶段明确设置用户参与节点，并对贵方需投入的人力与时间作出预估，便于贵方提前安排。

图6-1  项目实施阶段、交付物与用户参与

各阶段用户参与方式与投入

| 阶段 | 用户参与方式 | 贵方需投入角色 | 预估投入 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 项目启动 | 参加项目启动会，确认项目组织、接口人与沟通机制 | 项目主管领导、IT 对接人、各业务部门联络人 | 半天会议 |
| M2 需求分析 | 接受调研访谈，提供现状流程资料，参加流程研讨与需求评审 | 各业务部门关键用户、一线操作代表 | 每子系统 2-3 天访谈 + 1 天研讨 |
| M3 方案设计 | ★参加蓝图评审会，逐场景确认 TO-BE 流程；确认功能清单、数据口径、硬件点位；签署《蓝图方案确认书》 | 业务部门负责人、关键用户、IT 对接人、EHS | 每子系统 1 天评审 + 现场点位交底 |
| M4 系统开发 | 参加双周原型走查，对阶段成果作确认或提出调整；配合准备基础数据 | 关键用户、IT 对接人 | 每两周半天走查 |
| M5 系统测试 | 参加 UAT 用户验收测试，按测试用例执行并反馈缺陷；确认测试结论 | 各业务部门测试代表 | 集中 5-8 个工作日 |
| M6 上线准备 | 参加培训并完成考核；完成数据收集整理与确认；参加上线切换讨论会 | 全部操作用户、系统管理员、IT 团队 | 按培训计划安排 |
| M7 上线运行 | 实际使用系统并反馈问题；参加每周现场例会；确认月度运行报告 | 全部操作用户、业务部门负责人 | 每周半天例会 |
| M8 结项验收 | 参加验收评审，核对交付物；接收知识转移并书面确认；签署验收文件 | 验收委员会、IT 团队 | 集中 3-5 个工作日 |

蓝图确认阶段的详细安排

蓝图确认（M3）是全项目最关键的用户参与节点，也是后续开发、测试与验收的共同基准。此阶段若确认不充分，后期极易出现反复返工。我方对该阶段作出如下细化安排。

第一步，分子系统召开蓝图评审会。按智慧安防、智慧消防、智慧物流、宿舍管理、外协管理五个子系统分别召开，每个子系统安排不少于 1 天，由对应业务部门负责人、关键用户代表、IT 对接人共同参加。会上由我方主顾问逐场景讲解 TO-BE 流程，业务部门逐场景确认流程节点、角色分工、责任矩阵与异常处理方式。

第二步，逐条确认功能清单并划定一期边界。将全部功能条目分为"一期必做""一期可配置实现""二期实现"三类，逐条与业务部门确认归属。这一步的目的是明确一期边界并冻结范围，避免需求持续蔓延导致无法结项。确认结果形成《一期功能清单》，双方签字。

第三步，确认数据口径与指标定义。对等待时长、闭环率、超期率、使用率、满意度等运营指标，逐项确认计算公式、取数来源、统计周期与展示维度。这一步常被忽略，但若上线后才发现口径分歧，报表将全部需要返工。

第四步，确认硬件点位与安装位置。由我方硬件组会同业务部门与 EHS 现场交底，逐点位确认摄像机安装位置与视野方向、传感器安装点、控制盘位置、管线路由，确认后在点位图上签字。现场确认可以避免大量因位置不当导致的返工。

第五步，形成《蓝图方案确认书》。汇总上述四项确认结果，连同业务蓝图方案、系统功能说明书、开发规格书一并提交，经双方项目经理与业务部门负责人签字后冻结，作为开发与验收的共同依据。此后如需变更，一律走变更控制程序。

为保证蓝图质量，我方在蓝图评审会前 5 个工作日提交完整材料供贵方预审，评审会后预留 5 个工作日供业务部门内部会签，避免会上仓促决策。

软硬件集成项目全过程交付管理

硬件施工交付管理

硬件施工按现场勘查、深化设计、材料进场、施工安装、单体调试、系统联调、竣工验收七个环节推进。

现场勘查阶段，组织弱电设计工程师与施工负责人对园区全域开展勘查，核实既有设备可利旧情况、点位安装条件、线路路由可行性、施工作业面与生产运行冲突情况，形成勘查报告与利旧清单。深化设计阶段，依据勘查结果与招标图纸完成点位设计图、系统拓扑图、管线路由图、机柜布置图与设备接线图，全部图纸经贵方确认后方可施工，作为M3阶段交付物提交。

材料进场阶段，所有设备材料进场前提交品牌型号确认单与合格证明，经贵方验收合格后方可使用；进场材料按类别分区存放并做防护，现场设置材料台账。施工安装阶段，严格遵循《阳光电源弱电施工工艺参考图册》执行，管路敷设、线缆布放、设备安装、接地防雷等各工序均按图册工艺要求作业；施工过程实行工序自检、专检、交接检三级检查，隐蔽工程验收合格后方可覆盖。

针对生产运行影响，我方与EHS及生产部门联合制定施工窗口计划，车间、危化区、带电区域等敏感区域采用夜间或停产窗口作业，关键区域先做样板段验收通过后再全面铺开。所有进场施工人员完成安全培训与准入审批，遵守《安全管理协议》各项要求。

单体调试与系统联调阶段，逐台设备完成通电测试、参数配置、通信测试，网络链路完成通断测试与福禄克认证测试；随后按子系统开展联调，验证设备与平台的数据上传、指令下发、联动响应；最后完成跨子系统联动测试。竣工验收阶段，提交竣工图纸、设备清单、测试报告、标签清单与验收申请，配合贵方完成现场核验。

软件开发交付管理

软件开发采用敏捷迭代与阶段门控相结合的方式。开发前完成开发规格书评审与开发清单确认，明确每项功能的责任人与交付时间；开发过程中执行统一编码规范与代码走查制度，每周提交可演示的增量版本，由业务顾问与贵方业务代表进行阶段确认；采用Git进行版本管理，配置持续集成流水线实现自动化构建、单元测试与代码质量扫描。

为控制上线风险，五大子系统按两批开发部署：第一批为智慧物流与智慧消防，第二批为智慧安防、宿舍管理与外协管理，分批开发、分批测试、分批切换，避免一次性上线导致的业务冲击。

系统集成与接口联调

集成工作在项目启动阶段即完成接口能力盘点，输出15类系统的接口清单，明确每个接口的数据内容、流向、方式与责任方，由甲方协调各厂商签署配合承诺。接口开发与调试由我方负责，对第三方平台的技术文档进行评估，确认是否满足集成要求后与其共同完成集成。

异常处理机制覆盖超时重试、幂等校验、死信队列、异常告警与人工补偿台账五个方面，确保跨系统数据一致性；对上线前尚不具备对接条件的系统预留标准接口与配置项，待条件具备后可快速接入。集成范围内的设备通讯调试由我方负责，需甲方协调的资源与设备提供商在项目启动阶段即提前明确。

数据迁移与初始化

数据工作分为主数据初始化、历史数据迁移、业务数据校验三部分。主数据初始化依据阳光电源MDM标准规范，完成人、车、空间、设备四类主数据的编码规则确认、数据采集、清洗与导入；历史数据迁移在方案设计阶段输出数据质量问题清单与清洗方案，提供整理模板并指导贵方人员完成数据补全，上线前完成全量数据校验；业务数据校验通过抽样比对与全量核对两种方式，确保迁移数据准确无误，并制定回退预案。

项目重难点分析与应对

本项目软硬件并重、跨系统协同复杂、施工作业面与生产运行交织，我方基于同类项目经验识别出五项重难点，并逐项给出应对措施与责任分工。

重难点一：硬件施工作业面与生产运行的冲突

难点描述：园区涵盖生产车间、危化品区、带电测试区、老化测试区等敏感区域，全域需敷设 JDG 管约 4.5 万米、光缆约 14.4 万米、安装 129 套控制盘与近 300 台前端设备，施工作业面广、周期长，与连续生产运行存在直接冲突。

应对措施：一是施工前与 EHS 及各生产部门联合编制《施工窗口计划》，逐区域明确可作业时段，车间内作业原则上安排在停产窗口或夜间，危化区与带电区作业须取得作业许可后方可进场；二是采用样板段先行策略，每类典型区域先完成一段样板施工，经贵方验收合格后再全面铺开，避免返工；三是实行工序自检、专检、交接检三级检查，隐蔽工程验收合格后方可覆盖；四是施工区域实行封闭管理与警示标识，作业完成后当日清场恢复。

责任分工：联想硬件与物联组负责施工组织与安全交底，甲方 EHS 与生产部门负责窗口协调与作业许可审批。

重难点二：15 类外围系统的接口开放度与协同进度

难点描述：本项目需与 iSungrow、MDM、BPM、EHS、WMS、SRM、TMS、EAM、EMS、视频监控平台、道闸、门禁一卡通等 15 类系统集成，涉及多家厂商，接口开放程度、配合意愿与响应速度不一，是进度风险最集中的环节。

应对措施：一是在项目启动阶段（M1）即完成接口能力盘点，输出《接口清单》，逐个明确数据内容、流向、方式、责任方与预计完成时间；二是由甲方牵头组织厂商协调会，签署配合承诺并纳入各厂商考核；三是接口开发采用"先联通、后完善"策略，优先打通主流程必需接口，辅助接口分批推进；四是对确实无法按期开放的接口，预留标准接口与文件交换兜底方案，保证主流程不被阻塞。

责任分工：联想开发组负责接口开发与联调，甲方信息化部门负责 aPaaS 平台注册审批与厂商协调。

重难点三：场内物流跨园区调度的组织协同

难点描述：跨园区车辆调度涉及产业园、智源、物流园、储能南区、总部南北区等 12 个园区，各园区在调度习惯、单据流转、成本归集口径上存在差异，统一流程的推行阻力大于技术实现难度。

应对措施：一是一期先统一调度主流程与单据模型，园区差异通过配置而非定制实现，避免形成 12 套逻辑；二是分批切换，先在产业园与物流园之间跑通，验证后再逐步扩展；三是每个园区指定接口人，负责本地规则确认与人员组织；四是设置过渡期双轨运行，原有调度方式与新系统并行一段时间，待新流程稳定后再停用旧方式。

责任分工：双方项目经理共同负责，甲方需明确各园区接口人并授权。

重难点四：AI 算法在真实生产环境下的识别准确率

难点描述：招标要求检测准确率不低于 95%，但现场光照变化、设备遮挡、粉尘环境、人员着装差异等因素都会显著影响算法表现，实验室指标与现场实际往往存在差距。

应对措施：一是选取典型点位先行部署，用不少于 2 周时间做现场试点调优，覆盖白班夜班、晴天阴天等不同工况；二是建立误报台账，按周统计误报 TOP 点位与误报类型，迭代阈值与算法参数；三是对经调优仍不达标的点位，通过调整安装位置、增加补光、更换算法模型等方式处理；四是准确率验收以现场实测为准，验收方法与样本量在蓝图阶段与贵方共同确认。

责任分工：联想 AI 组负责调优，甲方需配合提供典型场景样本与验收确认。

重难点五：一线用户的接受度与使用习惯转变

难点描述：司机、外协人员、宿舍住户等一线用户数字化能力参差，若系统操作复杂或与既有习惯冲突，容易出现"系统上线但没人用"的局面，这是智慧园区项目最常见的失败形态。

应对措施：一是司机端采用微信小程序免安装，关键操作不超过 3 步；二是上线前分层培训加现场辅导，现场辅导期不少于 3 个月；三是设置过渡期双轨运行，给用户适应时间；四是在试运行期设置一线用户反馈通道，每周收集使用问题并快速迭代；五是与贵方管理制度衔接，通过考核机制引导使用行为。

责任分工：联想交付与培训组负责培训与辅导，甲方需在管理制度层面给予配套支持。

进度控制措施

本项目工期 9 个月，软硬件并行推进，任一环节滞后都可能影响整体交付。我方从计划管理、监控机制、纠偏措施三个层面建立进度控制体系。

计划管理

编制三级计划体系：一级为里程碑计划，明确 M1 至 M8 八个里程碑的完成时间与准出条件，经双方确认后作为考核基准，非经变更程序不得调整；二级为阶段作业计划，按月滚动细化，明确各小组本月任务、责任人与交付物；三级为周作业计划，明确本周具体任务与完成标准，每周一发布、周五复盘。

识别关键路径并重点管控。本项目关键路径为：需求分析 → 蓝图确认 → 硬件深化设计 → 硬件施工 → 设备调试接入 → 系统联调 → UAT → 上线切换。其中硬件施工与设备调试是工期最长且最易受外部条件影响的环节，我方将其列为一级管控对象，单独设置周进度跟踪。

监控机制

建立双周里程碑复盘会机制，由双方项目经理主持，对照里程碑计划检查实际进展，识别偏差并确定纠偏措施；建立周报制度，每周五提交项目周报，内容包括本周完成情况、下周计划、问题清单、风险提示与需甲方配合事项；建立问题与风险跟踪表，滚动更新，每个条目明确责任人、计划关闭时间与当前状态；建立月度指导委员会例会，向双方高管汇报整体进展与需决策事项。

纠偏措施

设置三级预警与响应：偏差在 3 天以内的，由责任小组自行调整资源解决；偏差超过 3 天的，由项目经理启动纠偏，可采取增派人力、调整任务顺序、延长作业时间等措施，并在下次复盘会报告纠偏效果；偏差超过 10 天或影响里程碑的，升级至项目指导委员会决策，必要时启动变更程序调整计划。

并行工程与前置策略：需求分析后期即启动集成接口开发与硬件勘查，把原本串行的工作压缩为并行；硬件长周期设备在合同签订后即启动采购流程，避免因供货周期影响施工；开发工作分两批推进，物流消防先行、安防宿舍外协跟进，为测试留足缓冲。

资源保障：合肥及华东区域可调配实施与硬件资源，突发情况 24 小时内增援到场；关键岗位设 A/B 角，避免因个别人员变动影响进度。

施工工艺与设备安装规范

本项目硬件施工严格遵循《阳光电源弱电施工工艺参考图册》与《阳光电源厂区及办公区弱电标识标签规则》，并执行国家及行业相关标准。以下按施工工序说明工艺要求。

各子系统施工工艺流程

智慧消防及物联系统施工流程：现场勘查与点位复核 → 控制盘位置确认与基础制作 → 管路敷设（JDG20 管，壁厚不小于 1.0mm）→ 线缆布放（RVV/RVVP 信号线）→ 控制器与控制盘安装 → 传感器安装与接线 → 单体通电测试 → 控制器编程与点位调试 → 与消防主机对接调试 → 平台数据上传验证 → 联动功能测试 → 竣工验收。

智慧安防系统施工流程：点位复核与视野确认 → 立杆基础施工（含地笼与混凝土基础）→ 管路与桥架敷设 → 光缆与网线布放 → 立杆与背包箱安装 → 摄像机安装与角度调整 → PoE 交换机与光纤配线架安装 → 网络通断与福禄克测试 → 摄像机接入平台调试 → AI 算法部署与现场调优 → 联动功能测试 → 竣工验收。

周界振动光纤系统施工流程：周界路由勘查 → 土方开挖（埋地段）→ 塑料格栅铺设 → 传感光缆敷设与固定（抗紫外线扎带）→ 光纤接续与熔接 → 回填与绿化恢复 → 处理器安装与调试 → 分区标定与灵敏度设置 → 模拟入侵测试（要求 1 秒内输出报警并准确定位）→ 与摄像机联动调试 → 竣工验收。

设备安装工艺要求

管路敷设：JDG 管壁厚不小于 1.0mm，管路排列整齐、横平竖直，固定间距符合图册要求；穿越结构缝设补偿装置；管口加护套，防止损伤线缆；钢结构区域采用配套固定扣件，不得随意焊接。

线缆布放：线缆敷设不得有中间接头，长度不足须整根更换；布放时预留合理余量，机柜与终端处按图册规定预留长度；强弱电分槽敷设，间距符合规范；线缆两端及关键节点按标识标签规则粘贴标签，标签内容与设计图纸一致。

摄像机安装：立杆基础采用混凝土浇筑并预埋地笼，养护达到强度后方可立杆；摄像机安装高度与角度按点位设计执行，安装后逐台调整视野并留存现场照片；室外设备做防水处理，接线盒密封；防雷接地电阻不大于 4 欧姆。

控制盘与控制器安装：控制盘安装位置便于检修，箱体固定牢固、垂直度偏差符合规范；箱内配线整齐、绑扎规范，导线端部压接线鼻并标注回路编号；接地可靠；控制器 I/O 点位与设计图纸一一对应，接线完成后逐点核对。

光纤熔接与测试：熔接前清洁端面，熔接损耗不大于 0.05dB/点；熔接完成后使用 OTDR 逐链路测试并出具测试报告；配线架内尾纤盘绕曲率半径不小于规定值；六类双绞线完成后进行福禄克认证测试，全部链路测试合格方可交付。

标识标签：按《阳光电源厂区及办公区弱电标识标签规则》执行，机柜、信息面板、跳线、配线架、交换机、摄像机、门禁控制器等均按规定的材质、尺寸、颜色、字体与粘贴位置制作；标签制作前提前与贵方确认样式，未经确认造成不满足需求的无条件配合整改。

安全文明施工

安全管理：全部进场人员签订《安全管理协议》并完成安全培训与准入审批，持证上岗；特种作业人员（高空作业、电工、焊接）须持有效特种作业证；进入生产区域遵守园区安全规定，正确佩戴劳保用品；高空作业系挂安全带并设专人监护；动火作业须办理动火许可证并配备灭火器材；临时用电由持证电工接引，配置漏电保护装置。

文明施工：施工区域设置围挡与警示标识，非施工人员禁止入内；材料机具定置摆放，不占用消防通道与疏散通道；每日作业结束清理现场，做到工完料尽场地清；产生的建筑垃圾与包装废弃物按园区要求分类堆放并及时清运；噪声与粉尘作业避开办公与休息时段，必要时采取降噪与降尘措施。

成品保护：已完成的设备与线缆采取覆盖、包裹等防护措施；对既有设施、墙面、地面、绿化采取保护措施，破坏后按原状恢复；绿化破坏区域按报价清单列明的 2000 平方米范围内负责恢复。

环境保护：土方开挖产生的弃土按指定地点堆放；施工废水不得直接排入园区雨水管网；严禁焚烧废弃物。

突发事件应急响应

项目实施期间可能发生影响生产运行、人员安全或系统稳定的突发事件。我方建立分级响应机制，明确响应流程、处置措施与责任人。

应急组织与响应分级

成立以项目经理为组长的现场应急小组，成员包括实施负责人、硬件组长、开发组长与安全员，24 小时保持通讯畅通。应急响应分为三级：一级为重大事件，指造成人员伤害、生产中断、消防或安防系统失效等严重后果的事件，立即启动，项目经理现场指挥并同步上报双方指导委员会；二级为较大事件，指影响局部作业、造成设备损坏或系统功能不可用的事件，由实施负责人组织处置；三级为一般事件，指不影响生产运行的现场问题，由责任小组自行处置并记录。

典型突发事件处置预案

施工导致既有系统中断：立即停止相关作业，第一时间通知园区值班与受影响部门，启动应急恢复，优先恢复既有系统运行；恢复后分析原因，制定防范措施并在复盘会报告。作业前对可能影响既有系统的工序编制专项方案并经贵方确认，是预防此类事件的关键。

人员安全事故：立即停止作业、抢救伤员、保护现场并按《安全管理协议》约定的程序上报；配合调查处理，承担相应责任；事故处理完毕后开展全员安全教育，排查同类隐患。

消防或安防系统割接期间的安全空窗：割接作业前编制专项割接方案，明确割接时段、影响范围与临时替代措施；割接期间安排人员现场值守并加强巡查，必要时启用临时监控或人工看护；割接完成后逐项验证功能恢复，形成割接记录。

系统上线后重大故障：按售后服务一级响应处置，立刻响应、7×24 服务；1 小时内做出解决计划和决策，0.5 工作日内恢复系统对现场的支持；若超出项目团队解决能力，1 个工作日内升级至项目领导小组。上线切换前制定回退预案，确保切换失败时可在约定时间内回退至原状态。

关键设备到货延迟或质量问题：启用备选品牌（均在招标推荐范围内）或调整施工顺序，优先施工不受影响的区域；质量问题设备立即退换，不得降标使用；相关情况在周报中如实披露并说明应对措施。

不可抗力事件：发生自然灾害、疫情管控等不可抗力时，及时通报并共同评估影响，按合同约定协商工期调整；恢复条件具备后立即复工，并制定赶工计划。

项目组织与人力资源保障

项目设立项目指导委员会（阳光电源与联想双方高管）作为最高决策机构，下设项目管理办公室PMO与双项目经理（业务PM与IT PM），并配置业务顾问组、架构与设计组、开发组、硬件与物联组、测试组、交付与培训组六个执行小组。

分阶段人力投入计划：启动与需求阶段投入16人FTE，设计与开发阶段投入25人FTE（峰值），集成与测试阶段投入23人FTE，陪跑与优化阶段投入13人FTE。其中双项目经理、实施负责人全程驻场；业务顾问组在需求与蓝图阶段全投入；硬件与物联组在施工期现场；测试组在测试期现场；交付与培训组在培训与陪跑期现场。

人力资源管理遵循四条原则：关键岗位不换人，双项目经理、实施负责人与五大子系统主顾问在整个9个月内不更换，如需变更提前一个月与贵方协商并按变更程序执行；峰值人力真实可查，全部人员社保与劳动关系均在联想（北京）有限公司，可提供人员名单、简历与到场考勤记录供核查；陪跑期不撤主力，阶段二保留13人FTE，其中现场常驻不少于6人，避免上线即撤场导致问题无人响应；本地资源就近调配，合肥及华东区域可调配实施与硬件资源，突发情况24小时内增援到场。

图6-2  项目组织架构与职责分工

质量管理

交付物质量实行三级评审机制：一级内部自检，由项目经理组织内部评审，对照文档模板逐项检查，问题清零后提交；二级项目组评审，联想与阳光电源项目组联合评审，重点关注技术实现的合理性与可行性；三级业务部门评审，由业务部门评审业务功能是否满足实际业务流程和管理需求。评审反馈后5个工作日内完成修改并签字验收，15个工作日未达成一致则共同评估影响并协商解决。

过程质量控制方面，建立项目周报、双周里程碑复盘、月度指导委员会例会三级汇报机制；建立问题与风险跟踪表滚动更新，每个问题明确责任人与关闭时限；关键节点设置质量门禁，未通过不得进入下一阶段。

变更控制

变更控制执行五步闭环：变更申请、变更评估、变更审批、变更实施、变更验收。一般变更指不涉及成本费用、进度延迟不超过15天的变更，由双方项目经理审批；重大变更指超出上述范围或涉及关键技术、核心业务、项目成员的变更，须提交项目指导委员会审批。时限承诺为初审3个工作日、审批5个工作日、实施计划5个工作日内提交、验收7个工作日内组织。

所有变更均按《项目变更控制程序》执行，变更记录纳入项目文档管理，变更导致的工期与成本影响经双方书面确认后调整。

风险管理

基于同类项目经验，我方识别本项目八类关键风险并制定预防与应对措施。

需求范围蔓延风险：五大子系统需求细化后功能量超出招标预估，影响高、概率中。应对措施为需求分析阶段逐条建立需求跟踪矩阵并双方签字，新增需求走变更控制程序评估工期与成本，责任方为双方PM。

第三方系统接口开放度不足风险：视频平台、道闸、门禁厂商配合度低，影响高、概率中。应对措施为启动阶段即完成接口能力盘点并出具接口清单，甲方协调厂商签署配合承诺，预留标准接口与文件交换兜底方案，责任方为联想与甲方。

硬件施工受生产影响风险：车间、危化区、带电区域施工窗口有限，影响中、概率高。应对措施为与EHS及生产部门联合制定施工窗口计划，采用夜间与停产窗口作业，关键区域先做样板段验证，责任方为联想硬件组。

主数据质量不达标风险：人、车、空间、设备编码缺失或不一致，影响高、概率中。应对措施为方案设计阶段输出数据质量问题清单与清洗方案，提供整理模板并指导甲方人员，上线前完成数据校验，责任方为双方数据组。

AI算法现场准确率不达预期风险：现场光照、遮挡、粉尘环境影响识别效果，影响中、概率中。应对措施为选取典型点位先做2周现场试点调优，建立误报台账按周迭代阈值，不达标点位调整安装位置或更换算法，责任方为联想AI组。

跨园区调度组织协同风险：涉及12个园区，组织协同与流程差异大，影响高、概率中。应对措施为一期先统一调度主流程与单据模型，园区差异通过配置而非定制实现，分批切换、每园区指定接口人，责任方为双方PM。

用户接受度不足风险：司机与外协人员数字化能力参差，影响中、概率高。应对措施为司机端采用小程序免安装、关键操作不超过3步，上线前分层培训加现场辅导3个月，设置过渡期双轨运行，责任方为联想交付组。

关键人员变动影响连续性风险：影响中、概率低。应对措施为核心岗位设A/B角，文档与录屏同步沉淀，人员变更提前一个月协商并按变更程序执行，责任方为联想PM。

培训方案

图6-3  四层培训体系与课时安排

培训目标与分层体系

培训目标是让阳光电源相关人员具备系统独立操作、日常管理与自主扩展能力，实现从"会用"到"用好"再到"能改"的能力递进。培训分为四个层次实施。

业务用户培训面向各子系统操作用户，包括园区管理人员、物业人员、EHS人员、仓储人员、宿舍管理员、外协单位管理员等，采用集中授课加现场辅导方式，提供图文并茂的操作手册与视频教程，培训后进行考核并记录归档。培训按角色分班，避免通用式培训导致的针对性不足。

系统管理员培训面向IT部门系统管理人员，内容包括权限配置、参数维护、基础数据维护、报表配置、日常运维操作、常见故障处理，安排不少于2轮、每轮不少于3天。

IT业务顾问培训面向业务系统对接人员，内容包括系统架构与业务流程关系、集成接口设计与调试、配置项与业务规则维护、常见问题定位与处理，安排不少于4轮、每轮不少于1天。

IT开发顾问培训面向具备开发能力的IT人员，内容包括系统架构原理、二次开发平台使用、接口开发规范、代码结构与走读、部署与运维，安排不少于6轮、每轮不少于2天，切实支撑贵方自主扩展能力建设。

培训组织与效果保障

培训计划在M5系统测试阶段制定并经贵方确认，M6上线准备阶段集中实施，M7上线推广阶段持续现场辅导。每场培训提供签到表、培训教材、培训记录与考核结果，形成完整培训档案。

培训教材包括系统管理手册、用户操作手册、培训教材PPT、操作视频录屏、常见问题FAQ手册，全部交付电子版与纸质版，并在系统内建立在线知识库供随时查阅。

培训效果通过操作考核验证，考核不合格者安排补训；上线后一个月内开展培训效果回访，针对高频操作问题组织专项强化培训。

知识转移

知识转移交付内容包括：文档体系（系统架构说明、部署手册、系统管理手册、用户操作手册、接口文档、数据库表结构与数据字典、故障案例库）；视频录屏（关键操作、配置、部署、二次开发全流程录屏，可反复学习）；技术清单与功能清单（完整列出系统全部功能模块、技术组件、依赖与集成关系，便于后续维护与扩展）；源码交付（本项目全部二次开发代码及配置文件，客户化开发产品的知识产权归属阳光电源）。

知识转移在M8结项验收阶段集中实施，并要求所有接受人员书面确认完成，作为项目结项的必要条件之一。

培训课程安排与课时

培训分四个层次实施，合计不少于 212 学时，具体安排如下表。培训计划在 M5 阶段编制并经贵方确认，M6 阶段集中实施，M7 阶段持续现场辅导。

| 培训层次 | 培训对象 | 主要课程内容 | 组织方式 | 课时 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务用户培训 | 园区管理、物业、EHS、仓储、宿舍管理员、外协单位管理员等操作用户 | 各子系统业务流程与操作、工单处理、告警处置、报表查看、移动端使用 | 按角色分班，12 场 × 3 学时 | 36 学时 | 测试环境操作考核，≥80 分合格 |
| 系统管理员培训 | IT 部门系统管理人员 | 权限配置、参数维护、基础数据维护、报表配置、日常运维、备份恢复、常见故障处理 | 2 轮 × 3 天 | 48 学时 | 实操考核 + 模拟故障演练 |
| IT 业务顾问培训 | 业务系统对接与配置人员 | 系统架构与业务流程关系、aPaaS 接口设计与调试、配置项与业务规则维护、问题定位 | 4 轮 × 1 天 | 32 学时 | 独立完成一个完整流程配置 |
| IT 开发顾问培训 | 具备开发能力的 IT 人员 | 系统架构原理、二次开发平台使用、API 与接口开发规范、代码结构走读、部署与运维 | 6 轮 × 2 天 | 96 学时 | 独立完成一个功能模块开发 |
| 合 计 | —— | —— | —— | 212 学时 | —— |

讲师配置

全部讲师由参与本项目实施的核心成员担任，确保讲授内容与实际交付系统完全一致，避免通用课程与项目实际脱节。业务用户培训由对应子系统主顾问担任讲师；系统管理员培训由架构师与实施负责人担任；IT 业务顾问培训由集成开发负责人担任；IT 开发顾问培训由开发组长与架构师共同担任。

全部讲师具备三年以上同类项目授课经验，讲师简历（含项目经历与授课经历）随《培训实施计划》一并提交贵方审核，贵方有权要求更换不符合要求的讲师。

培训教材与教学资源

为每个培训层次配套专用教材：业务用户配《各子系统操作手册》与《快速上手卡》；系统管理员配《系统管理手册》与《运维操作手册》；IT 业务顾问配《配置指南》与《接口对接手册》；IT 开发顾问配《二次开发指南》《API 参考手册》《数据库设计说明书》。

同时提供全部关键操作、配置、部署与二次开发流程的录屏资料，按知识点切分并建立索引，交付后可反复学习；在系统内建立在线知识库，收录操作指引、常见问题 FAQ 与故障处理案例，支持关键词检索。

培训考核与效果评估

每个层次均设置考核环节。业务用户培训采用操作考核方式，在测试环境完成指定业务场景操作，评分不低于 80 分为合格；系统管理员培训采用实操考核加故障演练方式，需独立完成权限配置、参数调整并处置模拟故障；IT 业务顾问培训采用配置任务实操考核，需独立完成一个完整业务流程的配置；IT 开发顾问培训采用项目式考核，需独立完成一个功能模块的开发、测试与部署。

考核不合格者安排补训与补考，补考仍不合格的，我方将分析原因并调整培训方式，直至合格。上线后一个月内开展培训效果回访，通过问卷与访谈了解实际使用中的困难，针对高频问题组织专项强化培训。

培训成果交付

每场培训形成完整记录，包括签到表、培训教材、现场照片、录屏文件与考核成绩单。全部培训结束后汇总形成《培训实施报告》，内容包括培训计划执行情况、各层次参训人数与合格率、考核成绩汇总、培训效果评估与后续建议。《培训实施报告》经双方签字确认后作为结项验收的必备交付物之一。

售后服务与运维保障

服务等级与响应机制

按招标要求建立四级服务等级响应机制。一级为整个系统无法使用、业务运作严重影响或系统数据非人为原因丢失，立刻响应，服务时间7×24；二级为某项关键业务功能无法正常使用、用户可暂时通过手工进行业务作业，2小时响应，运维时间内服务；三级为某项业务功能无法正常使用、用户可暂时使用其它功能代替，24小时响应，运维时间内服务；四级为某些功能发现小的缺陷但基本不影响正常业务操作，48小时响应，运维时间内服务。

针对影响现场生产运营的紧急问题，我方作出专项承诺：质保期内服务等级要求2小时内响应、12小时内处理；实施项目中出现的职能、技术和实际操作问题，影响现场生产运营的，项目团队在1小时内做出解决计划和决策，并在0.5工作日内恢复系统对现场的支持；重大问题若超出项目团队解决能力范围，1个工作日内升级至项目领导小组，通常不超过2个工作日得到回复。

硬件设备提供3年原厂质保，故障1小时响应、6小时内完成处理；关键备件本地库存，合肥及华东区域可调配备件与工程师资源，突发情况24小时内增援到场。

运维服务内容与阶段

上线后3个月为现场陪跑期，核心成员现场值守，问题当日响应，每周提交运行报告与优化建议，协助业务流程磨合，完成阈值与联动策略的现场校准。

质保期3年内提供免费技术咨询、技术支持及系统维护，包括系统缺陷免费修复、安全漏洞免费处理、版本升级与新功能通知、季度健康巡检报告、远程支持通道7×24。

质保期后提供不少于30人天免费的系统功能优化完善和维护服务；后续如需持续运维服务，可按年度签订运维服务协议。

持续优化机制

我方承诺每月输出《园区运营数据分析与优化建议报告》，内容涵盖物流等待时长与月台效率、消防误报TOP点位、安防违规趋势、工单闭环率与超期分布、外协服务质量得分等运营指标，以数据驱动流程与阈值迭代，而不是等用户提问题才行动。

同时建立季度服务回顾会议机制，由双方项目负责人共同评估服务质量、梳理待优化事项、确定下季度改进计划，形成闭环管理。

试运行陪跑阶段的数据总结与配置优化

系统上线不等于转型落地，设备配齐不等于效能升级。阶段二的 3 个月试运行陪跑不安排新功能开发，全部投入用于把系统真正用起来。本节明确陪跑期需要总结的数据与需要完成的配置优化项，作为该阶段的验收依据。

陪跑期工作节奏

陪跑期按周组织：每周一召开现场例会，回顾上周问题与本周计划；周中现场值守并处理问题，同步收集一线反馈；每周五输出《周运行报告》，包含系统运行指标、问题清单与处置情况、配置调整记录。每月末输出《月度运营分析与优化建议报告》，作为月度交付物提交贵方。

需要总结的运行数据

系统运行类数据：系统可用率与故障次数、页面平均响应时间与慢查询清单、接口调用成功率与平均耗时、并发用户峰值、存储与算力资源占用率、数据库慢 SQL 清单。

智慧物流类数据：预约履约率与爽约率、各时段车辆到达分布与波峰波谷、入园手续平均时长、车辆平均等待时长、月台平均占用时长与使用率、单车日周转次数、异常事件类型分布、跨园区调度接单时长与准时完成率。

智慧消防类数据：各类告警数量与分布、误报数量与误报率、误报 TOP 点位清单与误报原因分类、告警确认平均耗时、隐患整改及时率与超期清单、巡检完成率、设备离线率与离线时长分布。

智慧安防类数据：各算法告警量与准确率实测值、误报与漏报样本清单、周界报警次数与有效率、高频报警区段清单、工单响应与处置时长、AI 服务器算力占用率。

宿舍与外协类数据：住宿申请到入住的平均办理时长、维修工单响应与解决时长、水电抄读异常次数、退宿权限回收及时率、外协准入办理时长、考勤异常申请量、服务质量评价分布与差评处置率。

用户使用类数据：各角色活跃用户数与登录频次、各功能模块使用率、移动端与 PC 端使用比例、低使用率功能清单及原因分析、用户反馈问题分类统计。

需要完成的配置优化项

告警阈值优化：基于误报台账，对压力、液位、氧浓度、风速、电流等各类传感器阈值按区域风险等级重新标定；对 AI 算法的置信度阈值、触发帧数、区域框选范围逐点位调优；对时空关联的窗口时长与联合判定条件进行校准。

联动策略优化：根据实际处置情况调整联动动作表，删除无效联动、补充遗漏联动；优化通知矩阵，解决消息过载或漏通知问题；调整超时升级的时限设置，使其与实际处置能力匹配。

流程配置优化：根据一线反馈简化操作步骤，合并冗余审批节点；调整工单分级分类规则与派单路由；优化表单字段，去除实际不填写的字段、补充实际需要的字段。

权限与组织优化：根据实际使用中的权限申请与投诉，调整角色权限矩阵与数据可见范围；完善组织架构变更后的权限继承规则。

数据与指标优化：校准主数据中发现的错漏，完善空间与设备的挂接关系；根据实际取数情况调整指标计算口径与统计周期；优化报表与看板布局，下线无人查看的报表。

资源与性能优化：根据实际负载调整容器副本数与资源配额；优化慢查询与高频接口；调整视频存储策略与录像保存周期。

陪跑期验收标准

陪跑期结束时需同时满足以下条件方可进入结项：系统连续稳定运行且可用率达到承诺指标；各子系统核心功能的实际使用率达到双方在蓝图阶段约定的目标；AI 检测准确率经现场实测达到不低于 95%；消防告警误报率降至双方约定的可接受水平；全部一级与二级问题清零，三级问题有明确处置计划；累计输出 3 期《月度运营分析与优化建议报告》并经贵方确认。

上述标准中涉及具体数值的部分，将在蓝图确认阶段与贵方业务部门共同测算后写入验收指标，本文件不单方面设定目标值。

项目移交方案

项目移交在 M8 结项验收阶段实施，分实物移交与资料移交两部分，均按清单逐项点验、双方签字确认。移交完成并经贵方书面确认后，方视为项目交付完成。

实物交付清单

实物移交采用现场逐项点验方式，我方提供《实物交付清单》，贵方指定接收人按清单核对设备名称、品牌型号、序列号、数量、安装位置与运行状态，核对无误后双方签字。

| 类别 | 移交内容 | 点验方式 |
| --- | --- | --- |
| 消防物联硬件 | 用户信息传输装置、全局网络控制器、可编程网络控制器、控制盘、电源模块、各类传感器与变送器 | 按位置逐台核对型号、序列号与运行状态 |
| 安防硬件 | 各型摄像机、智能融合应用主机、AI 服务器、存储服务器、PoE 交换机、立杆与背包箱 | 按点位图逐台核对，现场调阅画面验证 |
| 周界与报警硬件 | 振动光纤处理器、传感光缆、大模型超脑、红外对射、报警主机、控制键盘、警灯警号、防区扩展模块 | 模拟触发测试验证功能 |
| 无人机与巡更 | 无人机、机巢及中继、手持设备、巡更牌、卡片录入仪 | 开机测试并核对配件 |
| 网络与布线 | 接入交换机、光模块、光纤配线架、收发器、跳线、已敷设线缆与管路 | 按竣工图核对，测试报告佐证 |
| 软件与授权 | 操作系统、数据库、中间件正版授权证书；平台软件许可；第三方软件授权 | 核对授权文件、授权数量与有效期 |
| 账号与凭据 | 系统管理员账号、数据库账号、设备管理账号、平台密钥与证书 | 安全方式移交并当场修改初始密码 |
| 备品备件 | 合同约定的备品备件与专用工具 | 按清单点交 |

实物移交同时移交全部设备的原厂合格证、保修卡、随机配件与专用工具；已启用的账号、密码、密钥、证书通过安全方式移交并当场修改初始密码；剩余的备品备件按清单点交并说明用途。

资料交付清单

资料移交提供纸质版与电子版各一套，电子版按目录结构整理后刻录或存入贵方指定存储位置。我方提供《资料交付清单》，逐项核对后签字。

| 类别 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 项目管理类 | 项目章程、项目计划（WBS 与甘特）、项目周报汇编、里程碑复盘记录、问题与风险跟踪表、变更申请与审批记录、会议纪要汇编 |
| 需求与设计类 | 需求分析报告、现状流程图、业务蓝图方案与蓝图报告、《蓝图方案确认书》、系统功能说明书、开发规格书、系统架构设计说明书、数据流转图、ER 图 |
| 开发与代码类 | 二次开发源代码及配置脚本、编译部署说明、系统 API 清单与调用说明、数据库表结构说明书与数据字典、代码走查记录 |
| 测试类 | SIT 测试用例与报告、UAT 测试用例与验收报告、性能与压力测试报告、安全测试报告、漏洞扫描与整改记录 |
| 硬件工程类 | 现场勘查报告、设备清单（含利旧与新增标识）、点位设计图与深化图（CAD）、系统拓扑图、管线路由图、机柜布置图、设备接线图、硬件竣工图纸、隐蔽工程验收记录、福禄克测试报告、OTDR 光纤测试报告、标签清单 |
| 运行与运维类 | 系统管理手册、用户操作手册、运维操作手册、系统上线方案与检查清单、备份与恢复方案、应急响应计划、故障处理案例库 |
| 安全与合规类 | 安全技术方案、上线安全评审文件、PIA/SRA 评估报告、数据分类分级清单、L1-L5 数据资产清单、二级等保测评报告与整改记录、合规法律文本框架 |
| 标准化成果类 | 《数据标准手册》《接口规范手册》《实施方法论手册》《配置模板库》四册及配套可导入模板文件 |
| 培训类 | 培训实施计划、各层次培训教材、操作录屏文件、签到表、考核成绩单、《培训实施报告》 |
| 验收类 | 各阶段交付物签收单、项目结项报告、验收合格单、全套交付物归档目录 |

移交流程与确认

移交流程分四步：一是移交准备，我方提前 10 个工作日提交《实物交付清单》与《资料交付清单》，贵方审核清单完整性；二是现场点验，双方共同完成实物核对与资料查验，发现缺漏当场登记并限期补齐；三是知识转移，按培训方案完成最后一轮知识转移并取得接受人员书面确认；四是签署移交确认单，双方签字盖章，作为项目结项与尾款支付依据。

移交后我方仍按质保约定承担相应责任，移交行为不免除质保期内的服务义务。

服务承诺事项汇总与成本提示

【内部审核提示】本节汇总本投标文件中涉及服务承诺性质的条款。此类条款一经写入投标文件即构成合同义务，可能直接影响项目实施成本与人力投入。请商务、交付与财务部门在正式递交前逐条复核，对成本影响较大或超出常规服务范围的承诺，评估是否调整表述或在报价中予以体现。正式递交前请删除本提示段落。

下表列出需重点复核的服务承诺条款及其成本影响提示。

| 序号 | 承诺事项 | 所在章节 | 成本影响提示 | 复核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上线后提供不少于 6 个月现场运维支持，其中阶段二 3 个月核心成员现场陪跑，现场常驻不少于 6 人 | 第 4 章 / 第 6 章 | 直接决定陪跑期人力成本。6 人 × 3 个月驻场费用需在报价中充分覆盖 | □ 保留 □ 调整 |
| 2 | 软件自验收合格之日起 3 年免费技术咨询、技术支持与系统维护，含缺陷免费修复与安全漏洞免费处置 | 第 4 章 / 第 6 章 | 招标已明确要求，但"安全漏洞免费处置"范围需界定，避免无限责任 | □ 保留 □ 调整 |
| 3 | 质保期后提供不少于 30 人天免费系统功能优化完善服务 | 第 3.7 节 / 第 6 章 | 30 人天为额外成本，需确认是否已计入报价 | □ 保留 □ 调整 |
| 4 | 硬件设备 3 年原厂质保，故障 1 小时响应、6 小时内完成处理；关键备件本地库存 | 第 4 章 / 第 6 章 | 6 小时修复对备件库存与本地工程师配置要求高，需评估备件储备成本 | □ 保留 □ 调整 |
| 5 | 质保期内为贵方 IT 团队提供不少于 4 轮二次开发专项培训 | 第 3.7 节 | 质保期内的额外培训投入，需确认轮次与课时是否已计入成本 | □ 保留 □ 调整 |
| 6 | 培训合计不少于 212 学时，考核不合格者安排补训与补考直至合格 | 第 6 章 | "直至合格"为开放式承诺，建议约定补训轮次上限 | □ 保留 □ 调整 |
| 7 | 标签制作未经确认造成不满足需求的，无条件配合整改 | 第 3.5 节 / 第 4 章 | 招标原文要求，但"无条件"应以我方未按规则执行为前提，建议明确边界 | □ 保留 □ 调整 |
| 8 | 每月输出《园区运营数据分析与优化建议报告》 | 第 6 章 | 需明确输出期限（质保期内或仅陪跑期），长期承诺将持续占用分析人力 | □ 保留 □ 调整 |
| 9 | 季度服务回顾会议机制、季度健康巡检报告 | 第 6 章 | 3 年质保期内共 12 次，需评估差旅与人力投入 | □ 保留 □ 调整 |
| 10 | 影响现场生产运营的问题 1 小时内出解决计划、0.5 工作日内恢复支持 | 第 4 章 / 第 6 章 | 招标原文要求，需确保值班机制与升级通道可支撑 | □ 保留 □ 调整 |
| 11 | 突发情况 24 小时内增援到场 | 第 6 章 | 需确认合肥及华东资源池可支撑该响应速度 | □ 保留 □ 调整 |
| 12 | 交付二次开发全部源代码、API 清单、数据库表结构并组织专项讲解 | 第 3.7 节 / 第 4 章 | 评分客观项，建议保留；需确认代码交付范围边界（不含产品底层源码） | □ 保留 □ 调整 |
| 13 | 绿化破坏恢复 2000 平方米、土方开挖回填 3500 米 | 第 3.5 节 | 已列入招标清单，需确认实际工程量与清单一致 | □ 保留 □ 调整 |
| 14 | 标准化成果四册手册及配置模板库的知识产权归属阳光电源 | 第 3.8 节 | 涉及知识产权让渡，需法务确认是否影响联想既有资产权属 | □ 保留 □ 调整 |

【内部审核提示】除上表列明的条款外，本文件中出现的"承诺""保证""不少于""无条件""免费"等表述均应视为服务承诺，建议以全文检索方式再次复核。对确认保留的承诺，应在成本测算中留足对应资源；对暂不具备条件的承诺，应在递交前调整为条件性表述或删除。

核心人员简历（伍玉斌）

项目负责人

项目负责人要求：需具备8年及以上智慧园区项目管理经验。同时持有以下证书的，可作为加分项：PMP 证书 / 信息系统项目管理师证书、机电工程专业二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格 B 证。

项目负责人须担任过不少于2个智慧园区类型项目，且单个项目合同金额不低于200万元。

项目经理须全程驻场参与项目实施，需提供个人工作简历及所在单位社保证明，社保证明主体应与投标单位保持一致；若为母子公司关系，须另行提供母子公司关联关系证明材料。

个人工作简历

社保证明

项目实施负责人

具备不少于5年的智慧园区项目实施经验。制造业园区案例予以加分。

全程参与现场实施，不允许远程参与。提供个人工作简历及就职公司社保证明，社保证明需与投标公司主体一致。若为母子公司关系，须另行提供母子公司关联关系证明材料。

个人工作简历

社保证明

项目开发组长

主要开发人员有本科学历以上，并拥有不低于7年的开发从业经验，实际智慧园区项目开发5年以上经验。

视项目阶段安排现场开发，开发顾问在功能开发、测试、部署、上线、培训、运维等阶段在项目现场。

提供个人工作简历及就职公司社保证明，社保证明需与投标公司主体一致。若为母子公司关系，须另行提供母子公司关联关系证明材料。

个人工作简历

社保证明

项目开发组要求

主要开发人员有本科学历以上，并拥有不低于7年的开发从业经验，实际智慧园区项目开发5年以上经验；视项目阶段安排现场开发，开发顾问在功能开发、测试、部署、上线、培训、运维等阶段在项目现场；提供个人工作简历及就职公司社保证明，社保证明需与投标公司主体一致。若为母子公司关系，须另行提供母子公司关联关系证明材料。

个人工作简历

社保证明

团队人员变更说明

项目实施过程中，如需更换团队成员，需提前一个月与甲方协商并达成一致。

质保方案（伍玉斌）

上线之后

# 第三部分　价格标（SS）

- 阳光电源智慧园区一期建设清单报价清单-汇总表

| 序号 | 系统/项目 | 不含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件部分 |  |  |
| 2 | 软件部分 |  |  |
| 3 | 总计（元） |  |  |
|  |  | 按此未税金额投标 |  |

硬件-报价汇总表

硬件-报价说明

硬件-报价明细

软件-报价汇总表

软件-产品费用报价明细

软件-实施费用报价明细

附录五硬件场景需求表