## 调研计划总览
阳光电源合肥工厂 · 智慧园区一期项目 —— 需求调研计划与日程表
联想（北京）有限公司 · 依据 2026-07-29 第一次交流会议编制 · 下述日期为建议排期，最终以双方 PMO 确认为准
一、调研目标
围绕 SOW 五大功能模块（智慧物流、智慧消防、智慧安防、宿舍管理、外协服务管理）及平台/集成、硬件、数据，完成 AS-IS 现状梳理与 TO-BE 需求确认，输出可落地、可结项、可量化、可复制的分模块细化方案输入。
二、调研范围
五大模块 + 通用平台/系统集成/主数据 + 硬件基础设施 + 数据与量化基线；重点：场内+跨园区物流调度、工单统一池闭环、外协服务考评、AI 场景与优先级、越界检测方案、CAD 图纸核对与轻量化建模。
三、调研方法
部门访谈 + 专题工作坊 + 现场勘查 + 系统/数据对接 + 资料收集；对物流调度、工单闭环、外协考评等重点召开专题工作坊，并采集量化基线数据。
四、组织与分工
双方成立联合调研组：联想（项目经理 + 各模块实施顾问 + 架构/开发/测试）；阳光电源（业务归口部门 + IT/主数据 + 各车间代表），双方各设对接人，PMO 统筹排期与纪要。
五、周期与里程碑
建议调研期 10 个工作日（2 周）；含 1 天参观考察；调研结束后 5–10 个工作日提交分模块细化方案初稿并评审。
六、交付物
调研会议纪要、AS-IS 现状与需求确认表（问卷回收）、资料/图纸清单核对结果、现场勘查记录、量化基线数据表、分模块细化方案输入。

## 调研日程表
调研日程表（建议 10 个工作日，含 1 天参观考察）
日期(建议) | 星期 | 时段 | 模块 / 专题 | 调研方式 | 地点 | 阳光参与部门 | 联想参与人 | 预期输出
2026/8/11 | 一 | 上午 | 项目启动 · 调研动员 · 计划对齐 | 启动会 | 项目办公室2F | PMO、各归口部门 | 项目经理+全体 | 调研计划确认、纪要
2026/8/11 | 一 | 下午 | 通用：组织架构 · 主数据(MDM) · 系统集成清单 | 访谈/对接 | IT 会议室 | IT、主数据 | PM+架构师 | 系统清单与对接方向
2026/8/12 | 二 | 上午 | 通用：SSO/权限 · 工单统一池与闭环 · IOC/大屏 | 工作坊 | IT 会议室 | IT、各业务 | 架构+顾问 | 工单闭环与权限规则
2026/8/12 | 二 | 下午 | 智慧物流：车辆资源/路线/通道/门/月台/优先权 现状 | 访谈/资料 | 物流调度室 | 物流调度、制造 | 物流顾问 | 物流 AS-IS 现状表
2026/8/13 | 三 | 上午 | 智慧物流：现场勘查（西门/东门/南三门/月台/堆场） | 勘查 | 园区现场 | 物流、安保 | 物流顾问+架构 | 勘查记录、月台清单
2026/8/13 | 三 | 下午 | 智慧物流：预约叫号/跨园区调度/量化基线 专题 | 工作坊 | 物流调度室 | 物流负责人 | 物流顾问 | 跨园区方案要点、KPI基线
2026/8/14 | 四 | 上午 | 智慧物流：SRM 到货单 / 调拨需求单 对接梳理 | 对接/资料 | IT+仓储 | 采购/SRM、仓储、IT | 顾问+开发 | 单据字段与接口清单
2026/8/14 | 四 | 下午 | 智慧消防：消控室勘查(M5/M15) · 报警主机接入 | 勘查/对接 | M5、M15 消控室 | 消防、厂商 | 消防顾问+开发 | 主机协议与接入方案
2026/8/15 | 五 | 上午 | 智慧消防：水/电点位与联动 · 水电 CAD 核对 | 资料/勘查 | 消防+机电 | 消防、机电 | 消防顾问+架构 | 点位核对、CAD 核对结果
2026/8/15 | 五 | 下午 | 智慧消防：气灭/排烟/电气火灾/视频消防 · 一张图 | 访谈/资料 | 消防会议室 | 消防、EHS | 消防顾问 | 联动逻辑、一张图需求
2026/8/18 | 一 | 上午 | 智慧安防：视频平台/利旧 · 监控 CAD 核对 | 对接/资料 | 安防中心 | 安防、IT、厂商 | 安防顾问+架构 | 利旧评估、补点清单
2026/8/18 | 一 | 下午 | 智慧安防：AI 场景与优先级(EHS) · 周界/越界/无人机 专题 | 工作坊/勘查 | 园区现场 | EHS、安防、各车间 | 安防顾问 | AI 场景优先级、越界方案
2026/8/19 | 二 | 上午 | 智慧安防：门禁道闸/一卡通/巡更/应急地图 · 联动黑名单 | 对接/勘查 | 安防+门岗 | 安防、IT、厂商 | 安防顾问+开发 | 门禁接口与联动清单
2026/8/19 | 二 | 下午 | 宿舍管理：跨园区范围/房源/流程/水电 · 宿舍楼勘查 | 访谈/勘查 | 宿舍(MF8等) | 行政后勤、宿管 | 顾问 | 宿舍 AS-IS 与需求
2026/8/20 | 三 | 上午 | 外协服务管理：服务商台账/工单结算/考评/奖惩 专题 | 工作坊 | 行政会议室 | 行政后勤、采购、财务 | 顾问 | 外协考评与结算规则
2026/8/20 | 三 | 下午 | 外协：考勤/费用测算/物业一体化 · 食堂服务驿站勘查 | 访谈/勘查 | 食堂/服务驿站 | 物业、行政 | 顾问 | 费用测算规则、物业需求
2026/8/21 | 四 | 上午 | 硬件基础设施：网络/机房/算力存储/大屏 勘查 | 勘查/资料 | 机房/消控室 | IT、安防 | 架构师 | 网络机房条件、硬件需求
2026/8/21 | 四 | 下午 | 数据与量化基线：指标/历史数据/迁移 · 暖通 CAD | 资料/工作坊 | IT 会议室 | IT、各业务 | 架构+数据顾问 | 指标目录、迁移与基线数据
2026/8/22 | 五 | 全天 | 参观考察：联想标杆案例 / 母本工厂模式 | 考察 | 联想指定基地 | 业务负责人、IT | 联想接待团队 | 考察记录、借鉴清单
2026/8/25 | 一 | 上午 | 差异澄清 · 遗留问题补充调研 | 访谈 | 项目办公室 | 相关部门 | 全体 | 问题澄清纪要
2026/8/25 | 一 | 下午 | 调研总结 · 下一步（细化方案计划）对齐 | 总结会 | 项目办公室2F | PMO、各归口 | 项目经理+全体 | 调研总结、方案排期
说明：日期为建议排期（避开在建区域 M1/M2 施工影响），最终以双方 PMO 确认为准；每半天可按现场进度灵活调整。

## 访谈对象矩阵
访谈对象矩阵
序号 | 模块 / 主题 | 阳光电源受访部门 | 关键角色 | 联想对接人 | 计划时长 | 备注
1 | 通用·平台·集成·主数据 | IT、主数据团队 | IT 负责人、架构、主数据管理员 | 架构师 | 0.5 天
2 | 智慧物流【重点】 | 物流调度、制造、采购/SRM、仓储 | 物流调度主管、司机代表、仓储收发 | 物流顾问 | 1.5 天 | 含现场勘查与专题
3 | 智慧消防 | 消防、机电、EHS | 消防负责人、消控室值班、机电 | 消防顾问 | 1 天 | 含消控室勘查
4 | 智慧安防 | 安防、EHS、各车间 | 安防负责人、EHS、车间代表 | 安防顾问 | 1.5 天 | 含 AI 场景工作坊
5 | 宿舍管理 | 行政后勤、宿管 | 后勤主管、宿管员 | 顾问 | 0.5 天 | 跨园区
6 | 外协服务管理 | 行政后勤、采购、财务、物业 | 后勤主管、采购、财务、物业经理 | 顾问 | 1 天 | 含考评/结算工作坊
7 | 硬件与基础设施 | IT、安防 | 网络/机房负责人 | 架构师 | 0.5 天 | 含机房勘查
8 | 数据与量化基线 | IT、各业务 | 数据负责人、业务分析 | 数据顾问 | 0.5 天
9 | 项目统筹 / PMO | 双方 PMO | 项目经理、业务负责人 | 项目经理 | 贯穿 | 排期、纪要、决策

## 现场勘查点位清单
现场勘查点位清单
序号 | 勘查点位 | 位置 / 楼栋 | 勘查目的 | 陪同 / 权限 | 注意事项 | 状态
1 | 消控室 | M5、M15 | 报警主机接入条件、消防联动、网络 | 消防 | 值班不可中断 | 待勘查
2 | 车间月台与卸货位 | 各车间(M3-M19等) | 月台红/蓝口、数量位置、装卸与拥堵 | 物流、车间 | 注意行车/叉车安全 | 待勘查
3 | 物流出入门与门岗 | 西门/东门/南三门 | 道闸、门岗流程、通道单双向 | 物流、安保 | 高峰时段观察 | 待勘查
4 | 集中堆场 | M12 堆场 | 牵引车路线、停靠、货物暂存 | 物流 | 吊装作业区警戒 | 待勘查
5 | 宿舍楼 | MF 区 / 各园区宿舍 | 房源、门禁、水电表、宿管办公 | 行政后勤、宿管 | 住户隐私 | 待勘查
6 | 危化品 / 危废仓 | 园区东西侧、回收站旁 | 可燃气体主机、气体探测、视频 | EHS、消防 | 持证进入、防护 | 待勘查
7 | 机房 / 弱电间 | IT 机房、各弱电间 | 网络、算力/存储、边缘节点条件 | IT | 机房出入登记 | 待勘查
8 | 大屏 / IOC 场地 | 指挥中心 / 拟定场地 | 大屏尺寸、位置、供电与网络 | IT、行政 | — | 待勘查
9 | 周界与围墙 | 园区周界(约4000m) | 震动光纤、周界摄像机、红外对射 | 安防 | 沿墙巡查 | 待勘查
10 | 充电区 | 叉车/AGV/电动车/汽车充电区 | 消防监测、视频、热成像 | EHS、安防 | 带电区域安全 | 待勘查

## 资料收集清单
资料收集清单（提资清单）
序号 | 资料类别 | 需客户提供的资料 | 对应模块 | 状态 | 备注
1 | CAD 图纸 | 水/电/暖通/监控 四专业 CAD（.dwg）+ PDF/高清导出；总平面(含坐标系) | 消防/安防/硬件/数据 | 已提供* | 详见《CAD图纸清单与用途对照表》；*需补 PDF 导出
2 | 组织与主数据 | 组织架构图、人员编制、MDM 数据字典与接口规范 | 通用 | 待提供
3 | 系统集成 | 系统清单及各系统接口文档、ESB/SSO 规范 | 通用 | 待提供
4 | 物流现状 | 车辆台账、司机名册、租赁合同、六类路线表、各物流口车流统计 | 智慧物流 | 部分已提供 | 物流规划/调拨到货单已提供
5 | 物流单据 | SRM 到货单样例与接口、调拨需求单、成本中心规则 | 智慧物流 | 待提供
6 | 物流量化基线 | 车辆等待/拥堵/流转时长、月台周转率、准时率、爽约率 现状数据 | 智慧物流 | 待提供 | 量化效果基线
7 | 消防 | 报警主机协议/点表、消防系统图、维保与巡检制度 | 智慧消防 | 部分已提供 | 报警主机清单已提供
8 | 安防 | 摄像头品牌型号表、现有平台信息、门禁/道闸接口、EHS 场景表 | 智慧安防 | 部分已提供 | 监控清单/场景表已提供
9 | 宿舍 | 各园区宿舍清单、房型配置、水电表接口、入住/退宿流程 | 宿舍管理 | 待提供
10 | 外协 | 服务商与人员台账、合同、考评指标、奖惩与结算规则、钉钉考勤接口 | 外协服务管理 | 待提供
11 | 硬件基础设施 | 网络拓扑、机房与消控室条件、现有算力/存储清单、大屏场地与预算 | 硬件 | 待提供
12 | 数据 | 历史数据样例与字典、现有报表与指标口径、5S 责任区数据 | 数据 | 待提供