## CAD图纸用途对照
阳光电源智慧园区一期 · CAD 图纸清单与用途对照表
客户已提供 水 / 电 / 暖通 / 监控 四专业 CAD 图纸 · 本表列明各图纸用途、对应调研项与交付物，便于向客户提资并逐项核对
序号 | 专业类别 | 图纸应包含内容 | 主要用途 / 支撑场景 | 对应调研项 | 支撑交付物 | 格式与深度要求 | 接收状态
1 | 消防给排水 / 喷淋（水） | 消防水池/水箱、消防泵房/稳压泵房、喷淋与消火栓管网、湿式/预作用报警阀、末端试水、关键进出水阀门与管路 | 消防水系统传感器点位定位与核对；阀门/水力警铃/末端压力监测；灭火联动关系梳理 | 消-03 / 消-10 | 硬件点位清单、消防设施台账、点位深化图 | 分栋 .dwg + 给排水系统图；含标高、管径、阀门位号 | 高
2 | 电气（电） | 高低压配电系统、消防电源、各回路与配电柜/控制柜、电气火灾监控测点、充电区供电 | 电气火灾监控 400+ 点位梳理；消防主/备电源与配电定位；充电区与设备供电核对 | 消-05 / 消-11 / 硬-05 | 电气火灾点表、供电与点位方案 | 配电系统图 + 平面 .dwg；含回路编号与测点 | 高
3 | 暖通（暖通） | 通风/排烟系统、加压送风、空调机组、风管与风口、电动挡烟垂壁/防火阀、机房 | 排烟/防排烟联动点位；风机与设备定位；机房/桥架与传感器安装条件核对 | 消-04 / 硬-07 / 硬-03 | 排烟联动点位、设备定位清单 | 系统图 + 平面 .dwg；含风量/风向/设备位号 | 中
4 | 视频监控（监控） | 摄像头点位与编号/型号、监控线路与桥架、NVR/机房、消控室(M5/M15) | 与 5928 路清单逐一比对：利旧点位、补点区域、立杆/管线走向、编号对应关系 | 安-01 / 安-10 / 硬-01 | 视频点位清单、利旧评估、监控深化图 | 含点位编号+型号+线路的 .dwg；分栋分层 | 高
5 | 总平面 / 综合（如有） | 园区总平面、道路与门、楼栋轮廓、管网综合 | 轻量化 2.5D 建模底图与设备空间定位；缓解“无 3D 模型”约束 | 数-01 / 数-07 / 消-07 | 空间模型、消防/安防一张图底图 | 总平面 .dwg + 坐标系；比例明确 | 中
6 | 弱电 / 网络（如有） | 弱电桥架、网络机房、点位与链路 | 平台接入网络与机房条件、边缘节点位置核对 | 硬-05 | 网络与机房方案 | 弱电系统图 + 平面 .dwg | 低
注：“接收状态”指该专业图纸对本期的关键程度/优先获取顺序；实际到图后可在此标注版本与到位情况。

## 接收确认与说明
CAD 图纸接收确认与提资说明
序号 | 确认事项 | 需向客户明确的内容 | 为何重要 / 影响 | 状态
1 | 版本与时效 | 提供的是竣工图(as-built)还是设计图？是否为最新版？有无后续改造/扩建未在图中反映（如 M1/M2 在建） | 决定图纸能否直接作为点位核对与建模依据；版本不符会导致返工 | 待确认
2 | 格式与完整性 | .dwg/.dxf 版本；是否分专业、分栋、分层提供；图层命名是否规范；是否附坐标系与比例 | 影响能否叠加图层、批量提取点位与建模；图层混乱将显著增加梳理工作量 | 待确认
3 | 点位可用性 | 监控图是否标注摄像头编号/型号，能否与《监控数量清单》编号一一对应；消防图是否含设备位号 | 决定 5928 路利旧比对与消防点位核对的可行性与精度 | 待确认
4 | 保密与交付方式 | 图纸涉密：明确接收人范围、脱敏要求、存储与销毁约定；签署保密协议 | 满足客户数据安全与合规要求，避免涉密图纸管理风险 | 待确认
5 | 格式导出（重要） | 乙方暂无法直接解析 .dwg/.dxf：请同时提供 PDF 或高清图片导出（分专业、分栋、分层）；如仅提供 .dwg 请附图层与坐标说明 | 确保联想侧可查看图纸内容并据此核对点位、辅助梳理与建模 | 待确认
建议向客户索取的图纸/资料清单
① 水（消防给排水/喷淋）、电（配电/消防电源/电气火灾）、暖通（通风排烟/空调）、监控 四专业 CAD（.dwg）+ 对应 PDF/高清导出
② 分栋/分层平面图、各专业系统图、总平面图（含坐标系与比例）
③ 监控点位表（编号/型号/位置/线路）、消防设备位号表（如有）
④ 图层命名与坐标规范说明；改造/在建部分的更新说明
⑤ 保密协议及图纸接收/脱敏/存储要求